|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2021 року

___ Програма "Соціальний захист учнів закладів загальної середньої освіти Ніжинської міської  територіальної громади шляхом організації гарячого харчування у 2021 році"__

рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №3-4/2020___

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0611021 |  | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 6470300 | ## 3 500 000 | 2 970 300 | 1 449 045 | 1178443,95 | 270601,05 | -5021255 | -2321556,05 | -2699698,95 | Планові показники передбачені на 2-3 кв. 2021р |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 70% | Управління освіти, січень-травень, вересень- грудень 2021 р. | 2 724 894 | 860 568,47 | 31,6% 58 042 д/днів |
| 2. | Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів пільгової категорії в розмірі 100% | Управління освіти, січень-травень, вересень- грудень 2021 р. | 775 106 | 317 875,48 | 41 % 14 872 д/днів |
| 3. | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 30% | Управління освіти, січень-травень, вересень- грудень 2021 р. | 2 970 300 | 270 601,05 | 9,1% 45 048 д/днів |

| Керівник Бухгалтер | Валентина ГРАДОБИК Наталія ЖАДЬКО |
| --- | --- |