Додаток  4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм

# Інформація про виконання програми станом на  01.04.2021 року

| Програма розвитку туризму на 2017-2021 рр. затверджена 26.12.2016 року, №8-19/2016 (зі змінами, внесеними рішеннями НМР від 27.02.2019 №4-52/2019, від 25.09.2019 №7-60/2019, від 24.12.2019 №5-65/2019, від 26.06.2020 №6-75-2020) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) |  |  |  |  |
| 1. | 1014082 |  | Інші заходи в галузі культури і мистецтва |  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 												гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 61 000 | 61 000 | - | 23 000 | 23 000 | - | - 38 000 | - 38 000 | - | Кошти будуть освоєні до кінця року. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

- розширення міжнародної співпраці в туристичній галузі

- підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг

- підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об'єктів культурної спадщини

- провести аналіз діяльності суб'єктів туристичної діяльності в місті та розробити за його результатами заходи щодо підвищення ефективності їх роботи на ринку туристичних послуг

- забезпечити створення сприятливих умов для залучення іноземних і вітчизняних інвестицій та кредитних коштів  у розвиток матеріально-технічної бази туристичної галузі,   у відповідності до чинного законодавства

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участь у міжнародних спеціалізованих заходах з метою вивчення та популяризації новітніх технологій надання турист. послуг. | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, 2021 р. | 15 000 |  |  |
| 2 | Проведення соціолог. опитування з метою постійного моніторингу діяльності об’єктів турист. інфраструктури та СПД у сфері надання послуг, пов’язаних з організацією відпочинку та подорожей громадян | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, лютий 2021 р. | 2 000 | 2 000 | Придбання канцтоварів для підготовки матеріалів соціологічного опитування – 2000 грн. (Рішення виконкому від 18.02.21р. №47) |
| 3 | Друк пакету інформаційних матеріалів для розповсюдження серед туристичних кампаній з метою налагодження системної співпраці та залучення туристів та екскурсантів | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, квітень,серпень 2021 р. | 3 000 |  |  |
| 4 | Робота щодо розробки, випуску та поширення рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал міста | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, березень 2021 р. | 16 000 | 16 000 | Виготовлення макетів роздаткового матеріалу – 1000 грн., буклетів – 15 000 грн. (Рішення виконкому від 18.02.21р. №47) |
| 5 | Організація конкурсів, фестивалів для створення позитивного туристичного іміджу міста з метою підтримки нових культурних ініціатив, підвищення туристичної привабливості міста | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, квітень-серпень 2021 р. | 6 000 |  |  |
| 6 | Розробка, впровадження та інформаційне забезпечення нових туристичних маршрутів з урахуванням історико-краєзнавчої, літературно-мистецтвознавчої, історико-етнічної сфер | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, травень 2021 р. | 2 000 |  |  |
| 7 | Забезпечити туристичну складову під час проведення, міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, культурно-мистецьких свят, конкурсів, заходів та фестивалів | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, березень 2021 р. | 8 000 | 5 000 | Транспортні витрати для участі у святі «Фестиваль гігантських китайських ліхтарів» – 5000грн. (Рішення виконкому від 18.02.21р. №47) |
| 8 | Організація та проведення загальноміських заходів до Міжнародного дня туризму | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, вересень 2021 р. | 1 000 |  |  |
| 9 | Зйомка рекламних інформаційних фільмів з метою поширення інформації щодо туристичної привабливості міста через ЗМІ | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, березень 2021 р. | 5 000 |  |  |
| 10 | Розміщення інформаційних сюжетів на телебаченні, радіо, в друкованих виданнях, інтернеті, тощо | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, квітень 2021 р. | 3 000 |  |  |

| Начальник управління культури і туризму |  |  |  | Тетяна БАССАК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер |  |  |  | Оксана СУШКО |