|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2021 р

| Міська програма допризовної підготовки, мобілізаційних заходів, територіальної оборони, утримання полігону (майданчику) Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік. затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання № 3-4/2020 від 24 грудня 2020 р.. найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження. |
| --- |
| 1. | 0218220 |  | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |  |
|  | КПКВК |  |  |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 300000,00 | ## 300000,00 | - | 11320,00 | 11320,00 | - | -288680,00 | -288680,00 | - | Проведення розрахунків за надані транспортні послуги по перевезенню, оплата послуг по медичному обстеженню військово-лікарською комісією заплановано протягом 2021 року |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, гривень | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## міськ. бюджет | ## міськ. бюджет |  |
| 1. | Проведення розрахунків за надані транспортні послуги по перевезенню | Відділ з питань НС, ЦЗН, ОМР (протягом 2021 року) | ## 80000,00 | ## - | - |
| 2. | Оплата послуг по медичному обстеженню військово-лікарською комісією юнаків допризовного віку, призовників, військовозобов’язаних. |  | ## 220000,00 | ## 11320,00 | Відшкодування вартості робіт з профілактичного стоматологічного огляду 283-х юнаків під час проходження медичної комісії з питань приписки до призовної дільниці |

| - Заступник міського голови з питань |  | ______________________________ | С.С.Смага |
| --- | --- | --- | --- |
| - діяльності виконавчих органів ради |  |  |  |
|  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер | ______________________________ |  | __Н.Є.Єфіменко ____ |
|  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |