|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження т та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2021року

Міська  цільова  програма «Турбота» на  2021 рік_затвердженої рішенням Ніжинської міської ради від  24 грудня 2020 року № 3-4/2020 зі змінами № 67-6/2021 від 04.02.2021

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | __0213242 |  | «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»_______ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1955000,00 | 1955000,00 | - | 1435403,50 | 1435403,50 | - | -519596,50 | -519596,50 | - | Залишок коштів буде використано відповідно до завдань Програми на 2021 рік |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Матеріальна допомога громадянам міста | Відділ з питань діловодства та роботи зі зверненнями громадян (протягом 2021р.) | 598500, 00 | 226500,00 | Надано матеріальну допомогу 125 громадянам. |
| 2 | Допомога на поховання | Відділ з питань діловодства та роботи зі зверненнями громадян (протягом 2021р.) | 150 000, 00 | 22500,00 | Надано матеріальну допомогу 9 громадянам |
| 3 | Матеріальна допомога сім’ям загиблих воїнів-афганців та учасників антитерористичної операції | Відділ з питань діловодства та роботи зі зверненнями громадян (протягом 2021р.) | 204 000,00 | 186 000,00 | Надано матеріальну допомогу 20 одержувачам ( сім’ї 2-ох загиблих в Афганістані, 18 сімей загиблих учасників антитерористичної операції) |
| 4 | Матеріальна допомога на реабілітацію та оздоровлення учасникам антитерористичної операції/ООС | Відділ з питань діловодства та роботи зі зверненнями громадян (протягом 2021р.) | 1000000, 00 | 1000000, 00 | Надано матеріальну допомогу на реабілітацію та оздоровлення 100 учасникам антитерористичної операції/ООС |
| 6 | Розрахунково-касове обслуговування | діловодства та роботи зі зверненнями громадян (протягом 2021р.) | 2500 | 403,50 | Виплачено розрахунково-касове обслуговування |
|  | Всього |  | 1955000,00 | 1435403,50 |  |

Заступник міського голови								Сергій СМАГА

Головний бухгалтер									Наталія ЄФІМЕНКО