|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2021 р.

Комплексна міська програма підтримки сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2021 рік, затверджена рішення Ніжинської  міської ради  VIIІ скликання від 24.12.2020 р. №3-4/2020 «Про затвердження бюджетних програм місцевого значення на 2021 рік»

| 1. | 0213242 |  | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | Залишок плану |
| 72 000 | ## 72 000 | - | 13 000 | 13 000 | - | -59 000 | -59 000 | - | Залишок коштів буде використано відповідно до розгляду заяв, які надійдуть у 2021 році. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.1. Проведення заходів щодо поліпшення житлових та соціально-побутових умов багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей. Надавати фінансову допомогу багатодітним сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах, багатодітним сім’ям, в яких діти вступають до першого класу. 1.3.1. Проведення тематичних семінарів, круглих столів з питань підтримки сім’ї та соціального захисту багатодітних сімей | Відділ у справах сім’ї та молоді (протягом І кварталу 2021 року) | 70 000 2 000 | 13 000 - | Матеріальна допомога 5 багатодітним сім’ям (у них 17 дітей) - готівка. - |

| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергій СМАГА Головний бухгалтер Наталія ЄФІМЕНКО |  |
| --- | --- |