|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2021 року

«Міська цільова програма «Фінансової підтримки та розвитку КНП «Ніжинський міський пологовий будинок»

на 2021 рік затверджена рішенням №3-4/2020 від 24.12.2020 року зі змінами затвердженими рішенням №6-6/2021 від 04.02.2021року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0212030 |  | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| 9 277 200 | ## 5 817 200 | 3 460 000 | 3 504 275,94 | 3 193 490,94 | 310 785,00 | 5 772 924,06 | 2 623 709,06 | 3 149 215,00 | Касові видатки менше бюджетних асигнувань по причині: планових призначень по енергоносіях на рік, що використані по фактичній потребі І кварталу; спеціальний фонд: проведення електронних закупівель медичного інструментарію та обладнання з акцептуванням та постачанням у ІІ кварталі 2021 року |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п |  | Завдання |  | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування (загальний та спеціальний фонд), грн. | Фактичні обсяги фінансування (загальний та спеціальний фонд), грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Забезпечення належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям, новонародженим та медичної допомоги гінекологічним хворим в рамках здійснення КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» господарської діяльності. |  | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | 9 277 200 | 3 193 490,94 | Загальний фонд: проведенні видатки на здійснення господарської діяльності, в т.ч. оплата праці працівників, в т.ч. інтернів та нарахувань ЄСВ – 1 930 748,12 грн., придбання кисню медичного –21 000,00 грн, продуктів харчування -23 788,82 грн, оплата енергоносіїв -1 166 316,8грн. Результативні показники Затрат кількість пологових будинків -1; кількість ліжок -90; кількість штатних одиниць – 202,25; у тому числі лікарів – 35; медперсоналу – 112,75; Продукту кількість ліжко-днів 4803 кількість породіль 174 кількість обстежень 6017 Ефективності Середня тривалість перебування у пологовому будинку 8,8 Вартість одного ліжко-дня медикаментозного забезпечення 4,37грн. Вартість одного ліжко-дня харчування 4,95грн. Якості Рівень виконання завдання по придбанню обладнання 9%; |  |
|  | Керівник Бухгалтер |  | Якуба В.М. Філоненко Т.Г. |  |  |  |  |  |