|  | Додаток № 4 до рішення міської ради VIІI скликання - від ____________ 2021 р. № /2021 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2021 р.

Програма розвитку інвестиційної діяльності в Ніжинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки, рішення Ніжинської міської ради VII скликання №7-65/2019 від 24.12.2019 р. зі змінами, внесеними рішенням міської ради № 40-68/2020 від 26.02.2020, № 7-72/2020 від 29.04.2020, № 2-4/2020 від 34.12.2020

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0210180 |  | «Інша діяльність у сфері державного управління» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 70 000,00 | ## 70 000,00 | - | 67 710,00 | 67 710,00 | - | -2 290,00 | -2 290,00 | - | Кошти до кінця не використані через карантинні обмеження та відсутність інвестиційно-промоційних заходів. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виплата переможцю Конкурсу на визначення розробника бренду та брендбуку для м. Ніжина одноразової винагороди за розроблення повноцінного брендбуку м. Ніжина | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності (ІІ квартал 2020) | 50 000,00 | 50 000,00 | Здійснена виплата одноразової грошової винагороди переможцю Конкурсу на визначення розробника бренду та брендбуку для м. Ніжина |
| 2. | Виготовлення та розповсюдження - бренду та брендбуку м. Ніжина; придбання, розроблення та розповсюдження інформаційно-презентаційних матеріалів про місто (поліграфічна продукція, буклетів, флаєрів, листівок, банерів, стенди, відеофільмів, інформаційних програм і роликів, сувенірної продукції (ручки, блокноти, календарі, брелки, прапорці, магніти, брендований посуд, USB накопичувачи, сувенірна діжка під огірки, тощо)), тощо. | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності (ІV квартал 2020) | 12 000,00 | 6060,00 5500,00 | Віддруковані брендовані інформаційно-презентаційні матеріали про місто (банер, табличка вулична, прапорці ординарні та подвійні) Закуплена брендована сувенірна продукція (чашки, пакети, блокноти) |
| 3. | Покращення матеріально-технічного забезпечення проведення заходів інвестиційного характеру та промоції міста, інвестиційних проектів і напрацювань (фліпчарт дошки, блокноти бумаги для фліпчартів, магнітно-маркерні дошки, підставки настільні, магнітні удержувачі, тощо). | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності (ІV квартал 2020) | 8 000,00 | 6150,00 | Закуплені канцелярські товари для проведення промоційного заходу «Ніжин: жива історія». |