## 7640
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 рік
1. | 0600000 |  | Управління освіти Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 0610000 |  | Управління освіти Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 0617640 | 470 | Заходи з енергозбереження
| (КПКВК МБ) | (КФКВК)1
4. | Мета бюджетної програми: | Забезпечення заходів з енергозбереження
5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Видатки (надані кредити) |  | 8190 | 8190 |  | 6846.401 | 6846.401 | 0 | -1343.599 | -1343.599
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника: Залишок плану в зв'язку з тим що згідно договору, роботи будуть завершені в 2021 році
В т.ч.
1 | Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації об’єкту Ніжинська загальноосвітня школа I-III ст. №10 Ніжинської міської ради Чернігівської обл.за адресоою м.Ніжин, вул.Московська,54 Чернігівської обл |  | 8190 | 8190 |  | 6846.401 | 6846.401 | 0 | -1343.599 | -1343.599
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду» (тис .грн.)
№ з/п | Показники | 1: План з урахуванням змін; 2: Виконано; 3: Відхилення
1 | Залишок на початок року | bar: 1; 3
В т.ч.
1.1 | Власних надходжень | bar: 1; 3
1.2 | Інших надходжень | bar: 1; 3
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року...
2 | Надходження | 1: 8190; 2: 6846.401; 3: -1343.599
В т.ч.
2.1 | Власних надходжень | 3: 0
2.2 | Надходження позик
2.3 | Повернення кредитів
2.4 | Інші надходження | 1: 8190; 2: 6846.401; 3: -1343.599
Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових:
Залишок плану в зв'язку з тим що згідно договору, роботи будуть завершені в 2021 році
3 | Залишок на кінець року | bar: 1
В т.ч.
3.1 | Власних надходжень | bar: 1
3.2 | Інші надходження | bar: 1
5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (тис.грн.)
№ з/п | Показники | 1: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 7: Відхилення
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | затрат
.1.1 | Обсяги видатків на капітальний ремонт |  | 8190000 | 8190000 |  | 6846400.7 | 6846400.7 | 0 | -1343599.3 | -1343599.3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: Залишок плану в зв'язку з тим що згідно договору, роботи будуть завершені в 2021 році
2 | продукту
.2.1 | Кількість об`єктів |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:
3 | ефективності
.3.1 | Середні витрати на капітальний ремонт |  | 8190000 | 8190000 |  | 6846400.7 | 6846400.7 | 0 | -1343599.3 | -1343599.3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:Залишок плану в зв'язку з тим що згідно договору, роботи будуть завершені в 2021 році
4 | якості
.4.1 | Рівень виконання капітального ремонту |  | 83.59 | 83.59 |  | 83.59 | 83.59 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників
Завдання програми виконані частково (на 83,59 % ). Відхилення показників пояснюється тим, що завершальні роботи будуть виконані у наступному бюджетному році.
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.
5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | 1: Попередній рік; 4: Звітний рік; 7: Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) | 160 | 3867.608 | 4027.608 |  | 6846.401 | 6846.401 |  | 77.019 | 69.9868
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Збільшення обсягів проведених видатків у звітному році порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється запланованим капітальним ремонтом у закладі загальної середньої освіти.
В т.ч.
| Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації об’єкту Ніжинська загальноосвітня школа I-III ст. №10 Ніжинської міської ради Чернігівської обл.за адресоою м.Ніжин, вул.Московська,54 Чернігівської обл. | 5: 6846.401; 6: 6846.401
| Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації об’єкту Ніжинська ЗОШ I-III ст.№10 НМР Чернігівської обл.за адресою м.Ніжин,вул.Московська,54 Чернігівської обл. (залучені кошти від НЕФКО) | 2: 3720; 3: 3720
| Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації об’єкту Ніжинська ЗОШ I-III ст.№10 НМР Чернігівської обл.за адресою м.Ніжин,вул.Московська,54 Чернігівської обл. (залучені кошти від НЕФКО) (співфінансування залучених коштів) | 2: 147.608; 3: 147.608
| Управління проектом | 1: 160000; 3: 160000
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
Збільшення обсягів проведених видатків у звітному році порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється запланованим капітальним ремонтом у закладі загальної середньої освіти.
1 | затрат
.1.1 | Обсяги видатків на капітальний ремонт | 3: 0; 5: 6846400.7; 6: 6846400.7
.1.2 | Обсяги видатків на капітальний ремонт (залучені кошти від НЕФКО) | 2: 3720000; 3: 3720000
.1.3 | Обсяги вдатків на капітальний ремонт (співфінансування) | 2: 147608.45; 3: 147608.45
.1.4 | Обсяг видатків на управління проектом | 1: 160000; 3: 160000
2 | продукту
.2.1 | Кількість об`єктів | 3: 0; 5: 1; 6: 1
.2.2 | Кількість об`єктів (залучені кошти від НЕФКО) | bar: 2 to 3
.2.3 | Кількість об`єктів (співфінансування) | bar: 2 to 3
.2.4 | Кількість проектів | bar: 1; 3
3 | ефективності
.3.1 | Середні витрати на капітальний ремонт | 3: 0; 5: 6846400.7; 6: 6846400.7
.3.2 | Середні витрати на капітальний ремонт (залучені кошти від НЕФКО) | 2: 372000; 3: 372000
.3.3 | Середні витрати на капітальний ремонт (співфінансування) | 2: 147608.45; 3: 147608.45
.3.4 | Середні витрати на управління проектом | 1: 160000; 3: 160000
4 | якості
.4.1 | Рівень виконання капітального ремонту | 3: 0; 5: 83.59; 6: 83.59
.4.2 | Рівень виконання капітального ремонту(залучені кошти від НЕФКО) | 2: 30; 3: 30
.4.3 | Рівень виконання капітального ремонту (спіфінансування) | 2: 23; 3: 23
.4.4 | Рівень надання послу по управлінню проектом | 1: 100; 3: 100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Збільшення обсягів проведених видатків у звітному році порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється запланованим капітальним ремонтом у закладі загальної середньої освіти.
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників
5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»:
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
1. | Надходження, всього: | bar: 1; 5 to 6
Бюджет розвитку за джерелами | bar: 1; 5 to 6
Надходження із загального фонду бюджету до спецфонду (бюджету розвитку) | bar: 1; 5 to 6
Запозичення до бюджету | bar: 1; 5 to 6
Інші джерела | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
2 | Видатки бюджету розвитку всього: | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1 | Всього за інцест.проектами
Інвестиційний проект (програма )1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів (об’єкт)1
Напрям спрямування коштів(об’ єкт)2
2.2 | Кап.видатки з утримання бюджетних установ | bar: 1; 5 to 6
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.
5.7 «Стан фінансової дисципліни» : станом на 01.01.2021р. відсутні дебіторська та кредиторська заборгованості
6.Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: Програма розроблена для виконання заходів з енергозбереження
ефективності бюджетної програми: - проведено капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації об’єкту Ніжинська загальноосвітня школа I-III ст. №10
корисності бюджетної програми: Забезпечено проведення заходів з енергозбереження
довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгостроковий термін дії.
| Головний бухгалтер управління освіти | 3: Наталія ЖАДЬКО