|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми за ІІІ квартал \_2019 року\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_\_12\_\_ |  | \_\_\_Управління ЖКГ та будівництва ніжинської міської ради\_\_\_ |
|  | КВК |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | \_\_7670\_\_ |  | \_\_\_ Управління ЖКГ та будівництва ніжинської міської ради \_\_ |
| 2. | КВК |  | найменування відповідальних виконавців програми |
| 3. | \_\_1217670\_\_  КПКВК |  | **Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ніжина на 2019 рік»** затверджена рішенням 50 сесії VII скликання, сесії № 7-50/2019 від 16 січня 2019 р |
|  |  |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, надасть можливість забезпечити стабільність роботи підприємства, Фінансова підтримка може бути спрямована на виконання наступних завдань:

1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду, підприємств що надають послуги з водопостачання та водовідведення та підприємств надавачів послуги з санітарного прибирання, вивозу та утилізації ТПВ.

2. Забезпечення раціонального використання комунального майна, розвиток матеріальної бази підприємств;

3. Запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунальних підприємств;

4. Підвищення рівня комфорту проживання мешканців міста Ніжина;

6. Покращення екології міста;

7. Покращення санітарно – епідеміологічної ситуації.

8. Поновлення технічної бази комунальних підприємств.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі | |
| міськ. бюджет | міськ. бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  | Дофінансування залишку на придбання 1 сміттєвоза з боковим навантаження на базі шасі МАЗ | КП ВУКГ | 1537,000 | 1537,000 | 1537,000 | | 1537,000 | Оплачено за сміттєвоз з боковим навантаженням на базі шасі МАЗ. Результат:оновлення автотранспортного парку, збільшення вартості активів підприємства, зменшення витрат на поточні ремонти, вчасне виконання робіт по вивезенню ТПВ |
|  | Дофінансування залишку на придбання трактору Беларус – 82.1 | КП ВУКГ | 283,561 | 283,561 | 283,561 | | 283,561 | Оплачено за трактор Беларус – 82.1 з відвалом для снігу ТТД та дорожньою щіткою НО – 86. Результат:оновлення автотранспортного парку, збільшення вартості активів підприємства; зменшення витрат на поточні ремонти, вчасне і якісне виконання робіт по зимовому та літньому прибиранню доріг та пішохідних зон, можливість отримання додаткового прибутку від надання послуг тракторної техніки для сторонніх осіб |
|  | Придбання підмітально-прибиральної машини AGATA | КП ВУКГ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | Оплачено за підмітально-прибиральну машину AGATA  Результат: збільшення вартості активів, можливість частково ручне прибирання вуличного змету проводити механізованим шляхом , в т.ч. і очищення бордюрів |
|  | Придбання фронтального навантажувача зі щелепним ковшем | КП ВУКГ | 64,439 | 64,439 | 64,439 | | 64,439 | Оплачено за фронтального навантажувача зі щелепним ковшем.  Результат: збільшення вартості активів, прибирати стихійні сміттєзвалища тракторами КИЙ або Беларус 82.1, а екскаватор – навантажувач JCB, використовувати для більш потужних робіт на замовлення УЖКГ та Б та по залученню позабюджетних коштів і отримання додаткового прибутку |
|  | Всього |  | **2 035,00** | **2 035,00** | **2 035,00** | | **2 035,00** |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |
| 2 035,00 |  | 2 035,00 | 2 035,00 |  | 2 035,00 | 0,00 |  | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_А.М.Кушніренко\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_В.М.Давиденко\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |