## Додаток
Моніторинг стану використання залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій станом на 01.07.2019 року
№ п/п | Найменування об'єктів та заходів (вказувати лише проекти, що мають залишки) | Передбачено коштів (залишки) у 2019 році, тис. гривень |  |  | Підрядна організація, дата та № договору | Загальна сума реалізації проекту (сума договору разом з іншими витратами), тис. гривень | Касові видатки на звітну дату, тис. гривень |  |  | Залишок коштів, який не буде використаний | Завершений об'єкт (дата та номер декларації про готовність до експлуатації об'єкта або сертифікату, не потребує оформлення) / придбано обладнання | Примітка
|  | Всього | кошти державного бюджету, тис. грн | кошти місцевого бюджету, тис. тис. грн |  |  | Всього | кошти державного бюджету, тис. грн | кошти місцевого бюджету, тис. грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| м.Ніжин | 6052.4776 | 5876.1906 | 176.287 |  | 0 | 1399.34 | 1349.8743 | 49.4657 | 0.2345
1 | Управління житлово комунального господарства та будівництва | 5858.0156 | 5687.3926 | 170.623 |  |  | 1217.2391 | 1173.0773 | 44.1618 | 0 | 0
2 | Будівництво (комплексного) спортивного майданчика для фізкультурно-оздоровчих занять по вул. Космонавтів, 90 м. Ніжин, Чернігівська область | 3.3444 | 3.2474 | 0.097 | ТОВ "Інтера"дог. № 591-03.12.18.р. ТОВ "Дит.та спорт. Майданчики" дог.№ 66828-03.12.18р.
3 | Капітальний ремонт елементів благоустрою з встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку № 11 по вул. Шевченка, м. Ніжин, Чернігівської області з виділенням черговості: І черга - встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями; II черга — ремонт елементів благоустрою | 583.083 | 566.1 | 16.983 | ФОП "Марич"Б.О. дог.№ 140-04.12.18р. | 569 | 160.2138 | 155.5474 | 4.6664
4 | Будівництво дитячого майданчику в сквері “Театральний” в м. Ніжин, Чернігівської області | 495 | 480.5825 | 14.4175 | ФОП "Марич"Б.О. дог.№ 141-29.11.18р.; ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" дог. 3 65 від 09.04.2019 року | 469.6814 | 353.5597 | 343.2618 | 10.2979
5 | Реконструкція басейну з утепленням зовнішніх стін Ніжинської гімназії № 16 м. Ніжин, вул. 3-й мікрорайон, 11 Чернігівської обл. | 295.813 | 287.1971 | 8.6159 | ДП "Укрсівербуд" дог.№ 610 від 11.12.17р.
6 | Підсилення перекриття басейної зали Ніжинської гімназії №16 в м.Ніжин по вул.3-й Мікрорайон,11 Чернігівської обл. | 69.9962 | 67.9559 | 2.0403 | ДП "Укрсівербуд" дог.№ 606 від 17.12.18р., "ГВКБ" дог.№655 від 26.12.18р. ТОВ "Сіверпроект" дог. №653 від 26.12.18р.
7 | Будівництво спортивного майданчика по вул.Московська,6А, м. Ніжин, Чернігівська область | 120.1 | 116.602 | 3.4981 | ФОП "Марич Б.О." дог.№227 від 18.12.18р. | 113.515 | 34.0545 | 34.0545
8 | Будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка,102, м. Ніжин, Чернігівська область | 144.1 | 139.9029 | 4.1971 | ФОП "Марич Б.О." дог.№229 від 18.12.18р. |  | 143.726 | 139.5398 | 4.1862
9 | Будівництво дитячого майданчика по вул.3-й мікрорайон,8, м. Ніжин, Чернігівська область | 240.25 | 233.2524 | 6.9976 | ФОП "Марич Б.О." дог.№230 від 18.12.18р. | 0 | 0
10 | Будівництво дитячого майданчика по вул.Вокзальна,5а, м. Ніжин, Чернігівська область | 115.31 | 111.9515 | 3.3585 | ФОП "Марич Б.О." дог.№231 від 18.12.18р. |  | 115.0169 | 111.6669 | 3.35
11 | Будівництво фонтану за адресою: вул.Гоголя,4 б, м.Ніжин, Чернігівської області | 1996.14 | 1938 | 58.14 | ТОВ"Імперія води" дог. "62 від 02.04.2019р.; ДП Водземпроект" дог. № 04.19 від 02.04.2019 року; ФОП Котченко О.М. дог. № 01.19 від 02.04.2019 року. | 98.1058 | 97.7459 | 82.1341 | 15.6118
12 | Будівництво спортивного майданчика по вулПрилуцька,116, м. Ніжин, Чернігівська область | 96.1 | 93.301 | 2.799 | ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" дог.№66828-24.04.19р. | 90.83 | 27.249 | 27.249
13 | Закупівля і встановлення архітектурної форми (багатогранник) із світлодинамічним обладнанням | 808.55 | 785 | 23.55
14 | Придбання архітектурно-паркової композиції із сонячними панелями для м.Ніжин Чернігівської області | 195.7 | 190 | 5.7 | ФОП Померанцева Т.С. дог. 3 55 від 01.04.2019 року | 195.7 | 195.7 | 190 | 5.7
15 | Будівництво спортивного майданчика по вул.Шевченка,96 б м. Ніжин, Чернігівської області | 135.754 | 131.8 | 3.954 | ТОВ "Інтера" дог.№04-03/2019-2 від 09.04.19р. ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" дог.№66930-24.04.19р. | 179.856 | 58.1568 | 57.982 | 0.17476
16 | Будівництво дитячого майданчика по вул.Московська, 2б, м.Ніжин Чернігівської області | 63.86 | 62 | 1.86 |  |  | 0
17 | Будівництво дитячого майданчика по вул.Батюка, 10, м.Ніжин Чернігівської області | 63.86 | 62 | 1.86 |  |  | 0
18 | Будівництво спортивного майданчика повул. Об’їжджа, 123, м.Ніжин, Чернігівськох області | 95.79 | 93 | 2.79 | ТОВ "Інтера" дог.№04-03/2019-1 від 09.04.19р. ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" дог.№66829-06.05.19р. | 92.0552 | 31.8165 | 31.6418 | 0.17476
19 | Будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка, 128, м.Ніжин Чернігівської області | 79.825 | 77.5 | 2.325
20 | Будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка, 120, м.Ніжин Чернігівської області | 79.825 | 77.5 | 2.325
21 | Будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка, 112 а, м.Ніжин Чернігівської області | 79.825 | 77.5 | 2.325
22 | Будівництво дитячого майданчика по вул.Гончарна, 19 а, м.Ніжин Чернігівської області | 95.79 | 93 | 2.79
23 | Виконавчий комітетНіжинської міської радицтва | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00634 | 0
24 | Закупівля ліжок медичних функціональних для КЛПЗ “Ніжинська центральна міська лікарня імені м. Галицького”, вул. Московська, 21, м. Ніжин, Чернігівська область | 0 | [7 empty] | 0.00634
25 | Управління освіти Ніжинської міської ради | 146.567 | 142.298 | 4.269 |  |  | 134.2059 | 130.297 | 3.9089 | 0.22816
26 | Закупівля обладнання та побутової техніки для Ніжинської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 9 Ніжинської міської ради Чернігівської області, вул. Шевченка, 103, м. Ніжин, Чернігівська область | 0 | [7 empty] | 0.22816
27 | Закупівля мультимедійної дошки та комплектуючих до неї для Ніжинської загальноосвітньої школи I—II ступенів № 11 Ніжинської міської ради Чернігівської області, вул. Євлашівська, 73 м. Ніжин, Чернігівська область | 6.261 | 6.0786 | 0.18236 | ТОВ "КРЕО СІНЕРЖІ", дог.№290 від 08.10.2018р.
28 | Закупівля обладнання для закладів загальної середньої освіти м. Ніжин Чернігівської області | 8.5709 | 8.3213 | 0.24964 | ФОП Кожухівський В.В.,дог.№354 від03.12.18р.; ФОП Добреля О.В.,дог.355 від 04.12.18р.; ФОП Добреля О.В.,дог.356 від 04.12.18р.; ФоП Деркач О.В.,дог.№357 від 04.12.18р.; ФОП Кожухівський В.В.,дог.№352 від 27.11.18р.; ФРП Євтух О.Г.,дог.№343 від 27.11.18р.;ФОП Кожухівський В.В.,дог.№344 від 27.11.18р.; ФОП Добреля О.В.,дог.348 від 27.11.18р.; ФОП Добреля О.В.,дог.346 від 27.11.18р.; ФОП Добреля О.В.,дог.347 від 27.11.18р.; ФОП Добреля О.В.,дог.341 від 27.11.18р.; |  | 8.5709 | 8.3213 | 0.24964 |  | Накл.№64 від 22.03.19р.
29 | Закупівля ноутбука для ДНЗ №1 "Барвінок"Ніжинської міської ради,вул. Батюка,10, м. Ніжин, Чернігівська область | 10.3 | 10 | 0.3 |  |  | 10.3 | 10 | 0.3 |  | Накл.№44 від 07.03.2019
| Закупівля принтера ,ноутбука, проектора для ДНЗ №14 "Соколятко" Ніжинської міської ради,вул. Космонавтів 44 Б, м. Ніжин, Чернігівська область | 9.1 | 8.8349 | 0.26505 | ФОП Круглик Д.А. дог.№365 від 07.12.18 |  | 9.1 | 8.8349 | 0.26505 |  | Накл.№45 від 07.03.2019
| Закупівля ноутбуків для ДНЗ №17 "Перлинка"Ніжинської міської ради, м. Ніжин,Шевченка 99,Чернігівська область | 20.6 | 20 | 0.6 | дог. № 46 від 07.03.2019р. ФОП Ілляшенко А.І. |  | 20.6 | 20 | 0.6 |  | Накл.№46 від 07.03.2019
| Закупівля мікрофона, комп’ютерної техніки для ДНЗ №25 "Зірочка" Ніжинської міської ради, м. Ніжин,Чернігівська область | 20.6 | 20 | 0.6 | дог. № 47 від 07.03.2019р. ФОП Ілляшенко А.І. |  | 14.5 | 14.0777 | 0.42233 |  | Накл.№47 від 07.03.2019
| Придбання обладнання та інвентарю для закладів освіти м.Ніжин | 9.3351 | 9.0631 | 0.27195 | ФОП Кратко Ю.О.,дог.№366 від 07.12.18;ФОП Музика М.М.,дог.№361 від 06.12.18р.;ФОП Музика М.М.,дог.№360 від 06.12.18р.; ФОП Іценко Т.В.,дог.№372 від 11.12.18р.;ФОП Круглик Д.А.,дог.№377 від 13.12.18р.; ФОП Ганіч А.В.,дог.№380 від 17.12.18; ТОВ "Гамаюн", дог.№Г-НМ0002222 від 20.12.18 |  | 9.335 | 9.0631 | 0.2719 |  | Накл.№392 від 19.03.19р.
30 | Придбання промислових посудомийних машин для потреб Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Ніжинської міської ради Чернігівської області за адресою: м.Ніжин, вул. Гоголя, 15 | 61.8 | 60 | 1.8 | дог. №48 від 13.03.2019р. ФОП Музика М.М. |  | 61.8 | 60 | 1.8 |  | Накл.№РН-0000006 від 13.03.2019
| Управління культури Ніжинської міської ради | 47.895 | 46.5 | 1.395 | ФОП Котюх І.М. дог. № 44 від 22.04.2019 року | 0 | 47.895 | 46.5 | 1.395 | 0
| Закупівля костюмів для Ніжинського міського будинку культури | 47.895 | 46.5 | 1.395 | ФОП Котюх І.М. дог. № 44 від 22.04.2019 року |  | 47.895 | 46.5 | 1.395 |  | накладна № 44 від 22.04.2019 року
| Начальник фінансового управління | [7 empty] | Писаренко Л.В.
Вик. Колесник Н.В. тел. (0638) 236 70 51