## ДФРР
Моніторинг стану використання коштів державного фонду регіонального розвитку станом на 01.01.2020р.
№ п/п | Найменування об'єктів та заходів | Передбачено, тис. гривень |  |  |  |  | Підрядна організація, дата та № договору (у разі відсутності зазначити стадію проведення тендерних процедур) | Сума договору, тис. гривень | Отримано коштів державного бюджету на звітну дату, тис. гривень | Касові видатки на звітну дату, тис. гривень |  |  |  |  | Неоплачені платіжні доручення в Казначействі (кошти державного бюджету), тис. гривень |  | Відсоток будівельної готовності | Проблемні питання (у т.ч. щодо отримання дозволів на початок виконання будівельних робіт) | Дата введення в експлуатацію відповідно до умов договору/фактична дата введення об'єкта
|  | Всього | Державний бюджет |  |  | кошти місцевого бюджету, тис. гривень |  |  |  | Всього | Державний бюджет |  |  | кошти місцевого бюджету, тис. гривень | Всього | з них неоплачені понад 5 операційних днів
|  |  | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | [5 empty] | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Державний фонд регіонального розвитку |  | 650 | 650 | 0 | 1800 |  | 3939.4052 | 650 | 2185.0743 | 650 | 650 | 0 | 1535.0743 | 0 | 0 | 100 | 0
1 | Школа I-II ступеня №14 по вул. Шекерогринівській, 54а, в м. Ніжині - реконструкція приміщень з метою відкриття дошкільного навчального закладу в системі навчально-виховного комплекту школа-сад №14 | 2450 | 650 | 650 |  | 1800 | ТОВ "МАЛАК Т" дог.№334 від 31.08.18р. ФОП Дяченко В.I. дог.№100-03.05.19р., ПП "Архiтектурна майстерня Аттiк" дог.0017-2(К-1)А2018-03.06.19р. ФОП Дяченко В.I. дог.№175-24.06.19р, ТОВ "МАЛАК Т" дог.№407 від 17.10.19р., ФОП "Дяченко В.І." дог.№417-22.10.19р. ФОП "Дяченко В.І." дог.№488-11.11.19р. | 3939.4052 | 650 | 2185.0743 | 650 | 650 |  | 1535.0743 |  |  | 100
2
3
4
Писаренко Л.В.
(ПІБ)

## Субвенція соц. економ 2019
Моніторинг стану використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2019 року станом на 01.01.2020 року
№ п/п | Найменування об'єктів та заходів | Передбачено, тис. гривень |  |  | Підрядна організація, дата та № договору (у разі відсутності зазначити стадію проведення тендерних процедур) | Сума договору, тис. гривень | Отримано коштів державного бюджету на звітну дату, тис. гривень | Касові видатки на звітну дату, тис. гривень |  |  | Неоплачені платіжні доручення в Казначействі (кошти державного бюджету), тис. гривень |  | Відсоток будівельної готовності | Кошти держ.субв. повернуті в ДБ | Дата введення в експлуатацію відповідно до умов договору/фактична дата введення об'єкта
|  | Всього | кошти державного бюджету, тис. грн | кошти місцевого бюджету, тис. гривень |  |  |  | Всього | кошти державного бюджету, тис. грн | кошти місцевого бюджету, тис. гривень | Всього | з них неоплачені понад 5 операційних днів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2019 року | 3975.41 | 3975.41 | 0 |  | 2467.0432 | 3975.41 | 3954.7158 | 3954.7158 | 0 | 0 | 0 |  | 20.6942
м. Ніжин
| Управління житлово комунального господарства | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 1155.4432 | 2100 | 2080.1338 | 2080.1338 | 0 | 0 | 0 |  | 19.8662
1 | Будівництво фонтану за адресою: вул. Гоголя, 4 б, м. Ніжин, Чернігівської області | 600 | 600 |  |  |  | 600 | 598.3806 | 598.3806 |  |  |  |  | 1.6194
2 | Будівництво спортивного майданчика по вул. Шевченка, 96 б, м. Ніжин Чернігівської області | 50 | 50 |  | ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" дог.№66930-24.04.19р. ФОП "Дяченко В.І." дог.№194-17.07.19р. | 176.9932 | 50 | 47.2392 | 47.2392 |  |  |  |  | 2.7608 | Акт вводу в експлуатацію № 14 від 22.08.2019 року
3 | Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям по вул. Шевченка, 103 а, м. Ніжин Чернігівської області | 1450 | 1450 |  | ФОП "Котченко О.М." дог.№34.19-12.06.19р. | 978.45 | 1450 | 1434.514 | 1434.514 |  |  |  |  | 15.486
4 | Придбання велопарковок для м. Ніжина | [5 empty] | 0 | 0
5 | Закупівля дитячого майданчика для с. Паливода | [5 empty] | 0 | 0
| Закупівля спортивного майданчика для м. Ніжин Чернігівської області | [5 empty] | 0
| Управління культури Ніжинської міської ради | 90 | 90 |  |  | 90 | 90 | 90 | 90
| Закупівля костюмів для Ніжинського міського будинку культури | 40 | 40 |  | ФОП Котюх І.М. дог. № 43 від 22.04.2019 року | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | накладна № 43 від 22.04.2019 року
| Придбання музичного інструменту для Ніжинської дитячої хореографічної школи Ніжинської міської ради Чернігівської області | 50 | 50 |  | ФОП Руснак О.Д., дог.№0023897 від 11.03.2019 | 50 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | Накл.№0023897-01 від 11.03.2019
| Виконавчий комітет Ніжинської міської ради | 905.41 | 905.41 |  |  | 409.6 | 905.41 | 904.582 | 904.582 |  |  |  |  | 0.828
6 | Придбання медичного обладнання для акушерського відділення КЛПЗ “Ніжинський міський пологовий будинок” | 50 | 50 |  | ТОВ Аваком, дог.№70 від 21.06.19 | 49.9 | 50 | 49.9 | 49.9 |  |  |  |  | 0.1 | Накл №14 від 21.06.19
7 | Придбання медичного обладнання, стола операційного для КЛПЗ “Ніжинський міський пологовий будинок” | 250 | 250 |  | ТВКП "Прмімнекс", дог.№84 від 04.07.19 | 249.8 | 250 | 249.8 | 249.8 |  |  |  |  | 0.2 | Накл. №108 від 08.07.19
8 | Закупівля велосипеда для КНП “Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Ніжинської міської ради | 10 | 10 |  | ФОП "Шайков А.І.", дог. №206 від 06.09.2019р. | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | Накл. №34 від 06.09.2019 року
9 | Придбання медичного обладнання для КНП “Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Ніжинської міської ради | 100 | 100 |  | ФОП Пчелінцева К.Б., дог.№22 від 13.05.19р. | 99.9 | 100 | 99.9 | 99.9 |  |  |  |  | 0.1 | накл.№22 від 13.05.19
| Придбання комплексу ренгенівського діагностичного (палатний ренген-апарат) для КЛПЗ "Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького" Ніжинської міської ради Чернігівської області | 495.41 | 495.41 |  | ТОВ "Квант -С", дог. № 1213-КРД від 13.12.2019р. |  | 495.41 | 494.982 | 494.982 |  |  |  |  | 0.428 | накл. ВН-000008 від 18.12.2019р.
| Управління освіти Ніжинської міської ради | 850 | 850 |  |  | 782 | 850 | 850 | 850
10 | Закупівля комплекту обладнання для уроків плавання, розподільних доріжок, спортивного обладнання, масажного столу, комплекту медичного обладнання, комплекту меблів, телевізора, акустичної системи, водного поло для Ніжинського НВК № 16 “Престиж” | 250 | 250 |  | ФОП Луцко Н.Л., дог.№13 від 14.03.19р.,ФОП Дубровський МС.Ю., №144 від 15.06.19; ФОП Кульгейко Н.В. дог.№378 від 25.10.19; ФОП Міроов Г.Г. дог.№234 від 23.10.19; ФОП Федоренко К.М. дог.№45 від 03.12.19; ФОП Міроов Г.Г. дог.№417 від 26.11.19 | 182 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | Накл.№12 від 14.03.19р., 144-0072.2 від 19.06.19; накл.№66 від 25.10.19;накл.№МИ-0000029 від 23.10.19; накл.№56 від 03.12.19; накл.№МИ-0000031 від 26.11.19.
11 | Закупівля обладнання, спортивного інвентаря для закладів загальної середньої освіти м. Ніжин Чернігівської області | 500 | 500 |  | ФОП Ніценко О.О.дог. № 24/133 від 13.06.19; дог.131 від 13.06.19, ПП Єфтух О.Г. №167,168 від 21.06.19, ПП Кожухівський В.В., №169,170, 172 від 21.06.19, №139,140,141,142,140/1,143 від 19.06.19, №187,183,180,185,186,188 від 04.07.2019р.; №214,219,220 від 26.07.2019р. ФОП Закружний О.О.,дог.№177,178,179 від 02.07.19р.; ФОП Шевчук Д.В.,дог.№181 від 02.07.2019р.;ФОП Бобошина В.В.дог.№174 від 26.06.2019; ФОП Бишок І.В.,дог.№207 від 22.07.2019;ФОП Нечит А.С.дог.№217,218 від26.07.19р.; ФОП Рогоза І.В. дог.№221 від 26.07.19р.; ФОП Селезньов А.О. дог.№222 від 29.07.19.; ФОП Гриднєвський Р.М.дог.№2319-03 від 15.10.19; ФОП Кожара Д.С. дог.№363 від 17.10.19; ФОП Полєщук М.С. дог.№32030 від 25.10.19; ФОП Кожухівський В.В. дог.№332 від 02.10.19. | 500 | 500 | 500 | 500 | [5 empty] | Накл,№120,19,20,22,21 від 21.06.19, №13,14,15,12,18,19,17,11; №19,20,21 від 02.07.2019; №12 від 26.06.19;№27,24,30,23,29,25 від 04.07.2019; №295 від 02.07.19; №РН-0000011 від 22.07.2019.; №2201,2202 від 26.07.2019р." №32,34,35 від 26.07.19р.; №724 від 26.07.19р.;накл.№РН-0000022 від 29.07.19р.; накл.№2319-03 від 15.10.19;накл.№8283 від 17.10.19; накл.№32030 від 2525.10.19.
12 | Закупівля комплектів костюмів, мікрофонів для Ніжинського будинку дітей та юнацтва Ніжинської міської ради Чернігівської області | 100 | 100 |  | ТОВ "Ромованка", дог."42 ві 07.03.19р., ТОВ "АТ-МТ-ТРЕЙД", дог.№1/27/02/2019 від 13.03.19р. | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | Накл №У-00000013 від 07.03.19р., накл. № МП-0000522 від 13.03.19р.
| Відділ спорту | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30
13 | Закупівля комплектів футбольної форми | 30 | 30 |  | ФОП Півень Ірина Вадимівна, дог. №7 від 26.03.2019 року | 30 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | накладна № 12/03 від 26.03.2019 року
| Керівник | [5 empty] | ___________________ |  |  |  | Л.В.Писаренко
| (підрозділу, що підготував таблицю) | [5 empty] | (підпис) |  |  |  | (ПІБ)
Відповідальний виконавець, Колесник Наталія. (231)71511, 0682367051

## Субвенція соц. економ ЗАЛИШКИ
Моніторинг стану використання залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій станом на 01.01.2020 року
№ п/п | Найменування об'єктів та заходів (вказувати лише проекти, що мають залишки) | Передбачено коштів (залишки) у 2019 році, тис. гривень |  |  | Підрядна організація, дата та № договору | Загальна сума реалізації проекту (сума договору разом з іншими витратами), тис. гривень | Касові видатки на звітну дату, тис. гривень |  |  | Залишок коштів, який повернутий в ДБ | Завершений об'єкт (дата та номер декларації про готовність до експлуатації об'єкта або сертифікату, не потребує оформлення) / придбано обладнання | Примітка
|  | Всього | кошти ДБ тис. грн | кошти МБ ис. тис. грн |  |  | Всього | кошти ДБ тис. грн | кошти МБ ис. тис. грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (залишки 2018) | 6052.4776 | 5876.1906 | 176.287 |  | 5968.6876 | 5513.1721 | 5352.5905 | 160.5816 | 523.8346
м. Ніжин
| Управління житлово комунального господарства та будівництва | 5858.0156 | 5687.3926 | 170.623 |  | 5968.6876 | 5324.9712 | 5169.8712 | 155.1 | 517.5214
1 | Будівництво (комплексного) спортивного майданчика для фізкультурно-оздоровчих занять по вул. Космонавтів, 90 м. Ніжин, Чернігівська область | 3.3444 | 3.2474 | 0.097 | ТОВ "Інтера"дог. № 591-03.12.18.р. ТОВ "Дит.та спорт. Майданчики" дог.№ 66828-03.12.18р. |  |  |  |  | 3.2474 | Акт вооду в експлуатацію №3 від 18.02.2019 р.
2 | Капітальний ремонт елементів благоустрою з встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку № 11 по вул. Шевченка, м. Ніжин, Чернігівської області з виділенням черговості: І черга - встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями; II черга — ремонт елементів благоустрою | 583.083 | 566.1 | 16.983 | ФОП "Марич"Б.О. дог.№ 140-04.12.18р. | 534.064 | 501.4766 | 486.8705 | 14.6061 | 79.2295
3 | Будівництво дитячого майданчику в сквері “Театральний” в м. Ніжин, Чернігівської області | 495 | 480.5825 | 14.4175 | ФОП "Марич"Б.О. дог.№ 141-29.11.18р.; ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" дог. 3 65 від 09.04.2019 року | 469.6814 | 455.5304 | 442.2625 | 13.2679 | 38.32 | Акт вооду в експлуатацію №17 від 23.09.2019 р.
4 | Реконструкція басейну з утепленням зовнішніх стін Ніжинської гімназії № 16 м. Ніжин, вул. 3-й мікрорайон, 11 Чернігівської обл. | 295.813 | 287.1971 | 8.6159 | ДП "Укрсівербуд" дог.№ 610 від 11.12.17р. |  |  |  |  | 287.1971
5 | Підсилення перекриття басейної зали Ніжинської гімназії №16 в м.Ніжин по вул.3-й Мікрорайон,11 Чернігівської обл. | 69.9962 | 67.9559 | 2.0403 | ДП "Укрсівербуд" дог.№ 606 від 17.12.18р., "ГВКБ" дог.№655 від 26.12.18р. ТОВ "Сіверпроект" дог. №653 від 26.12.18р. |  |  |  |  | 67.9559
6 | Будівництво спортивного майданчика по вул.Московська,6А, м. Ніжин, Чернігівська область | 120.1 | 116.602 | 3.4981 | ФОП "Марич Б.О." дог.№227 від 18.12.18р. | 115.6548 | 115.6548 | 112.2862 | 3.3686 | 4.3157 | Акт вводу в експлуатацію №14 від 22.08.2019
7 | Будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка,102, м. Ніжин, Чернігівська область | 144.1 | 139.9029 | 4.1971 | ФОП "Марич Б.О." дог.№229 від 18.12.18р. | 143.726 | 143.726 | 139.5398 | 4.1862 | 0.36312 | Акт вводу в експлуатацію №12 від 21.06.2019
8 | Будівництво дитячого майданчика по вул.3-й мікрорайон,8, м. Ніжин, Чернігівська область | 240.25 | 233.2524 | 6.9976 | ФОП "Марич Б.О." дог.№230 від 18.12.18р. | 239.8237 | 239.8237 | 232.8349 | 6.9888 | 0.41749 | Акт вводу в експлуатацію №22 від 26.12.2019
9 | Будівництво дитячого майданчика по вул.Вокзальна,5а, м. Ніжин, Чернігівська область | 115.31 | 111.9515 | 3.3585 | ФОП "Марич Б.О." дог.№231 від 18.12.18р. | 115.0169 | 115.0169 | 111.6669 | 3.35 | 0.28457 | Акт вводу в експлуатацію №12 від 21.06.2019
10 | Будівництво фонтану за адресою: вул.Гоголя,4 б, м.Ніжин, Чернігівської області | 1996.14 | 1938 | 58.14 | ТОВ"Імперія води" дог. "62 від 02.04.2019р.; ДП Водземпроект" дог. № 04.19 від 02.04.2019 року; ФОП Котченко О.М. дог. № 01.19 від 02.04.2019 року. | 2550.74 | 1996.14 | 1938 | 58.14
11 | Будівництво спортивного майданчика по вулПрилуцька,116, м. Ніжин, Чернігівська область | 96.1 | 93.301 | 2.799 | ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" дог.№66828-24.04.19р. | 90.83 | 92.5539 | 89.8582 | 2.6957 | 3.4428 | Акт вводу в експлуатацію №14 від 22.08.2019
12 | Закупівля і встановлення архітектурної форми (багатогранник) із світлодинамічним обладнанням | 808.55 | 785 | 23.55 | ТОВ"Імперія води" дог. 363 від 16.09.2019р. | 780 | 780 | 757.2816 | 22.7185 | 27.7185
13 | Придбання архітектурно-паркової композиції із сонячними панелями для м.Ніжин Чернігівської області | 195.7 | 190 | 5.7 | ФОП Померанцева Т.С. дог. 3 55 від 01.04.2019 року | 195.7 | 195.7 | 190 | 5.7 |  | Акт вводу в експлуатацію №2Б від 05.07.2019
14 | Будівництво спортивного майданчика по вул.Шевченка,96 б м. Ніжин, Чернігівської області | 135.754 | 131.8 | 3.954 | ТОВ "Інтера" дог.№04-03/2019-2 від 09.04.19р. ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" дог.№66930-24.04.19р. | 179.856 | 135.754 | 131.8 | 3.954 |  | Акт вводу в експлуатацію №14 від 22.08.2019
15 | Будівництво дитячого майданчика по вул.Московська, 26, м.Ніжин Чернігівської області | 63.86 | 62 | 1.86 | ФОП "Мельник С.П." дог.№43 від 03.07.19р. | 63.4564 | 63.4564 | 61.6082 | 1.8482 | 0.3918 | Акт вводу в експлуатацію № 16 від 12.09.2019
16 | Будівництво дитячого майданчика по вул.Батюка, 10, м.Ніжин Чернігівської області | 63.86 | 62 | 1.86 | ФОП "Мельник С.П." дог.№44 від 03.07.19р. | 63.4564 | 63.4564 | 61.6082 | 1.8482 | 0.39179 | Акт вводу в експлуатацію № 16 від 12.09.2019
17 | Будівництво спортивного майданчика повул. Об’їжджа, 123, м.Ніжин, Чернігівськох області | 95.79 | 93 | 2.79 | ТОВ "Інтера" дог.№04-03/2019-1 від 09.04.19р. ТОВ "Дитячі та спортивні майданчики" дог.№66829-06.05.19р. | 93.606 | 93.606 | 90.8796 | 2.7264 | 2.1204 | Акт вводу в експлуатацію № 14 від 22.08.2019
18 | Будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка, 128, м.Ніжин Чернігівської області | 79.825 | 77.5 | 2.325 | ФОП "Мельник С.П." дог.№45 від 03.07.19р. | 79.2984 | 79.2984 | 76.9888 | 2.3097 | 0.51122 | Акт вводу в експлуатацію № 16 від 12.09.2019
19 | Будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка, 120, м.Ніжин Чернігівської області | 79.825 | 77.5 | 2.325 | ФОП "Мельник С.П." дог.№46 від 03.07.19р. | 79.2984 | 79.2984 | 76.9888 | 2.3097 | 0.51122 | Акт вводу в експлуатацію № 16 від 12.09.2019
20 | Будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка, 112 а, м.Ніжин Чернігівської області | 79.825 | 77.5 | 2.325 | ФОП "Мельник С.П." дог.№47 від 03.07.19р. | 79.2984 | 79.2984 | 76.9888 | 2.3097 | 0.51122 | Акт вводу в експлуатацію № 16 від 12.09.2019
21 | Будівництво дитячого майданчика по вул.Гончарна, 19 а, м.Ніжин Чернігівської області | 95.79 | 93 | 2.79 | ФОП "Мельник С.П." дог.№48 від 03.07.19р. | 95.1806 | 95.1806 | 92.4083 | 2.7723 | 0.59166 | Акт вводу в експлуатацію № 16 від 12.09.2019
| Виконавчий комітетНіжинської міської радицтва | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00634 | 0
22 | Закупівля ліжок медичних функціональних для КЛПЗ “Ніжинська центральна міська лікарня імені м. Галицького”, вул. Московська, 21, м. Ніжин, Чернігівська область | 0 | [7 empty] | 0.00634
| Управління освіти Ніжинської міської ради | 146.567 | 142.298 | 4.269 |  |  | 140.3059 | 136.2193 | 4.0866 | 6.3068
23 | Закупівля обладнання та побутової техніки для Ніжинської загальноосвітньої школи I—III ступенів № 9 Ніжинської міської ради Чернігівської області, вул. Шевченка, 103, м. Ніжин, Чернігівська область | 0 | [7 empty] | 0.22816
24 | Закупівля мультимедійної дошки та комплектуючих до неї для Ніжинської загальноосвітньої школи I—II ступенів № 11 Ніжинської міської ради Чернігівської області, вул. Євлашівська, 73 м. Ніжин, Чернігівська область | 6.261 | 6.0786 | 0.18236 | ТОВ "КРЕО СІНЕРЖІ", дог.№290 від 08.10.2018р. |  |  |  |  | 6.0786
25 | Закупівля обладнання для закладів загальної середньої освіти м. Ніжин Чернігівської області | 8.5709 | 8.3213 | 0.24964 | ФОП Кожухівський В.В.,дог.№354 від03.12.18р.; ФОП Добреля О.В.,дог.355 від 04.12.18р.; ФОП Добреля О.В.,дог.356 від 04.12.18р.; ФоП Деркач О.В.,дог.№357 від 04.12.18р.; ФОП Кожухівський В.В.,дог.№352 від 27.11.18р.; ФРП Євтух О.Г.,дог.№343 від 27.11.18р.;ФОП Кожухівський В.В.,дог.№344 від 27.11.18р.; ФОП Добреля О.В.,дог.348 від 27.11.18р.; ФОП Добреля О.В.,дог.346 від 27.11.18р.; ФОП Добреля О.В.,дог.347 від 27.11.18р.; ФОП Добреля О.В.,дог.341 від 27.11.18р.; |  | 8.5709 | 8.3213 | 0.24964 |  | Накл.№64 від 22.03.19р.
26 | Закупівля ноутбука для ДНЗ №1 "Барвінок"Ніжинської міської ради,вул. Батюка,10, м. Ніжин, Чернігівська область | 10.3 | 10 | 0.3 |  |  | 10.3 | 10 | 0.3 |  | Накл.№44 від 07.03.2019
27 | Закупівля принтера ,ноутбука, проектора для ДНЗ №14 "Соколятко" Ніжинської міської ради,вул. Космонавтів 44 Б, м. Ніжин, Чернігівська область | 9.1 | 8.8349 | 0.26505 | ФОП Круглик Д.А. дог.№365 від 07.12.18 |  | 9.1 | 8.8349 | 0.26505 |  | Накл.№45 від 07.03.2019
28 | Закупівля ноутбуків для ДНЗ №17 "Перлинка"Ніжинської міської ради, м. Ніжин,Шевченка 99,Чернігівська область | 20.6 | 20 | 0.6 | дог. № 46 від 07.03.2019р. ФОП Ілляшенко А.І. |  | 20.6 | 20 | 0.6 |  | Накл.№46 від 07.03.2019
29 | Закупівля мікрофона, комп’ютерної техніки для ДНЗ №25 "Зірочка" Ніжинської міської ради, м. Ніжин,Чернігівська область | 20.6 | 20 | 0.6 | дог. № 47 від 07.03.2019р. ФОП Ілляшенко А.І. |  | 20.6 | 20 | 0.6 |  | Накл.№47 від 07.03.2019; №ІВС- 000004 від 11.07.2019
30 | Придбання обладнання та інвентарю для закладів освіти м.Ніжин | 9.3351 | 9.0631 | 0.27195 | ФОП Кратко Ю.О.,дог.№366 від 07.12.18;ФОП Музика М.М.,дог.№361 від 06.12.18р.;ФОП Музика М.М.,дог.№360 від 06.12.18р.; ФОП Іценко Т.В.,дог.№372 від 11.12.18р.;ФОП Круглик Д.А.,дог.№377 від 13.12.18р.; ФОП Ганіч А.В.,дог.№380 від 17.12.18; ТОВ "Гамаюн", дог.№Г-НМ0002222 від 20.12.18 |  | 9.335 | 9.0631 | 0.2719 |  | Накл.№392 від 19.03.19р.
31 | Придбання промислових посудомийних машин для потреб Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Ніжинської міської ради Чернігівської області за адресою: м.Ніжин, вул. Гоголя, 15 | 61.8 | 60 | 1.8 | дог. №48 від 13.03.2019р. ФОП Музика М.М. |  | 61.8 | 60 | 1.8 |  | Накл.№РН-0000006 від 13.03.2019
| Управління культури Ніжинської міської ради | 47.895 | 46.5 | 1.395 |  |  | 47.895 | 46.5 | 1.395
32 | Закупівля костюмів для Ніжинського міського будинку культури | 47.895 | 46.5 | 1.395 | ФОП Котюх І.М. дог. № 44 від 22.04.2019 року |  | 47.895 | 46.5 | 1.395 |  | накладна № 44 від 22.04.2019 року
| Керівник | [5 empty] | ___________________ |  |  |  | Л.В.Писаренко
| (підрозділу, що підготував таблицю) | [5 empty] | (підпис) |  |  |  | (ПІБ)
Відповідальний виконавець, Колесник Наталія (231)71511, 0682367051

## Субвенція ОТГ
Моніторинг стану використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад станом на 01.01.2020 року.
№ п/п | Найменування об'єктів та заходів | Передбачено, тис. гривень |  |  | Підрядна організація, дата та № договору (у разі відсутності зазначити стадію проведення тендерних процедур) | Сума договору, тис. гривень | Отримано коштів державного бюджету на звітну дату, тис. гривень | Касові видатки на звітну дату, тис. гривень |  |  | Неоплачені платіжні доручення в Казначействі (кошти державного бюджету), тис. гривень |  | Відсоток будівельної готовності | Кошти ДБ повернуті в ДБ | Дата введення в експлуатацію відповідно до умов договору/фактична дата введення об'єкта
|  | Всього | кошти державного бюджету, тис. грн | кошти місцевого бюджету, тис. гривень |  |  |  | Всього | кошти державного бюджету, тис. грн | кошти місцевого бюджету, тис. гривень | Всього | з них неоплачені понад 5 операційних днів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад |  | 705.5 | 0 |  | 673.8413 | 705.5 | 0 | 673.8413 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.6587
Назва району (міста)
1 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиць села Кунашівка Кунашівського старостинського округу Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області |  | 230.584 |  | ФОП "Примак М.М." дог.№207/19 від 02.09.19р. ФОП "Мнакацанян А.С. дог.№371-17.09.19р., ФОП "Дяченко В.І." дог.№372 від 17.09.19р. Вересень | 206.4217 | 230.58 |  | 206.4217 |  |  |  | 100 | 24.1623 | 31.12.2019р./ 19.09.2019р
2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці села Наумівське Кунашівського старостинського округу Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області |  | 242.56 |  | ФОП "Мнакацанян А.С. дог.№243-14.08.19р., ФОП "Дяченко В.І." дог.№244 від 14.08.19р. ФОП "Примак М.М." дог.№208/19 від 02.09.19р. | 239.1513 | 242.56 |  | 239.1513 |  |  |  | 100 | 3.4087 | 31.12.2019р./ 15.08.2019р
3 | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиць села Паливода Кунашівського старостинського округу Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області |  | 232.356 |  | ФОП "Примак М.М." дог.№209/19 від 02.09.19р. ФОП "Мнакацанян А.А. дог.№495-14.11.19р., ФОП "Дяченко В.І." дог.№496 від 14.11.19р. листопад | 228.2684 | 232.36 |  | 228.2684 |  |  |  | 100 | 4.0876 | 31.12.2019р./ 05.12.2019р.
| Начальник фінансового управління | [5 empty] | ___________________ |  |  |  | Писаренко Л.В.
| (підрозділу, що підготував таблицю) | [5 empty] | (підпис) |  |  |  | (ПІБ)
Відповідальний виконавець, Колесник Наталія, 0682367051