|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2021 р.

«Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М.Галицького» Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 р.»

Затверджена рішенням сесії міської ради  №3-4/2020 від 24.12.2020 року,  рішенням сесії міської ради №9-10/2021 від 03.06.2021 року.

|  |  |  | (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0212143 |  | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                          гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | ## Касові видатки |  |  | ## Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд | ## Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд |  |
| 20 000,00 | 20 000,00 |  | 4528,20 | ## 4528,20 |  | -15 471,80 | ## -15 471,80 |  | Залишок плану у зв`язку з відсутністю даного виду вакутайнирів у виробників. Кошти плануються використати в наступному кварталі. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, гривень | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2021р. | ## 20 000,00 | ## 4 528,20 | 223 особи обстежені швидкими тестами по кабінету «Довіри» та 40 по стаціонару/ всього послугами обстеження скористалося – 263 особи Стан виконання 22,64% |

Генеральний директор                                                                                                                                           О.М.Костирко

Головний бухгалтер                                                                                                                                               Т.С.Павловська