Додаток  4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм

# Інформація про виконання програми станом на  01.07.2021 року

| Цільова програма проведення археологічних досліджень в місті Ніжин на 2017 – 2021 роки затверджена 26.12.2016 року, №8-19/2016 (зі змінами внесеними рішеннями НМР від 24.12.2019 №2-65/2019 і від 26.06.2020 № 2-75/2020, від 30.03.2021 № 11-8/2021) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) |  |  |  |  |
| 1. | 1014082 |  | Інші заходи в галузі культури і мистецтва |  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 400 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | - | 400 000 | 200 000 | 200 000 | По загальному фонду: в червні проведений тендер, очікується акт виконання робіт. По спеціальному фонду: затримка з корегуванням технічних вимог до дизайн концепції об’єкту підземелля. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

- наукові археологічні дослідження

- охоронно-рятівні археологічні дослідження

- інформативно-просвітницький напрямок

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн | ## Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Роботи з визначення характеру культурного шару на території міста | Управління культури і туризму НМР, квітень-серпень 2021 р. | 200 000 |  |  |
| 2 | Роботи з розчистки, втілення контраварійних заходів та реставраційні роботи у виявлених підземних спорудах | Управління культури і туризму НМР, травень-жовтень 2021 р. | 200 000 |  |  |

| Начальник управління культури і туризму |  |  |  | Тетяна БАССАК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер |  |  |  | Оксана СУШКО |