Додаток  4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм

# Інформація про виконання програми станом на  01.07.2021 року

| Міська програма забезпечення пожежної безпеки Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік затверджена 24.12.2020 року, № 3-4/2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) |  |  |  |  |
| 1. | 1014030 |  | Забезпечення діяльності бібліотек |  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                                            гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 38 950 | 38 950 | 0 | 28 649,60 | 28 649,60 | 0 | - 10 300,40 | - 10 300,40 | 0 | Залишок коштів в сумі 1000,40 грн. виник внаслідок економії при заміні рукавів та кранів, 9300 грн. - буде використано до кінця року |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

- підвищення пожежної безпеки, забезпечення надійного протипожежного захисту об'єктів;

- удосконалення організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;

- забезпечення безпечного перебування людей в приміщеннях об'єктів з масовим перебуванням людей.

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн. | ## Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | заміна кранів та рукавів | ЦБС, 2021 р. | 6 950 | ## 5 949,60 | Встановлено 10 комплектів. |
| 2 | придбання засобів індивідуального захисту органів дихання (протигази) | ЦБС, 2021 р. | 9 300 |  |  |
| 3 | заправка та техобслуговування вогнегасників | ЦБС, 2021 р. | 7 700 | ## 7 700 | Здійснено заправку та техобслуговування 22 вогнегасників |
| 4 | замір опору ізоляції | ЦБС, 2021 р. | 4 000 | ## 4 000 | Проведено замір опору ізоляції в приміщеннях ЦБС |
| 5 | влаштувати люк ходу на горище протипожежним | ЦБС, 2021 р. | 5 000 | ## 5 000 | Влаштовано люк ходу |
| 6 | влаштування вікон у підвалі з приямками | ЦБС, 2021 р. | 6 000 | ## 6 000 | Влаштовано 2 вікна |

| Начальник управління культури і туризму |  |  |  | Тетяна БАССАК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер |  |  |  | Оксана СУШКО |