Додаток  4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм

# Інформація про виконання програми станом на  01.07.2021 року

| Міська програма забезпечення пожежної безпеки Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік затверджена 24.12.2020 року, № 3-4/2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) |  |  |  |  |
| 1. | 1011080 |  | Надання спеціальної освіти мистецькими школами |  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                                            гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 22 900 | 22 900 | 0 | 9 480,16 | 9 480,16 | 0 | - 13 419,84 | - 13 419,84 | 0 | Залишок коштів буде використано до кінця року |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

- підвищення пожежної безпеки, забезпечення надійного протипожежного захисту об'єктів;

- удосконалення організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;

- забезпечення безпечного перебування людей в приміщеннях об'єктів з масовим перебуванням людей.

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн. | ## Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | придбання вогнегасників | ДХШ, 2021 р. | 2 500 | ## 2 499,96 | Придбано 5 вогнегасників для ДХШ |
| 2 | заправка та техобслуговування вогнегасників | ДМШ і ДХШ, 2021 р. | 5 400 | ## 2 181 | Здійснено заправку та техобслуговування 15 вогнегасників для ДХШ. |
| 3 | замір опору ізоляції | ДМШ і ДХШ, 2021 р. | 15 000 | ## 4 799,20 | Здійснено замір опору ізоляції для ДХШ |

| Начальник управління культури і туризму |  |  |  | Тетяна БАССАК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер |  |  |  | Оксана СУШКО |