Проект

- УКРАЇНА

- ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

- Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

- В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

- Р І Ш Е Н Н Я

від 16 вересня 2021 р.             			м. Ніжин    		        	        № 354

Про проведення  Ніжинського

«Покровського ярмарку-2021»

Відповідно до ст. 32, 40, 42, 53, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого комітету Ніжинської міської ради VІІІ скликання, затвердженого рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області від 24 грудня 2020 року № 27-4/2020,  з  метою відродження народних традицій та обрядів, розвитку торгівлі, популяризації товарів місцевих підприємств і організацій, приватного підприємництва, виконавчий комітет Ніжинської міської ради вирішив:

1. Провести  Ніжинський «Покровський ярмарок-2021» з 07 по 10 жовтня 2021 року.

2. Затвердити Робочий план з підготовки та проведення Ніжинського Покровського ярмарку -201 (додаток 1).

3. Затвердити Кошторис витрат на підготовку  та  проведення Ніжинського «Покровського ярмарку-2021» (додаток 2).

У випадку виникнення потреби внесення змін до кошторису в процесі підготовки до проведення ярмарку дозволити міському голові Кодолі О.М. вносити відповідні зміни при наявності джерела фінансування (перевиконання очікуваних доходів) з подальшим затвердженням змін на засіданні виконавчого комітету.

4. КП «Комунальний ринок» забезпечити  наповнення доходної  частини  «Покровського ярмарку-2021» та профінансувати заходи згідно з кошторисом.

5. Ніжинському відділу поліції  ГУ НП в Чернігівській області /Духно В.А./ забезпечити  охорону публічного  порядку під час проведення святкових заходів.

6. Начальнику управління культури і туризму Бассак Т.Ф. забезпечити оприлюднення даного рішення на сайті міської ради протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно з розподілом посадових обов'язків.

Міський голова                                                                    Олександр КОДОЛА

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 16 вересня 2021 р. № 354

Робочий план

з підготовки та проведення

Ніжинського «Покровського ярмарку – 2021»

| № п/п | Назва заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визначитись з кількістю почесних гостей та організувати своєчасне їх запрошення на Ніжинський «Покровський ярмарок-2021»_ - забезпечення подарунковими наборами | Хоменко Ю.Ю. Салогуб В.В. Гук О.О. Доля О.В. | до 17 вересня |
| 2. | Організувати: - зустріч гостей - реєстрацію та супровід гостей - забезпечення подарунковими наборами | Салогуб В.В. Доля О.В. Смага С.С. | 09 жовтня |
| 3. | Виготовити макети запрошення, сіті-лайтів та білбордів | Орел О.В. | до 17 вересня |
| 4. | Виготовити макет програми та подяки | Кичко В.М. | до 17 вересня |
| 5. | Виготовити макет схеми ярмарку – локації (промислові товари, продовольчі товари, народні майстри, сценічні майданчики, батути, аткакціони, і т.д.) | Кичко В.М. Гавриш Т.М. Кошовий В.І. Бассак Т.Ф. | до 17 вересня |
| 6. | Розмістити схему ярмарку - локації (промислові товари, продовольчі товари, народні майстри, сценічні майданчики, батути, атракціони, і т.д.) на сайті міської ради | Гук О.О. | до 17 вересня |
| 7. | Забезпечити виготовлення запрошень, сіті-лайтів та білбордів | Орел О.В. Кичко В.М. Кошовий В.І. | до 17 вересня |
| 8. | На офіційному сайті Ніжинської міської ради та в мережі Інтернет розмістити сторінку з матеріалами про хід підготовки та проведення Ніжинського Покровського ярмарку | Гук О.О. | до 24 вересня |
| 9. | Організувати в засобах масової інформації оприлюднення програми заходів, які будуть проводитись на Ніжинському Покровському ярмарку | Гук О.О. | до 01 жовтня |
| 10. | Підготувати листи до відповідних служб для забезпечення роботи Покровського ярмарку | Бассак Т.Ф. | до 01 жовтня |
| 11. | Розробити плани та забезпечити розташування транспортних засобів (місць для паркування) та встановити турнікети із знаком «заборона в’їзду» | Вовченко Ф.І. Смага С.С. Кошовий В.І. Духно В.М. Кушніренко А.М. Шпак В.А. Карпенко В.М. | до 17 вересня |
| 12. | Розробити та затвердити Дислокації розташування нарядів поліції, турнікетних загороджень, тимчасових дорожніх знаків для забезпечення безпеки руху транспортних засобів під час проведення масових заходів з 07 по 10 жовтня 2021 року в центральній частині м. Ніжина | Вовченко Ф.І. Смага С.С. Кошовий В.І. Духно В.М. Кушніренко А.М. Шпак В.А. Карпенко В.М. | до 17 вересня |
| 13. | Здійснювати контроль за дотриманням правил благоустрою | Бойко Н.Г. | 07-10 жовтня |
| 14. | Встановити біотуалети згідно схеми | Шпак В.А. | до 07 жовтня |
| 15. | Встановити турнікети (перекриття руху автотранспорту), згідно Дислокації розташування нарядів поліції, турнікетних загороджень, тимчасових дорожніх знаків для забезпечення безпеки руху транспортних засобів під час проведення масових заходів з 07 по 10 жовтня 2021 року в центральній частині м. Ніжина | Шпак В.А. | 07 -10 жовтня |
| 16. | Підготувати сценарій урочистого відкриття Ніжинського Покровського ярмарку | Бассак Т.Ф. | до 01 жовтня |
| 17. | Підготувати сценарний план виступів творчих колективів на сценічних майданчиках | Бассак Т.Ф. | до 04 жовтня |
| 18. | Організувати виставку – продаж товарів місцевих виробників | Кошовий В.І. Гавриш Т.М. керівники підприємств, установ, організацій | 09 жовтня |
| 19. | Забезпечити чергування карети швидкої та невідкладної медичної допомоги | Корчева І.І. | 09 жовтня |
| 20. | Забезпечити охорону публічного порядку та безпеку руху автотранспорту в зоні масового відпочинку населення | Духно В.М. | 07-10 жовтня |
| 21. | Забезпечити протипожежні заходи | Кравець В.В. | 07-10 жовтня |
| 22. | Здійснювати контроль за дотримання суб`єктами господарювання ветеринарно-санітарних правил торгівлі | Рафальський В.С. | 07-10 жовтня |
| 23. | Здійснити підключення головної сцени (пл.. І.Франка) до енергоживлення та забезпечити чергування електриків | Вовченко Ф.І. Дмітрієв С.В. Борисенко М.Д. | 09 жовтня |
| 24. | Підготувати кошторис витрат на підготовку та проведення Ніжинського Покровського ярмарку | Бассак Т.Ф. | до 15 вересня |
| 25. | Підготувати проект рішення виконавчого комітету та затвердити Робочий план та кошторис витрат | Бассак Т.Ф. | 17 вересня |
| Підготувати та провести заходи: |  |  |  |
| 26. | Урочисте відкриття Ніжинського Покровського ярмарку | Смага С.С. Бассак Т.Ф. | 09 жовтня |
| 27. | Виступи художніх колективів на сценічних майданчиках (за окремим графіком) | Бассак Т.Ф. | 09 жовтня |
| 28. | Організувати роботу території «Музейне містечко» (біля історичного відділу Ніжинського краєзнавчого музею ім. І.Спаського, двір музею) | Кедун І.С. (за згодою) Дудченко Г.М. | 09 жовтня |
| 29. | Підготувати виставки – продаж виробів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва | Бассак Т.Ф. | 09 жовтня |
| 30. | Організувати проведення спортивних заходів | Глушко П.В. | 09 жовтня |

Заступник міського голови						Сергій СМАГА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 16 вересня 2021 р. № 354

КОШТОРИС ВИТРАТ

на підготовку  та  проведення Ніжинського «Покровського ярмарку-2021»

- Придбання касових апаратів (4 шт. х 6654,00 грн.) 			26616,00

- Придбання мобільних телефонів (3 шт. х 720,00 грн.)		2160,00

- Придбання касових стрічок (180 шт. х 6,50 грн.) 			1170,00

- Поповнення  мобільних телефонів для  реєстраторів

розрахункових операцій та касових апаратів				1500,00

- Заправка тонером (4 шт. х 130,00 грн.)					520,00

- Придбання паперу (А4 25 п. х 90,00 грн.)					2250,00

- Придбання канцтоварів								2000,00

- Придбання фарби та розчиннику для поновлення нумерації,

трафаретів 										4000,00

- Витрати на встановлення сцени, транспортні витрати та

охорона сцени									15000,00

- Рекламні послуги КП «Комунального ринку»				6500,00

- Придбання кондиціонерів на 2 поверх ТЦ «Прогрес»			90000,00

- Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення

організації додаткового патрулювання (1000 л х 28,00)	          28000,00

- Придбання поштових конвертів (100 шт. х 10,00 грн.)		1000,00

- Придбання поштових марок							900,00

- Придбання бейджів (25 шт. х 10,00)					250,00

- Придбання листівок-запрошень (100 шт. х 31,00)			3100,00

- Виготовлення сітілайтів (66 шт.)						17800,00

- Виготовлення білбордів (17 шт.)						36000,00

- Послуги по прибиранню території міста під час проведення

Покровського ярмарку								79273,00

- Послуги по фарбуванню турнікетів 					40000,00

- Послуги по встановленню та демонтажу турнікетів 			13605,00

- Послуги по встановленню та обслуговуванню мобільних

туалетних кабінок								21125,00

- Монтаж, демонтаж та фарбування сценічного подіуму		7476,00

- Придбання дорожніх пластикових бар’єрів для

перекриття вулиць								29400,00

- Придбання реквізиту (грим - 4000,00; окремих елементів

одягу для барабанщиць - 4000,00)						8000,00

- Послуги з оренди світлової апаратури та звукового

обладнання 	                                                                   		40000,00

- Послуги з організаційного забезпечення концертно-

розважальних програм:

- виступ Київського вуличного театру на ходулях 			27000,00

- виступ співочих та музичних гуртів та окремих артистів		60000,00

- виступ окремих зіркових артистів					         150000,00

- послуги з харчування концертного оркестру Військової

академії з м. Одеса								6000,00

- виготовлення банеру для оформлення сцени				5900,00

- Придбання подарункових наборів для запрошених гостей		15000,00

- Представницькі витрати							30000,00

- Придбання вивіски "Музейне містечко"					3400,00

- Виготовлення подяк (100 шт.)						2100,00

- Виготовлення програм								2700,00

- Послуги з розміщення рекламно-презентаційних матеріалів

в газеті «Вісті»									5000,00

35. Послуги з проживання почесних гостей					6000,00

36. Непередбачувані витрати 							25000,00

37. Послуги з проведення святкового салюту				55000,00

38. Послуги з організації та проведення Ді-джей виступу		40000,00

39. Рекламні послуги на радіо 							10000,00

ВСЬОГО: 	    920745,00

Заступник міського голови						Сергій СМАГА

Пояснювальна записка

до проєкту рішення

«Про проведення Ніжинського «Покровського ярмарку-2021»»

Проєкт рішення підготовлений з дотриманням норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого комітету Ніжинської міської ради VІІІ скликання, затвердженого рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області від 24 грудня 2020 року № 27-4/2020 та з  метою відродження народних традицій та обрядів, розвитку торгівлі, популяризації товарів місцевих підприємств і організацій, приватного підприємництва.

Загальна характеристика і основні положення проекту:

Пункт 1 містить інформацію про затвердження дат проведення Ніжинського Покровського  ярмарку.

Пункт 2 містить інформацію про затвердження Робочого плану з підготовки та проведення Ніжинського Покровського ярмарку (додаток 1).

Пункт 3 містить інформацію про затвердження Кошторису витрат на підготовку  та  проведення Ніжинського «Покровського ярмарку-2021» (додаток 2).

Пункт 4 містить інформацію про забезпечення КП «Комунальний ринок» наповнення доходної  частини  «Покровського ярмарку-2021» та фінансування  заходів згідно з кошторисом.

Пункт 5 містить інформацію про забезпечення охорони публічного порядку під час проведення Ніжинського Покровського ярмарку.

Пункт 6 визначає контролюючого за оприлюднення даного рішення на сайті

міської ради.

Пункт 7 визначає контролюючого за виконанням даного рішення.

Начальник управління

культури і туризму                    					Тетяна БАССАК

Візують:

Начальник

управління культури і туризму 				Тетяна БАССАК

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів влади							Сергій СМАГА

Директор КП «Комунальний ринок»			Віталій КОШОВИЙ

Начальник  відділу юридично-кадрового

Забезпечення 							В’ячеслав ЛЕГА

Керуючий справами

виконавчого комітету 						Валерій САЛОГУБ