|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01 жовтня 2021р.

Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2021 рік, затверджена

рішенням Ніжинської  міської ради  VIII скликання від  24 грудня 2020 року                              № 3-4/2020, зі змінами, внесеними рішеннями Ніжинської  міської ради VIII скликання від 22.04.2021р. №3-9/2021 та від 03.06.2021р.  № 5-10/2021

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3117130 |  | Здійснення заходів із землеустрою |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 450000 | ## 450000 | - | 54700,00 | 54700,00 | - | 395300,00 | 395300,00 | - | Заплановано використання залишку коштів в наступному кварталі відповідно до затвердженого розпису бюджетних асигнувань |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресами: м. Ніжин, вул. Толстого, 52а; м. Ніжин, вул. Толстого, 52б; Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) земельних ділянок за адресами: м. Ніжин, вул. Гоголя,6; м. Ніжин, площа імені Івана Франка,1. Виконання комплексу геодезичних робіт, надання послуг по виносу меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками (відповідно до переліку). | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради, протягом трьох кварталів 2021р. | 450000,00 | 54700,00 | Виконано на 12 % |

| Начальник управління комунального майна та земельних відносин | Ірина ОНОКАЛО |
| --- | --- |

Начальник відділу - головний  бухгалтер                                            Валентина МІСАН