|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01 жовтня 2021р.

Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2021 рік, затверджена

рішенням Ніжинської  міської ради  VIII скликання від  24 грудня 2020 року                              № 3-4/2020, зі змінами, внесеними рішеннями Ніжинської  міської ради VIII скликання від 22.04.2021р. №3-9/2021 та від 03.06.2021р. №  5-10/2021

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3117650 |  | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 20000,00 | ## - | 20000,00 | 7600,00 | - | 7600,00 | 12400,00 | - | 12400,00 | Заплановано використання залишку коштів в наступному кварталі відповідно до затвердженого розпису бюджетних асигнувань |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  | № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Послуги з експертно-грошової оцінки по земельній ділянці за адресами: - м. Ніжин, вул. Незалежності, 24; - м. Ніжин, вул. Генерала Корчагіна,4б; - м. Ніжин, вул. Козача,3; - м. Ніжин, вул. Прилуцька, 89а; - м. Ніжин, вул. Графська, 5 (0,0721га); - м. Ніжин, вул. Графська, 5 (0,0567га) | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради, протягом трьох кварталів 2021р. | 20000,00 |  | 7600,00 | Виконано на 38 %. |  |
| Начальник управління комунального майна та земельних відносин |  |  |  |  | Ірина ОНОКАЛО |  |  |  |

Начальник відділу - головний  бухгалтер                                           Валентина  МІСАН