|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2021 року

# Програма реалізації громадського бюджету(бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки

рішення Ніжинської  міської ради  VII скликання від 22 листопада 2016 року №2-18/2016

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0611021 |  | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                                              гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 400 000 | ## 400 000 | 0 | 8500 | ## 8500 |  | -391 500 | ## -391500 | 0 | Планові показники передбачені на 4 квартал 2021р. |
| 391 400 | ## 223 900 | 167 500 | 391 400 | ## 223 900 | 167 500 | 0 | ## 0 | 0 |  |
| 305 750 | ## 85 300 | 220 450 | 158 607 |  | 158 607 | -147 143 | ## -85 300 | -61 843 |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програма проекту – переможця громадського бюджету «Поточний ремонт частини асфальтного покриття Ніжинської ЗОШ №15 для навчальної їзди, тренувань та перегонів за адресою: вул. Об’їжджа, 123, м.Ніжин, Чернігівської області» |  |  |  |  |  |
| 1. | Створити в місті новий спортивний простір для дітей, молоді і підлітків, який буде активно використовуватися для розвитку, оздоровлення та відпочинку дітей у позаурочний час. | Управління освіти протягом 2021 р. | 400 000 | 8 500 | 2,1% Виготовлення проєктно-кошторисної документації |
| Програма проекту – переможця громадського бюджету «Розумні та веселі перерви у ЗОШ№15» |  |  |  |  |  |
| 2. | Створити в рекреаціях ЗОШ №15 лаундж-зон - інтерактивного простору для спілкування, емоційного розвантаження, творчості, організація спільного відпочинку в рамках навчального процесу та інших ініціатив як учнів, так і вчителів. | Управління освіти протягом 2021 р. | 391 400 | 391 400 | 100% оплачено: м’які диванчики (28шт.) – 112000; інтерактивна підлога - 96000; м’які пуфи (20шт.) – 24000; книжкове дерево – полиця - 2000; фарба (6 бан.) – 900; столики дитячі - 7500; шахи демонстраційні - 2500; великі шахи напільні – 25000; грифельна плівка – 1000; м’які лавки шестикутники – 18000; ігровий стіл «Футбол» – 10000; стелажі для настольних ігор – 9000; пуфи – 5000; скаледром Соти» - 25000; шведська стінка Сир – 8000; шведська стінка драбина – 5000; тактильна поверхня для шведської стінки – 7000; стенди, наклейки – 2000; система відеоспостереження – 31500. |
| Програма проекту – переможця громадського бюджету «Спортивне містечко (ігровий комплекс, спортивний комплекс, вуличні тренажери) для учнів гімназії та мешканців мікрорайону (територія гімназії №2)» |  |  |  |  |  |
| 3. | Створити спортивне містечко та території гімназії №2 задля підтримання і покращення здоров’я учнів та мешканців міста з метою пропаганди здорового способу життя. | Гімназія №2 протягом 2021 р. | 305 750 | 158 607 | 51,9 % придбано комплект тренажерів – 66 000 грн., ігровий комплекс 74 607 грн., спортивний комплекс 18 000 грн. |

| Керівник Бухгалтер | Валентина ГРАДОБИК Наталія ЖАДЬКО |
| --- | --- |