|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження т та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2021року

Міська  цільова  програма «Турбота» на  2021 рік_затвердженої рішенням Ніжинської міської ради від  24 грудня 2020 року № 3-4/2020 зі змінами № 67-6/2021 від 04.02.2021, № 8-9/2021 від 22.04.2021 зі змінами № -312/2021 від 19.08.2021

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | __0213242 |  | «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»_______ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 2035000,00 | 2035000,00 | - | 1817027,50 | 1817027,50 | - | 277972.50 | 277972.50 | - | Залишок коштів буде використано відповідно до завдань Програми на 2021 рік |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завдання № 1 Матеріальна допомога громадянам міста | Відділ з питань діловодства та роботи зі зверненнями громадян (протягом 2021р.) | 600464, 00 | 454991,50 | Надано матеріальну допомогу 331 громадянину, в т.ч. 235 жінок, 96 чоловіків, РКО – 991,50. |
| 2 | Завдання № 2 Допомога на поховання | Відділ з питань діловодства та роботи зі зверненнями громадян (протягом 2021р.) | 162500,00 | 90000,00 | Надано матеріальну допомогу 35 громадянам, в т. ч. 25 жінок, 10 чоловіків |
| 3 | Завдання № 3 Матеріальна допомога сім’ям загиблих воїнів-афганців та учасників антитерористичної операції/ ООС | Відділ з питань діловодства та роботи зі зверненнями громадян (протягом 2021р.) | 192036,00 | 192036,00 | Надано матеріальну допомогу 22 одержувачам, а саме 14 сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції/ООС та 2 сім’ям загиблих афганців, РКО – 36,00 |
| 4 | Задання № 4 Одноразова матеріальна допомога на реабілітацію учасникам антитерористичної операції/ООС | Відділ з питань діловодства та роботи зі зверненнями громадян (протягом 2021р.) | 1000000, 00 | 1000000, 00 | Надано матеріальну допомогу на реабілітацію та оздоровлення 100 учасникам антитерористичної операції/ООС |
| 5 | Завдання № 5 Матеріальна допомога жителям від обласних депутатів | Відділ бухгалтерського обліку (протягом 2021 р.) | 80000,00 | 80000,00 | Надано матеріальну допомогу 39 громадянам, в т. ч. 32 жінок, 7 чоловіків |

Заступник міського голови								Сергій СМАГА

Головний бухгалтер									Наталія ЄФІМЕНКО