Додаток  4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм

# Інформація про виконання програми станом на  01.10.2021 року

| Програма розвитку культури, мистецтва і охорони культурної спадщини на 2021 рік затверджена 24.12.2020 року, №3-4/2020 (зі змінами внесеними рішеннями НМР від 26.02.2021 №6-7/2021, від 19.08.2021 № 65-12/2021, від 16.09.2021 № 51-13/2021) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) |  |  |  |  |
| 1. | 1014082 |  | Інші заходи в галузі культури і мистецтва |  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 995 900 | 977 900 | 18 000 | 561 456,77 | 560 456,77 | 1 000 | - 434 443,23 | - 417 443,23 | - 17 000 | Станом на 01.10.21 по деяким заходам виникли залишки коштів (22493,23грн.) внаслідок дії карантину та економії по витратам, які будуть освоєні до кінця року по іншим заходам. В т.ч. планується виготовлення монографії з історії окупованого Ніжина (20000 грн.) і оплата квітів до дня бібліотек (1000 грн.) |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

- організація та проведення загально - міських культурно-мистецьких заходів

- створення умов для організації дозвілля населення та розвитку аматорського, професійного мистецтва

- забезпечення діяльності бібліотечних установ

- розвиток музейної справи

- підтримка початкової мистецької освіти

- розвиток та підтримка місцевих письменників

- охорона культурної спадщини

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн. | ## Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відзначення Дня Соборності України | Управління культури і туризму НМР, січень 2021 р. | 1 000 | 1 000 | Придбання квітів – 1000 грн. (Рішення виконкому від 28.01.21р. №22). |
| 2 | Відзначення Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту | Управління культури і туризму НМР, січень 2021 р. | 1 000 | 1 000 | Придбання квітів – 1000 грн. (Рішення виконкому від 28.01.21р. №22). |
| 3 | Вшанування історичних постатей, дат та ювілеїв | Управління культури і туризму НМР, січень 2021 р. | 17 000 | 17 000 | Виготовлення «Календаря знаменних і пам’ятних дат міста Ніжина на 2021 рік» для ЦБС (Рішення виконкому від 28.01.21р. №22). |
| 4 | Відзначення 103-річниці подвигу Героїв Крут | Управління культури і туризму НМР, січень 2021 р. | 2 500 | 2 500 | Придбання квітів – 1000 грн., автопослуги – 1500 грн. (Рішення виконкому від 28.01.21р. №22). |
| 5 | Проведення міського етапу обласного конкурсу «Кращий читач області» | Управління культури і туризму НМР, лютий 2021 р. | 2 200 | 2 200 | Придбання сувенірів та грамот – 2200 грн. (Рішення виконкому від 28.01.21р. №22). |
| 6 | Відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 31-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан | Управління культури і туризму НМР, лютий 2021 р. | 1 000 | 1 000 | Придбання квітів – 1000 грн. (Рішення виконкому від 28.01.21р. №22). |
| 7 | Відзначення Дня Героїв Небесної Сотні | Управління культури і туризму НМР, лютий 2021 р. | 1 000 | 1 000 | Придбання квітів – 1000 грн. (Рішення виконкому від 28.01.21р. №22). |
| 8 | Проведення ювілейного V Міжнародного фестивалю-конкурсу «Квітневі викрутаси» | Управління культури і туризму НМР, березень,квітень 2021 р. | 18 000 |  |  |
| 9 | Проведення Міжнародної конференції з нагоди святкування 200-річчя в визвольній боротьбі за незалежність Греції | Управління культури і туризму НМР, березень, квітень 2021 р. | 3 000 | 3 000 | Придбання подарунків – 3000 грн. (Рішення виконкому від 04.03.21р. №72). |
| 10 | Проведення ХХХ Міжнародної науково-практичної конференції "Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні" | Управління культури і туризму НМР, березень, вересень 2021 р. | 20 000 | 20 000 | Виготовлення збірника наукових праць -7720 грн., програми науково-практичної конференції – 1200 грн., придбання канцприладдя – 1080 грн., послуги з проживання – 6060 грн., авто послуги – 3940 грн. (Рішення виконкому від 09.09.21р. №335) |
| 11 | Святкування Міжнаро́дного жіно́чого дня | Управління культури і туризму НМР, березень 2021 р. | 5 000 | 5 000 | Придбання квітів – 2500 грн., реквізиту – 2500 грн. (Рішення виконкому від 04.03.21р. №72). |
| 12 | Відзначення Міжнародного дня театру | Управління культури і туризму НМР, березень 2021 р. | 2 750 | 2 750 | Придбання квітів – 500 грн., сувенірів – 2250 грн. (Рішення виконкому від 04.03.21р. №72). |
| 13 | Відзначення 207-річниці з дня народження видатного українського поета Т.Г. Шевченка | Управління культури і туризму НМР, березень 2021 р. | 1 000 | 1 000 | Придбання квітів – 1000 грн. (Рішення виконкому від 04.03.21р. №72). |
| 14 | Відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф. День Чорнобильської трагедії | Управління культури і туризму НМР, квітень 2021 р. | 1 000 | 1 000 | Придбання квітів – 1000 грн. (Рішення виконкому від 04.03.21р. №72). |
| 15 | Проведення фестивалю польської культури, присвяченого пам’яті Пані Ф. Белінської | Управління культури і туризму НМР, травень, листопад 21 р. | 3 000 |  |  |
| 16 | Проведення загальноміського конкурсу професійної майстерності «Людина року» | Управління культури і туризму НМР, травень 2021 р. | 18 450 | 16 063 | Придбання статуеток – 3 275 грн., дипломів – 500 грн., фоторамок – 1 250 грн., квітів – 5000 грн., банерів – 6038 грн. (Рішення виконкому від 10.06.21р. №211). |
| 17 | Проведення культурно-мистецького заходу "Ніжин о’Жив" в рамках святкування Дня міста | Управління культури і туризму НМР, травень 2021 р. | 7 000 | 6 975 | Придбання ПММ – 975 грн., послуги з обслуговування заходу – 6000 грн. (Рішення виконкому від 30.04.21р. №164) |
| 18 | Проведення святкування Дня міста | Управління культури і туризму НМР, березень,травень 2021 р. | 58 700 | 58 699 | Придбання чобіт – 27 999 грн. (Рішення виконкому від 04.03.21р. №72). Придбання банерів – 3 000 грн., грамот – 1 500 грн., реквізиту – 1 200 грн. (Рішення виконкому від 30.04.21р. №164). Послуги з організації розважальних програм – 25 000 грн. (Рішення виконкому від 30.04.21р. №164). |
| 19 | Відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - 76 річчя Великої Перемоги | Управління культури і туризму НМР, травень 2021 р. | 2 000 | 2 000 | Придбання квітів – 2 000 грн. (Рішення виконкому від 30.04.21р. №164). |
| 20 | Відзначення Дня Європи; проведення міжнародної конференції "Європейська інтеграція" | Управління культури і туризму НМР, травень 2021 р. | 5 000 | 4 960 | Придбання фарби та канцприладдя – 4 960 грн. (Рішення виконкому від 30.04.21р. №164). |
| 21 | Відзначення 160-річниці з дня перепоховання Т.Г. Шевченка | Управління культури і туризму НМР, травень 2021 р. | 1 000 | 1 000 | Придбання квітів – 1 000 грн. (Рішення виконкому від 30.04.21р. №164). |
| 22 | Проведення свята – День вишиванки | Управління культури і туризму НМР, травень 2021 р. | 2 000 | 2 000 | Придбання будматеріалів та канцприладдя – 2 000 грн. (Рішення виконкому від 30.04.21р. №164). |
| 23 | Відзначення Міжнародного дня музеїв. Проведення "Музейної ночі". | Управління культури і туризму НМР, травень 2021 р. | 8 000 | 7 985 | Придбання реквізиту – 4 000 грн., канцприладдя – 985 грн. (Рішення виконкому від 30.04.21р. №164). Придбання реквізиту – 3 000 грн. (Рішення виконкому від 13.05.21р. №169). |
| 24 | Відзначення Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні | Управління культури і туризму НМР, червень 2021 р. | 500 | 500 | Придбання квітів – 500 грн. (Рішення виконкому від 10.06.21р. №211). |
| 25 | Відзначення Дня Конституції України | Управління культури і туризму НМР, червень 2021 р. | 6 000 | 6 000 | Придбання тканини – 2 000 грн., квітів – 1000 грн., прапорців – 3000 грн. (Рішення виконкому від 10.06.21р. №211). |
| 26 | Проведення загальноміського культурно-мистецького заходу Івана Купала, Фестивалю історичного гончарства | Управління культури і туризму НМР, липень 2021 р. | 49 000 | 48 974,77 | Придбання подарунків для учасників – 3780 грн., послуги з обслуговування заходу – 45194,77 грн. (Рішення виконкому від 01.07.21р. №232) |
| 27 | Виготовлення монографії з історії окупованого Ніжина (1941-1943 рр.) | Управління культури і туризму НМР, серпень 2021 р. | 20 000 |  |  |
| 28 | Відзначення Дня Державного Прапора України та 30-річниці незалежності України | Управління культури і туризму НМР, серпень 2021 р. | 146 500 | 146 000 | Придбання квітів – 2000 грн., реквізиту – 1000 грн., послуги по виготовленню флагштоків і прапорів – 49900 грн., проживання та харчування – 5200 грн., з обслуговування заходу – 51775 грн., оплата концертної програми – 35125 грн. (Рішення виконкому від 12.08.21р. №290) Отримання від спонсорів муляжу козацької гармати – 1000 грн. |
| 29 | Відзначення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України | Управління культури і туризму НМР, серпень 2021 р. | 1 000 | 1 000 | Придбання квітів – 1000 грн. (Рішення виконкому від 12.08.21р. №290) |
| 30 | Проведення культурно-мистецького заходу "Ми українці" | Управління культури і туризму НМР, серпень 2021 р. | 5 500 | 5 500 | Придбання банеру – 5500 грн. (Рішення виконкому від 12.08.21р. №290) |
| 31 | Відзначення 78-ї річниці з дня визволення міста Ніжина від фашистських загарбників | Управління культури і туризму НМР, вересень 2021 р. | 113 000 | 113 000 | Придбання квітів – 3000 грн., послуги з обслуговування заходу – 44000 грн., оплата концертної програми - 66000 грн. (Рішення виконкому від 09.09.21р. №335) |
| 32 | Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек | Управління культури і туризму НМР, вересень 2021 р. | 3 000 |  |  |
| 33 | Творчий проект: "Мистецька премія" | Управління культури і туризму НМР, жовтень, листопад 21 р. | 55 000 |  |  |
| 34 | Проведення відкритого фестивалю-конкурсу музичного мистецтва ім. Івана Синиці "Пливи, мій віночку" | Управління культури і туризму НМР, жовтень 2021 р. | 20 000 |  |  |
| 35 | Відзначення Дня художника | Управління культури і туризму НМР, жовтень 2021 р. | 3 000 |  |  |
| 36 | Проведення Міжнародного фестивалю інтеграції слова у сучасному арт-просторі «Литаври» | Управління культури і туризму НМР, жовтень 2021 р. | 6 900 |  |  |
| 37 | Відзначення Дня захисника України | Управління культури і туризму НМР, жовтень 2021 р. | 2 000 |  |  |
| 38 | Відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва | Управління культури і туризму НМР, листопад 2021 р. | 20 000 |  |  |
| 39 | Відзначення Дня Гідності та Свободи | Управління культури і туризму НМР, листопад 2021 р. | 1 000 |  |  |
| 40 | Відзначення 88-річниці пам’яті жертв Голодомору | Управління культури і туризму НМР, листопад 2021 р. | 1 000 |  |  |
| 41 | Відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції | Управління культури і туризму НМР, грудень 2021 р. | 1 000 |  |  |
| 42 | Відзначення Дня Збройних Сил України | Управління культури і туризму НМР, грудень 2021 р. | 1 000 |  |  |
| 43 | День Святого Миколая. Проведення відкриття новорічної ялинки | Управління культури і туризму НМР, грудень 2021 р. | 98 300 |  |  |
| 44 | Проведення новорічних дитячих ранків | Управління культури і туризму НМР, грудень 2021 р. | 39 000 |  |  |
| 45 | Проведення "Літературних рандеву" | Управління культури і туризму НМР, протягом 2021 року | 6 500 |  |  |
| 46 | Проведення "Мистецьких діалогів" - організація персональних виставок, творчих зустрічей | Управління культури і туризму НМР, протягом 2021 року | 6 450 | 6 450 | Придбання сувенірів – 1650 грн. (Рішення виконкому від 28.01.21р. №22), подарунків – 4 800 грн. (Рішення виконкому від 04.03.21р. №72). |
| 47 | Проведення "Щоденників пам’яті" - вечорів пам’яті, присвячених уславленим ніжинцям в різних галузях культури | Управління культури і туризму НМР, 1 раз на півріччя 2021 р. | 12 000 | 4 000 | Виготовлення 2-х меморіальних дощок – 4000 грн. (Рішення виконкому від 04.03.21р. №73 і №74). |
| 48 | Видання друкованої продукції, книг, каталогів, альбомів, збірників, брошур, тощо; Видання художньої, документальної та мемуарної літератури місцевих авторів | Управління культури і туризму НМР, протягом 2021 року | 57 900 | 57 900 | Виготовлення книги «Культура і мистецтво Чернігово-Сіверщини: міста, події, постаті» для НДУ – 100 прим. на суму 25 900 грн. (Рішення виконкому від 28.01.21р. №22). Виготовлення збірника «Поляки в Ніжині» - 100 прим. на суму 15 000 грн. (Рішення виконкому від 04.03.21р. №72). Виготовлення книги «Ніжинські огірки по-грецькі – книга скарбів історичних та кулінарних» - 68 прим. На суму 17 000 грн. (Рішення виконкому від 09.09.21р. №335) |
| 49 | Підтримка творчих колективів, які не підпорядковані управлінню культури і туризму | Управління культури і туризму НМР, протягом 2021 року | 98 750 | 14 000 | Придбання віночків – 14000 грн. (Рішення виконкому від 09.09.21р. №335) |
| 50 | Відзначення 200-річчя відкриття храму Костянтина та Олени на грецькому кладовищі. | Управління культури і туризму НМР, протягом 2021 року | 5 000 |  |  |
| 51 | Проведення відкритих фестивалів, конкурсів, свят | Управління культури і туризму НМР, протягом 2021 року | 3 000 |  |  |
| 52 | Участь творчих колективів у всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, які не підпорядковані управлінню культури і туризму | Управління культури і туризму НМР, протягом 2021 року | 30 000 |  |  |
| 53 | Створення тематичних відеороликів та відеорепортажів з метою популяризації культурно-мистецьких заходів | Управління культури і туризму НМР, протягом 2021 року | 2 000 |  |  |

| Начальник управління культури і туризму |  |  |  | Тетяна БАССАК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер |  |  |  | Оксана СУШКО |