|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2021 року

«Міська цільова програма «Фінансової підтримки та розвитку КНП «Ніжинський міський пологовий будинок»

на 2021 рік затверджена рішенням №3-4/2020 від 24.12.2020 року зі змінами затвердженими рішенням №6-6/2021 від 04.02.2021року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0212030 |  | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| 9 277 200 | ## 6076985 | 3 200215 | 7 992200,11 | 4958141,11 | 3 034 059,00 | -1 284999,89 | -1 118843,89 | -166 156,00 | Касові видатки менше бюджетних асигнувань по причині: планових призначень по енергоносіях на рік, що використані по фактичній потребі 9 місяців; спеціальний фонд: проведення електронних закупівель медичного інструментарію та обладнання з акцептуванням та постачанням у ІV кварталі 2021 року |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п |  | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання |  | Планові обсяги фінансування (загальний та спеціальний фонд), грн. | Фактичні обсяги фінансування (загальний та спеціальний фонд), грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Забезпечення належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям, новонародженим та медичної допомоги гінекологічним хворим в рамках здійснення КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» господарської діяльності. | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» |  | 9 277 200 | 7 992 200,11 | Загальний фонд: проведенні видатки на здійснення господарської діяльності, в т.ч. оплата праці працівників, в т.ч. інтернів та нарахувань ЄСВ – 2515154,55 грн., придбання кисню медичного –84350,00 грн, медичного інструментарію – 120 026 грн; продуктів харчування -23 788,82 грн, оплата енергоносіїв -2018577,01грн. Результативні показники Затрат кількість пологових будинків -1; кількість ліжок -90; кількість штатних одиниць – 204,00; у тому числі лікарів – 35; медперсоналу – 114,25; Продукту кількість ліжко-днів -13967 кількість породіль 552 кількість обстежень 15907 Ефективності Середня тривалість перебування у пологовому будинку 8,3 Вартість одного ліжко-дня медикаментозного забезпечення 4,37грн. (9 місяців) Вартість одного ліжко-дня харчування 3,82грн.(січень-квітень 2021 року 6223 л/дні) Якості Рівень виконання завдання по придбанню обладнання 99%, придбано: Дистилятор -36000,00 грн, Біохімічний напівавтоматичний аналізатор - 69000,00 грн, Посудина Дьюару - 17 085,00 грн, Монітор пацієнта мультипараметровий (2 шт) - 83 200грн, Монітор пацієнта мультипараметровий (з капнографом) 1 шт - 105 500грн, УЗД апарат - 2 626 000,00грн, Кондиціонер 1шт- 26 624,00грн, Імунофлуоресцентний аналізатор - 59 700,00грн, Відсмоктувач медичний «Біомед» - 10 950,00грн |  |
|  | Керівник Бухгалтер |  |  | Якуба В.М. Філоненко Т.Г. |  |  |  |  |