|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2021 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **«Міська цільова програма забезпечення службовим житлом лікарів КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М.Галицького» Чернігівської області на 2020-2021 роки»** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. | **0216082**  КПК |  | **Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства, затверджена рішенням сесії Ніжинської міської ради VII скликання від 30.09.2020 року №4-79/2020 зі змінами, внесеними рішенням сесії 8 скликання Ніжинської міської ради №5-8/2021 від 30.03.2021 р.** |
|  |  |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 1000000,00 | - | 1000000,00 | 369000,00 | - | 369000,00 | 631000,00 | - | |  |  | | --- | --- | | 631000,00 | - | | Відсутність на ринку нерухомості відповідного житла |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання житлової квартири | Відділ квартирного обліку та приватизації житла виконавчого комітету *Ніж*инської міської ради Чернігівської області (протягом 2021р.) | 1000000,00 | 369000,00 | Прибано двокімнатну службову житлову квартиру лікарю-кардіологу КНП «Ніжинська ЦМЛ ім.М.Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області Коростиленко А.В. |

Заступник міського голови Сергій СМАГА

Головний бухгалтер Наталія ЄФІМЕНКО

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2021 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **«Міська програма забезпечення службовим житлом лікарів КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» Ніжинської міської ради на 2020-2021 роки»** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. | **0216082**  КПК |  | **Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства, затверджена рішенням 77 сесії Ніжинської міської ради VII скликання від 27.08.2020 року №32-77/2020 р.** |
|  |  |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 450000,00 | - | 450000,00 | - | - | 450000,00 | - | - | - | - |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання житлової квартири | Відділ квартирного обліку та приватизації житла виконавчого комітету *Ніж*инської міської ради Чернігівської області (протягом 2021р.) | 450000,00 | 450000,00 | Програму виконано  Придбано трикімнатну житлову квартиру для забезпечення службовим житлом лікарів КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2021 роки |

Заступник міського голови Сергій СМАГА

Головний бухгалтер Наталія ЄФІМЕНКО