|  | Додаток 4 До Порядку розроблення цільових програм Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2021 р.

Міська цільова програма «Молодь Ніжинської міської територіальної громади» на 2021-2023 рр., затверджена

рішенням Ніжинської  міської ради  VIIІ скликання від 24.12.2020 року № 3-4/2020

«Про затвердження бюджетних програм місцевого значення на 2021 рік»

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0213131 |  | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 40000,00 | ## 40000,00 | - | 19248,00 | 19248,00 | - | -20752,00 | -20752,00 | - | Видатки здійснюються відповідно до календарного плану. Заходи заплановані з жовтня 2021 року. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Гривень

|  |  | № з/п |  | Завдання |  | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді та творчого розвитку особистості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Участь в акціях, конкурсах, презентаціях, дебатах, семінарах (тренінгах), конференціях, форумах, фестивалях, пленерах та інших заходах з метою підтримки ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення |  | 1. |  | Проведення міських чемпіонатів, турнірів з інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?», «Найрозумніший учень року», «Найрозумніший студент року». |  | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради, ГО «Кліо» | 3000,00 |  | 2983.00 |  | 16 квітня 2021 року проведений міський турнір з інтелектуальних ігор «Найрозумніший», придбані книги для вручення переможцям. У ньому взяли участь 156 молодих людей, в тому числі 78 жінок. Нагородженими були 18 переможців турніру ( з них 9 осіб чоловічої статі, 9 осіб жіночої статі). |  |
|  |  | 4. |  | Організація виставок, пленерів, фестивалів, вуличних галерей, перфомансів для молодих митців, літераторів |  | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 2000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Проведення семінарів, семінарів-тренінгів, виставок, засідань за круглим столом, конференцій, форумів |  | 2. |  | Сприяння виданню творів молодих авторів. |  | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 3000,00 |  | 3000,00 |  | У червні 2021 року виготовлена ілюстрованої збірки «Створення образів рідного міста пером та пензлем», відповідно до проекту-переможця Конкурсу молодіжних проектів «Ніжин – молодіжна столиця Чернігівщини». Конкурсом ілюстрацій рідного міста, поетичних та прозових творів, процесом виготовлення зірки охоплено 67 осіб (в тому числі 60 жінок), з них 20 отримали книгу (12 осіб чоловічої статі, 18 – жіночої статі). |  |
| 1.3. Проведення семінарів, засідань за круглим столом, нарад, конкурсів, спрямованих на залучення молодих громадян до співпраці з органами виконавчої влади та роботи-стажування в таких органах. |  | 1. |  | Проведення міських конференцій, акцій, засідань за круглим столом, конкурсів, спрямованих на залучення молоді до співпраці з органами виконавчої влади. |  | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 2000,00 |  | 2000,00 |  | 10 червня 2021 року був проведений захід «Участь молоді», який охопив 25 учасників (з них 11 учасників чоловічої статі, 14 – жіночої статі) та 5 експертів (2 – чоловічої статі, 3 – жіночої статі). Блокноти та бейджи були використані в якості роздаткового матеріалу учасникам заходу «Участь молоді» (список додається), щоденники – як подарунки для експертів заходу. Листівки були використані для проведення інформаційної сесії для молоді в рамках заходу. |  |
|  |  | 2. |  | Сприяння стажуванню соціально активної та талановитої молоді в органах державної влади та місцевого самоврядування |  | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 505,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  | Проведення молодіжних форумів. |  | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 3000,00 |  | 2925,00 |  | 28 вересня 2021 року проведений Форум молодіжних ініціатив «CoolТИватор іDей», який охопив 150 учасників (з них 31 учасник чоловічої статі, 119 учасниць). Блокноти та ручки були використані в якості роздаткового матеріалу учасникам заходу. |  |
| ІІ. Утвердження патріотизму, громадянської позиції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, Дня студента, державних свят, визначних і пам’ятних дат | 1. |  | Організація та проведення заходів до Дня молодіжних і дитячих організацій, Дня молоді. |  | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради, Ніжинський міський молодіжний центр |  |  | 6200,00 |  | 6167,50 |  | 25 червня 2021 року проведені заходи до Дня молоді. Охоплено біля 150 молодих людей (з них - 105 жінок), 20 з них було нагороджено брендованою продукцією (блокнот, маска, чашка) – 14 осіб жіночої статі, 6 – чоловічої статі. |
|  | 2. |  | Організація та проведення заходів до Міжнародного дня студентів. |  | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради |  |  | 5000,00 5000,00 |  | . |  |  |
| 2.4. Реалізація молодіжної політики в напрямку мультикультурності та етнічного розмаїття | 2. |  | Презентаційні проекти. «Євровулиця». |  | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради, Управління освіти Ніжинської міської ради |  |  | 795,00 |  | 672,50 |  | Проведені заходи до Дня Європи. Охоплено більше 500 громадян Ніжинської ТГ, з них 350 жінок. Матеріали використані для облаштування творчих тематичних територій та локацій. |
| ІІІ. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Проведення заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами, спрямованих на підвищення рівня здоров’я молоді, популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді | 1. |  | Участь у всеукраїнських, обласних, міських заходах. Проведення міських виставок, тижнів здоров’я, засідань за круглим столом. |  | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради |  |  | 1500,00 |  | 1500,00 |  | Цикл заходів з популяризації правил дорожнього руху для велосипедистів «Стань помітним» (березень 2021 р.)- матеріали були використані під час проведення майстер класів зі створення світловідбивних елементів одягу для учасників дорожнього руху. Захід охопив 76 осіб (з них 25 осіб чоловічої статі, 51 жінка). |
| V. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Забезпечити підтримку та проведення заходів, спрямованих на форму-вання системи підготовки фахівців для сфери моло-діжної роботи з числа державних службовців та лідерів молодіжних громадських об'єднань | 1. |  | Організація та проведення семінарів, тренінгів, спрямованих на формування системи підготовки фахівців для сфери молодіжної роботи з числа державних службовців та лідерів молодіжних громадських об'єднань. |  | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради, Ніжинський міський молодіжний центр |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |
| VІ. Надання підтримки молодіжним і дитячим громадським організаціям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Проведення конкурсу проектів програм, розроблених молоддю, молодіжними інститутами громадянського суспільства. | 1. |  | Підтримка молодіжних проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, молоддю, для виконання (реалізації) яких надається підтримка за рахунок бюджетних коштів. |  | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради |  |  | 6000,00 |  | . |  |  |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,00 |  | 19248,00 |  |  |

| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Головний бухгалтер | Сергій СМАГА Наталія ЄФІМЕНКО |
| --- | --- |