|  | Додаток 4 До Порядку розроблення цільових програм Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2021 р.

Міська цільова програма національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки, затверджена рішення Ніжинської  міської ради  VІII скликання від 24 грудня 2020 року № 3-4/2020 «Про затвердження бюджетних програм місцевого значення на 2021 рік»

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0213131 |  | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» _ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 30000,00 | ## 30000,00 |  | 6470,30 | 6470,30 | - | -23529,70 | -23529,70 | - | Заходи заплановані з жовтня 2021 р. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Активізація взаємодії та співпраці органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями, активістами, студентським самоврядуванням в напрямі національно - патріотичного виховання |  |  |  |  |  |
| 8. | Презентації ідей, проектів та заходів, спрямованих на підвищення рівня громадянської освіти, свідомості дітей та молоді «Ініціативи - на розвиток громади», «Діалог можливостей», «Маємо власну позицію». Проведення, підтримка та участь у всеукраїнських та регіональних заходах, особливо заходах неформальної освіти. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 3000,00 |  |  |
| 10 | Проведення заходів, спрямованих на підтримку волонтерського руху національно-патріотичного спрямування, зокрема фестивалів, форумів волонтерських організацій тощо. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 4135,00 |  |  |
| 11 | Підтримка проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, учнівською та студентською молоддю Ніжинської міської територіальної громади, для виконання (реалізації) яких надається підтримка за рахунок бюджетних коштів. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 5000,00 |  |  |
| 3. Освітньо-просвітницькі заходи |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведення виставок, творчих зустрічей, культурно - патріотичних, мистецьких акцій, конкурсів, фестивалів, майстер-класів, інших заходів національно-патріотичного спрямування. Проведення заходів із відродження, збереження та популяризації народних промислів (акції, презентації, фестивалі, конкурси). | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 6000,00 | 4605,30 | 24 серпня 2021 року проведений комплекс заходів до Дня Незалежності України (акція «Побажай Україні», фото-флешмоб «Молодь Ніжина», квест «Люблю Україну»). Заходами охоплено 370 осіб (250 жінок і 120 чоловіків). |
| 14 | Організація та проведення акцій, квестів, творчих конкурсів, конкурсів-досліджень, заходів, спрямованих на активізацію вивчення історії України, Чернігівщини, Ніжина. Організація відвідування історичних місць героїчного минулого України, місць концентрації української традиційної культури. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 1865,00 | 1865,00 | 24 червня 2021 року проведені 3 квест-екскурсії містом Ніжином для молоді. Охоплено 56 молодих людей, 34 з них отримали в подарунок блокноти та маски з брендом міста (з них 24 учасників жіночої статі). |
| 15 | Проведення заходів (акцій, конкурсів, тренінгів, ігор, форумів, безкоштовних курсів тощо), спрямованих на підвищення рівня знань та розширення сфери застосування української мови. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 3000,00 |  |  |
| 5. Громадянська освіта. Формування громадянської свідомості молоді |  |  |  |  |  |
| 17 | Проведення, підтримка та участь всеукраїнських та регіональних заходах, особливо заходах неформальної освіти, спрямованих на підвищення рівня громадянської освіти, свідомості дітей та молоді, формування відповідної системи цінностей, метою яких є виховання відповідального, чесного, порядного, національно орієнтованого громадянина-патріота України. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 2000,00 |  |  |
| 18. | Проведення акцій, ігор, конкурсів, дебатів, семінарів, походів, тренінгів, олімпіад, інтернет-олімпіад, фестивалів, пленерів, марафонів, концертів та інших різноформатних заходів; видання інформаційних і методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних бордів, відеороликів щодо екологічної свідомості молоді, набуття знань у сфері енергоефективності та енергозбереження, правової освіти. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 5000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО |  | 30000,00 | 6470,30 |  |

| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Головний бухгалтер | Сергій СМАГА Наталія ЄФІМЕНКО |
| --- | --- |