ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
26  листопада  2021 року  № 320

План заходів Ніжинської територіальної громади
на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення

безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Найменування завдання | Найменування заходу |  | Індикатор виконання |  | Строк виконання |  | Відповідальні виконавці |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проведення інвентаризації об’єктів спортивної інфраструктури для визначення їх стану та рівня доступності | забезпечення збору інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану та рівня доступності |  | проведено інвентаризацію усіх об’єктів спортивної інфраструктури, визначено їх технічний стан та рівень доступності |  | IV квартал 2021 р. |  | відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради |  |
| - Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведення аналізу фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, а також вивчення питання щодо їх доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади |  | підготовлено пропозиції щодо будівництва нових або реконструкції наявних спортивних споруд |  | IV квартал 2022 р. |  | відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради |  |
| - Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до спортивних споруд, що побудовані на території Ніжинської територіальної громади | забезпечення дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | забезпечується дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури |  | IV квартал 2022 р. |  | відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради |  |
| - Сприяння підвищенню міської мобільності та розвитку мережі паркувальних зон і пасажирських терміналів для пересадки з індивідуального транспорту на міський транспорт | здійснення заходів щодо покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (зокрема встановлення світлофорів, озвучених для потреб осіб з вадами зору та оснащених для потреб осіб з вадами слуху) |  | забезпечено проектування елементів автомобільних доріг у межах населених пунктів із забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пологі заїзди/з’їзди шляхом пониження бортового каменю тощо) |  | IV квартал 2021 р. |  | управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |  |
| - Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у надзвичайних ситуаціях, зокрема в разі виникнення загрози збройних конфліктів | 1) розроблення та включення до місцевої програми цивільного захисту питання щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту |  | враховано питання доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в програмі цивільного захисту |  | ІІ квартал 2021 р. |  | відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Ніжинської міської ради |  |
|  | 2) проведення моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту |  | результати моніторингу опубліковано на офіційному веб-сайті Ніжинської міської ради |  | ІV квартал 2022 р. |  | відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Ніжинської міської ради |  |
|  | 3) інформування населення про захисні споруди в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю |  | відомості про сховища розміщено на інформаційних ресурсах |  | ІV квартал 2021 р. |  | відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Ніжинської міської ради |  |
| - Пристосування головних входів до будівель органів місцевого врядування для використання особами з інвалідністю | проведення відповідних будівельних / ремонтних робіт |  | забезпечено встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю |  | IV квартал 2022 р. |  | управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради; відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради; управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради; управління освіти Ніжинської міської ради; управління культури та туризму Ніжинської міської ради; КНП «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської міської ради |  |
| - Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) |  | результати моніторингу опубліковано на офіційному веб-сайті Ніжинської міської ради |  | IV квартал 2022 р. |  | відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради |  |
| - Забезпечення технічної можливості підключення домогосподарств у сільській місцевості до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету; сприяння підвищенню покриття фіксованого широкосмугового доступу та підключення домогосподарств в сільській місцевості | забезпечення підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету |  | підвищено до 75 відсотків технічну можливість підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету за допомогою мереж надвисокої пропускної здатності |  | ІV квартал 2022 р. |  | староста Кунашівсько-Переяслівського старостинського округу |  |
| - Забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с |  | забезпечено підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету |  | ІV квартал 2022 р. |  | управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради; управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради; управління освіти Ніжинської міської ради; управління культури та туризму Ніжинської міської ради; КНП «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської міської ради; КНП «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради; КНП «Ніжинський міський пологовий будинок»; КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» |  |
| - Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів | удосконалення діяльності бібліотек для забезпечення їх доступності для осіб з порушеннями зору, адаптування веб-сайтів або сторінок у соціальних мережах бібліотек для осіб з інвалідністю |  | збільшено кількість бібліотек в територіальній громаді, адаптованих до доступу для осіб з інвалідністю |  | ІV квартал 2022 р. |  | управління культури і туризму Ніжинської міської ради; управління освіти Ніжинської міської ради |  |
| - Розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській | забезпечення проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та впровадження інклюзивних рішень та рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення |  | забезпечено проведення регулярних заходів |  | постійно |  | управління освіти Ніжинської міської ради |  |
| - Проведення інформаційної кампанії для громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | забезпечення організації та проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» |  | проведено інформаційно-просвітницьку кампанію |  | постійно |  | відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ніжинської міської ради; управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради; управління освіти Ніжинської міської ради; управління культури і туризму Ніжинської міської ради |  |
| - Запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних іноземних підходів) | 1) забезпечення максимального наближення комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг до осіб, які їх потребують |  | збільшено чисельність отримувачів послуг |  | постійно |  | управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради; КНП «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради |  |
|  | 2) здійснення розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни та визначення державного стандарту надання послуг |  | забезпечено реалізацію Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації |  | IV квартал 2022 р. |  | відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради |  |
|  | 3) забезпечення належної організації роботи реабілітаційних закладів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю |  | покращено механізм надання особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг |  | постійно |  | управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради |  |
| - Формування якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей, що дасть змогу відійти від практики інституційного догляду та виховання дітей до забезпечення безпечного догляду і виховання кожної дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі | 1) провадження діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей |  | збільшено кількість патронатних сімей у територіальних громадах забезпечено розвиток сімейних форм виховання |  | IV квартал 2022 р. |  | служба у справах дітей виконавчого комітету Ніжинської міської ради |  |
|  | 2) забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання |  | збільшено на 0,2 відсотка влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання |  | IV квартал 2022 р. |  | служба у справах дітей виконавчого комітету Ніжинської міської ради |  |
| - Забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для всіх верств населення | 1) проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно-спортивної реабілітації |  | збільшено кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів |  | постійно |  | відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради |  |
|  | 2) проведення в місцях масового відпочинку загальнодоступних спортивних заходів із залученням усіх верств населення |  | проведено щороку не менше 2 фізкультурно-спортивних заходів в місцях масового відпочинку населення |  | IV квартал 2022 р. |  | відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради |  |
| - Забезпечення закладів дошкільної освіти методичними, діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища |  | 1) забезпечення комунальної установи Інклюзивно-ресурсний центр Ніжинської міської ради діагностичними засобами для роботи з дітьми дошкільного віку |  | комунальна установа Інклюзивно-ресурсний центр Ніжинської міської ради забезпечена діагностичними засобами для роботи з дітьми дошкільного віку |  | IV квартал 2022 р. |  | управління освіти Ніжинської міської ради |
|  |  | 2) забезпечення закладів дошкільної освіти матеріально-технічними засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища |  | оновлено матеріально-технічні засоби для створення та функціонування інклюзивного середовища не менше 25 відсотків закладів дошкільної освіти |  | IV квартал 2022 р. |  | управління освіти Ніжинської міської ради |
| - Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг та забезпечення надання якісних адміністративних послуг |  | 1) забезпечити діяльність центру надання адміністративних послуг з урахуванням інтересів маломобільних груп населення, осіб з інвалідністю |  | забезпечено надання адміністративних послуг з урахуванням інтересів маломобільних груп населення, осіб з інвалідністю |  | 2021-2022 роки |  | відділ адміністративно-дозвільних процедур виконавчого комітету Ніжинської міської ради |
|  |  | 2) сприяння запровадженню онлайн-форматів для надання послуг, цифровізації надання адміністративних послуг |  | створено можливість отримувати адміністративні послуги не виходячи з дому |  | 2021-2022 роки |  | відділ адміністративно-дозвільних процедур виконавчого комітету Ніжинської міської ради |
| - Підвищення рівня інформаційного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності, розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва |  | забезпечення інформаційно-консультативної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва та осіб, що бажають розпочати власний бізнес |  | збільшено кількість проведених навчально-освітніх заходів для підприємців та осіб, що бажають розпочати власну справу |  | 2021-2022 роки |  | відділ економіки виконавчого комітету Ніжинської міської ради |