Додаток 28

до рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від _______________ №______

ПРОГРАМА

реалізації проекту "Ніжинські грецькі підземелля" на 2022- 2026 рр.

1. Паспорт програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Законодавча база програми | ст.23,54 Конституції України, Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до Закону України «Про туризм», «Про музеї і музейну справу», «Про охорону культурної спадщини» |
| 3. | Розробник програми | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради |
| 4. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради |
| 5. | Відповідальні виконавці програми (учасники програми) | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана Спаського, інститут археології НАН України) |
| 6. | Термін реалізації програми | 2022 - 2026 рр. |
| 6.1. | Етапи виконання програми | І етап – 2022 р. ІІ етап – 2023-2024 рр. ІІІ етап – 2025-2026 рр. |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 8 400 000 грн. |
| 7.1. | Кошти бюджету Ніжинської міської територіальної громади | 7 900 000 грн. |
| 7.2. | Кошти інших джерел | 500 000 грн. |

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Відновлення та модернізація підземель з метою перетворення об’єкта на інтерактивний музей та унікальний туристичний об'єкт; підвищення рівня обізнаності громади міста щодо візій історичної та культурної спадщини Ніжина;  промоція історико-культурної спадщини Ніжина серед мешканців інших міст України та зарубіжжя з метою якнайширшого залучення туристів з України та із закордону.

3.  Мета програми

Мета Програми полягає у вивченні, збереженні та промоції історико-культурної спадщини Ніжинської міської територіальної громади, а також у покращенні туристичної привабливості громади. Мешканці громада отримають сучасний туристичний об’єкт, який поєднає в собі науково-освітню функцію музею на базі розкопаних підземель та інтерактивну атракцію, завдяки якій мешканці і гості міста отримають можливість із використанням сучасних Європейських інструментів і засобів інтерактивного пізнання детальніше ознайомитися з культурою та історією Ніжина. Запропоновані в рамках реалізації Програми конференції та навчання дозволять виробити сучасні способи презентації культурної спадщини, що стане базою для проведення ігрових заходів (квестів), із залученням до процесу популяризації історико-культурної спадщини міста і краю значної кількості осіб серед різних верств населення. Кінцевими бенефіціарами проєкту стануть усі жителі міста, територіальної громади та туристи, що відвідуватимуть місто.

Таким чином, головною метою проєкту є створення відповідних умов для доступу до історико-культурної спадщини Ніжина з метою покращення туристичної привабливості.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

4. 1.Основні  шляхи  реалізації  Програми

1) ревалоризація підземної частини Ніжинських грецьких підземель – консервація, реставрація, музеєфікація та підготовка до експлуатації залишків підземелля і підземних ходів;

2) проведення необхідних топогеодезичних та геологічних досліджень;

3) проведення робіт з консервації, реставрації та захисту виявлених об’єктів;

4) розроблення проєктно-кошторисної документації для проведення робіт із спорудження необхідних конструкцій та приміщень;

5) влаштування інтер’єру підземних і наземних споруд, влаштування систем вентиляції та освітлення, необхідних для функціонування приміщень інтерактивного музею та квест-кімнат;

6) облаштування прилеглої до об’єкта території з урахуванням потреб людей з особливими потребами;

7) облаштування квест-кімнат, створення інтер’єру, що відображатиме культурно-історичні віхи розвитку міста;

8) розробка ігрових форм ознайомлення відвідувачів з подіями, побутом, історичними постатями міста;

9) створення експозиції, експонати якої відображатимуть тематику квестів;

10) спорудження оглядового скляного накриття над археологічними розкопками, встановлення історично достовірного макета;

11) встановлення світломузичної системи підземелля для проведення аудіовізуальних шоу та додаткового залучення туристів;

12) проведення конференцій та семінарів з метою популяризації історико-культурної спадщини міста;

13) розробка інтерактивних ігор (квестів) для популяризації історико-культурної спадщини міста і краю із залученням професійних істориків, краєзнавців, археологів, маркетологів, спеціалістів із розвитку туризму;

14) створення промоційної поліграфічної продукції, в тому числі у формі збірки оповідань, легенд, народних переказів, пов’язаних з історією міста, українською та англійською мовами;

15) розміщення на в’їздах у місто атракційних рекламних конструкцій, які привертатимуть увагу потенційних туристів;

16) проведення соціологічних і маркетингових досліджень з метою оцінки зацікавленості громади міста і туристів у подальших кроках, щодо розвитку об’єктів історико-культурної спадщини міста, а також створення передумов для пошуку нових можливостей створення і відновлення подібних об’єктів за рахунок різноманітних, у тому числі іноземних програм і фондів.

4.2.  Обсяги та джерела фінансування

Фінансування програми здійснюватиметься у межах передбачених в  бюджеті Ніжинської МТГ та обласному бюджеті, а також з інших джерел, не заборонених законодавством асигнувань. Обсяг фінансування програми визначається щороку, виходячи з реальних можливостей бюджету.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, який пропонується залучити для реалізації даної програми становить   8 400 000 грн. (Додаток 1 до Програми).

Джерелами фінансування є бюджет Ніжинської міської територіальної громади та спонсорська допомога.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів Ніжинської міської ТГ;

- інших джерел, які не заборонені чинним законодавством.

Фінансування на виконання заходів Програми з бюджету Ніжинської міської ТГ   здійснюється відповідно до кошторису, після затвердження його рішенням сесії міської ради в межах бюджетних асигнувань.

4.3. . Строки виконання програми – 2022-2026 рр.

Етапи виконання програми:

І етап – 2022р.

ІІ етап – 2023-2024 рр.

ІІІ етап – 2025-2026 рр.

5. Завдання програми та шляхи їх реалізації

Для досягнення мети Програми в рамках її реалізації будуть проведені заходи на виконання таких завдань Програми (Додаток 2 до Програми):

- забезпечення технічних умов для виконання заходів по консервації існуючих (відкритих) підземних споруд;

- ін'єктування  та укріплення існуючих (відкритих) підземних споруд;

- зачистка додаткових (не розкритих) підземних споруд;

- облаштування тимчасової вхідної групи до підземних споруд;

- підведення комунікацій до підземних споруд

Завдання розроблені згідно документації робочого проєкту «Першочергові аварійні роботи з реставраційних підземних споруд в районі  Всіхсвятського собору  (погреби будівлі Ніжинського грецького магістрату) по вул. Гоголівська в м.Ніжин Чернігівської обл.», 2020р.

6. Координація і  контроль за ходом виконання програми

Виконання	програми забезпечується відповідальними виконавцями програми за рахунок коштів бюджету Ніжинської міської територіальної громади з урахуваннями його можливості у бюджетному періоді в межах асигнувань, передбачених  на Програму.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми, цільовим та ефективним використанням  коштів забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів.

З метою підвищення ефективності використання бюджетних  коштів, відповідальні виконавці протягом року ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її виконання.

Звіт про  виконання Програми щоквартально до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, головним розпорядником бюджетних коштів надається фінансовому управлінню Ніжинської міської ради.

Головний розпорядник звітує про виконання Програми на пленарному засіданні сесії Ніжинської  міської ради за підсумками року.

Міський голова 								Олександр КОДОЛА

Додаток	1

до  Програми  реалізації проекту

"Ніжинські грецькі підземелля"

на 2022 -2026 рр.

Ресурсне забезпечення

Програми  реалізації проекту  "Ніжинські грецькі підземелля" на 2022 -2026рр.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ |  |
|  | 2022 рік | 2023-2024рр. | 2025-2026рр. |  |
| Обсяг ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість усього, у тому числі: | 700 000грн. | 3 850 000грн. | 3 850 000грн. | 8 400 000 грн. |
| державний бюджет | - | - | - |  |
| обласний бюджет | - | - | - |  |
| бюджет Ніжинської МТГ | 400 000грн. | 3 750 000грн. | 3 750 000грн. | 7 900 000 грн. |
| кошти інших джерел | 300 000грн. | 100 000грн. | 100 000грн. | 500 000грн. |

Додаток 2

до  Програми  реалізації проекту

"Ніжинські грецькі підземелля"

на 2022-2026рр.

Перелік завдань Програми реалізації проекту "Ніжинські грецькі підземелля"на 2022-2026рр.

| Мета, завдання | Джерела фінансування | Обсяг витрат усього (грн.) | Етапи виконання програми |  |  |  |  |  |  |  |  | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І |  |  | ІІ |  |  | ІІІ |  |  |  |
|  |  |  | 2022 рік |  |  | 2023-2024рр. |  |  | 2025-2026 рр. |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти бюджету Ніжинської міської територіальної громади |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти бюджету Ніжинської міської територіальної громади |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти бюджету Ніжинської міської територіальної громади |  |  |
|  |  |  |  | Загальн. фонд грн. | Спеціал. фонд грн. |  | Загальн. фонд грн. | Спеціал. фонд грн. |  | Загальн. фонд грн. | Спеціал. фонд грн. |  |
| Всього на виконання програми |  | 8 400 000 | 700 000 |  | 400 000 | 3 850 000 |  | 3 750 000 | 3 850 000 |  | 3 750 000 |  |
| Завдання 1. Забезпечення технічних умов для виконання заходів по консервації існуючих (відкритих) підземних споруд: демонтаж покриття, розробка грунту з переміщенням та перевезенням, очищення фасадів від землі, риштування, ущільнення грунту пневматичними трамбівками, улаштування підстильного шару бетонного, армування стяжки, улаштування бетонної стяжки, перекладання та доповнення цегляної кладки, очистка рештки фундаментів, улаштування покриття з листової сталі, улаштування тимчасових козирків, тощо | Бюджет Ніжинської МТГ і кошти інших джерел | 2 700 000 | 200 000 |  | 100 000 | 1 250 000 |  | 1 150 000 | 1 250 000 |  | 1 150 000 | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя |
| Завдання 2. Ін'єктування та укріплення існуючих (відкритих) підземних споруд: розшиття швів, антисептування стін водними сумішами, гербіцид на обробка, розчищення тріщин, за чеканення, закріплення ділянок цегли, ін'єктування порожнин в кладці, ін'єктування гідрофобної рідини в отвори, тощо | Бюджет Ніжинської МТГ і кошти інших джерел | 2 100 000 | 200 000 |  | 100 000 | 950 000 |  | 950 000 | 950 000 |  | 950 000 | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя |
| Завдання 3 Зачистка додаткових (не розкритих) підземних споруд: розробка грунту з переміщенням та перевезенням, обмазування цегли, пошкодженої насічкою або такої, що має дрібні каверни, реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних стін по каменю вапняно-цементним розчином, улаштування гідроізоляційної мембрани, тощо | Бюджет Ніжинської МТГ | 1 900 000 | 100 000 |  | 100 000 | 900 000 |  | 900 000 | 900 000 |  | 900 000 | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя |
| Завдання 4. Облаштування тимчасової вхідної групи до підземних споруд: лесування поверхні підсилення своду, виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів гальмових конструкцій, грунтування поверхні, закріплення поверхні кладки, монтаж опорних конструкцій, улаштування дерев'яних внутрішніх сходів, кріплення дошками стін та котловану, тощо | Бюджет Ніжинської МТГ і кошти інших джерел | 750 000 | 100 000 |  | 50 000 | 325 000 |  | 325 000 | 325 000 |  | 325 000 | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя |
| Завдання 5. Підведення комунікацій до підземних споруд: встановлення електричного освітлення на будівельному майданчику, протипожежні заходи, пристосування для роботи в зимових умовах, тимчасові установки, нанесення шару гідроізоляції, робота будівельних машин, тощо | Бюджет Ніжинської МТГ і кошти інших джерел | 950 000 | 100 000 |  | 50 000 | 425 000 |  | 425 000 | 425 000 |  | 425 000 | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя |