|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

# *Програма реалізації громадського бюджету(бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки*

рішення Ніжинської міської ради VII скликання від 22 листопада 2016 року №2-18/2016

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0611021 |  | |  | | --- | | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 400 000 | 400 000 | - | 395 192 | 395 192 | - | -4 808 | - 4 808 | - | Залишок плану |
| 391 400 | 223 900 | 167 500 | 391 400 | 223 900 | 167 500 | - | - | - |  |
| 305 750 | 85 300 | 220 450 | 243 907 | 85 300 | 158 607 | -61 843 | - | -61 843 | Не відбулася тендерна процедура по закупівлі тренажерна станція |
| **Всього 1 097 150** | **709 200** | **387 950** | **1 030 499** | **704 392** | **326 107** | **- 66 651** | **- 4 808** | **-61 843** |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн | | | Фактичні обсяги фінансування, грн | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| **Програма проекту – переможця громадського бюджету «Поточний ремонт частини асфальтного покриття Ніжинської ЗОШ №15 для навчальної їзди, тренувань та перегонів за адресою: вул. Об’їжджа, 123, м.Ніжин, Чернігівської області»** | | | | | | | | | |
| 1 | | Створити в місті новий спортивний простір для дітей, молоді і підлітків, який буде активно використовуватися для розвитку, оздоровлення та відпочинку дітей у позаурочний час. | Управління освіти протягом 2021р. | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | 98,8%  Виконаний поточний ремонт частини асфальтного покриття шк. №15 для навчальної їзди, тренувань та перегонів. |
| 400 000 | - | | 395 192 | - |
| **Програма проекту – переможця громадського бюджету «Розумні та веселі перерви у ЗОШ№15»** | | | | | | | | | |
| 2 | | Створити в рекреаціях ЗОШ №15 лаундж-зон - інтерактивного простору для спілкування, емоційного розвантаження, творчості, організація спільного відпочинку в рамках навчального процесу та інших ініціатив як учнів, так і вчителів. | Управління освіти протягом 2021р. | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | 100%  придбано: м’які диванчики (28шт.) – 112000; інтерактивна підлога - 96000; м’які пуфи (20шт.) – 24000; книжкове дерево – полиця - 2000; фарба (6 бан.) – 900; столики дитячі - 7500; шахи демонстраційні - 2500; великі шахи напільні – 25000; грифельна плівка – 1000; м’які лавки шестикутники – 18000; ігровий стіл «Футбол» – 10000; стелажі для настольних ігор – 9000; пуфи – 5000; скаледром Соти» - 25000; шведська стінка Сир – 8000; шведська стінка драбина – 5000; тактильна поверхня для шведської стінки – 7000; стенди, наклейки – 2000; система відеоспостереження – 31500. |
| 223 900 | 167 500 | | 223 900 | 167 500 |
| **Програма проекту – переможця громадського бюджету «Спортивне містечко (ігровий комплекс, спортивний комплекс, вуличні тренажери) для учнів гімназії та мешканців мікрорайону (територія гімназії №2)»** | | | | | | | | | |
| 3 | | Створити спортивне містечко та території гімназії №2 задля підтримання і покращення здоров’я учнів та мешканців міста з метою пропаганди здорового способу життя. | Гімназія №2 протягом  2021 р. | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | 79,8 %  придбано комплект тренажерів – 66 000 грн., ігровий комплекс 74 607 грн., спортивний комплекс 18 000 грн., установка та транспортні послуги – 10000 грн., урни – 3300 грн., лавки 7000 грн.,  пісок – 15 000 грн., монтаж тренажерів – 50 000 грн. |
| 85 300 | 220 450 | | 85 300 | 158 607 |
| 4 | | Всього | | **709 200** | **387 950** | | **704 392** | **326 107** | - |
| Керівник  Бухгалтер | | | | | Валентина ГРАДОБИК    Наталія ЖАДЬКО | | | | |