|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

- Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

Міська програма Ніжин – дітям на період до 2021 рр.,

затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 26.12.2016р. №8-19/2016

(зі змінами рішенням міської ради від 27.02.2019 № 39-52/2019)

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0213112 КПК |  | «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту», |
| --- | --- | --- | --- |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 224775,0 | ## 224775,0 | - | 224775,0 | ## 224775,0 | - | - | - | - | залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Організація та проведення міського свята «День захисту дітей» | Служба у справах дітей виконкому, | ## 10000,00 | - | ## 10000,00 | - | закуплені та видані подарунки 200 дітям (ігри), хлопчики 100, дівчатка 100. Учасників заходу 3000 дітей. (хлопчики 1600, дівчатка 1100). |
| 2 | Підтримка дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Організація та проведення акції «Готуємо дітей до школи» | Служба у справах дітей виконкому | ## 15000,0 | - | ## 15000,0 | - | закуплені та видані подарунки 58дітям (канцтовари), хлопчики 30, дівчатка 28 |
| 3 | Організація та проведення міського свята «Миколай іде до нас»» | Служба у справах дітей виконкому | ## 5000,0 | - | ## 5000,0 | - | закуплені та видані подарунки 60 дітям (ігри), хлопчики 32, дівчатка 28 Учасників заходу 3000 дітей. (хлопчики 1600, дівчатка 1100). |
| 4 | Новорічний ранок під патронатом міського голови із врученням солодощів | Служба у справах дітей виконкому, Протягом терміну дії Програми | 194 775,0 | - | ## 194 775,0 | - | закуплені та видані подарунки всього 1855 дітям. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 141дитина. .Діти, які опинилися у складних життєвих обставинах 165 дітей Діти з інвалідністю 194 дитини Діти з багатодітних родин 825 дітей Діти,учасників бойових дій 2014-2021р.р. - 498 дітей Діти внутрішньо-переміщених осіб 32 дитини хлопчики 924, дівчатка 931 Учасників заходу 3000 дітей. (хлопчики 1600, дівчатка 1100). |

Заступник міського голови								Сергій СМАГА

Головний бухгалтер									Наталія ЄФІМЕНКО