Додаток  4

до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на  01.01.2022 року

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки затверджена 22.11.2016 року, № 2-18/2016 (зі змінами внесеними рішенням НМР від 03.06.2021 року №4-10/2021)

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 1014082 |  | Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 49 500 | 49 500 | - | 49 500 | 49 500 | - | - | - | - |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної  цільової програми

- інформаційна та промоційна (рекламна) кампанія щодо ознайомлення жителів міста з основними принципами та можливостями громадського  бюджету, подання проектів

- обговорення та аналіз пропозицій по проектам

- визначення проектів-переможців

- реалізація проектів-переможців

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн. |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | ## спеціальний фонд | ## загальний фонд | ## спеціальний фонд |  |
| 1 | Виготовлення та друк книжки | Управління культури і туризму | 49 500 | ## - | ## 49 500 | ## - | Надруковано 100 екз. |

| Начальник управління культури і туризму |  |  |  | Тетяна БАССАК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер |  |  |  | Оксана СУШКО |