|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних програм Ніжинської територіальної громади, затвердження моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 р.

«Міська цільова програма оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення 2020-2022 рр»

Затверджена рішенням міської ради  №7-65/2019 від 24.12.2019 року, зі змінами до  рішення сесії міської ради №8-68/2020 від 02.03.2020 року, №3-69/2020 від 17.03.2020 р.  №4-70/2020 від 27.03.2020 р., №2-73/2020, 6-73/2010 від 12.06.2020 року,№1-74/2020 від 12.06.2020 року,  рішення сесії міської ради №10-76/2020 від 03.08.2020 року, 11-79/2020 від 30.09.2020 року,  5-2/2020 від 27.11.2020 року, рішення сесії міської ради №6-8/2021 від 30.03.2021 року.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0212010 |  | Багатопрофільна стаціонпрна медична допомоганаселенню |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | ## Касові видатки |  |  | ## Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд | ## Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд |  |
| 6 360 000,00 |  | 6 360 000,00 | 6 344 861,77 |  | ## 6 344 861,77 | -15 138,23 |  | ## -15 138,23 | Виконання плану згідно програми до кінця року. Збереження коштів за рахунок тендерних пропозицій. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, гривень |  | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2021 р. | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Спеціальний фонд: проведені видатки на придбання спірометру – 46 999,75 грн, електрокардіографу – 62 999,46 грн.; придбання ЛОР-установки – 598 772,00 грн., ліжка медичні – 990 000,00 грн., гематологічний аналізатор – 298 003,56 грн., операційний стіл – 248 000,00 грн., ендоскопічна відеосистема – 475 187,00 грн., крісло донорське – 27 900,00 грн., моб.рентген система – 3 597 000,00 грн. Стан виконання плану на 99,8 % |
|  |  |  |  | 6 344 861,77 |  | 6 344 861,77 |  |

Генеральний директор                                                                                                                                          О.М.Костирко

Головний бухгалтер                                                                                                                                               Т.С.Павловська