Додаток  4

до Порядку розроблення місцевих / регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади , затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на  01.01.2022 року

| Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки затверджена 22.11.2016 року, № 2-18/2016 (продовжена 24.12.2020 року, №3-4/2020) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т. ч. зі змінами) |  |  |  |  |
| 1. | 1115061 |  | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                                            гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 075 487 | 980 487 | 95 000 | 1 075 486,53 | 980 486,53 | 95 000 | -0,47 | -0,47 | 0 | Залишок коштів в сумі 0,47 грн. економія |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання /напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн. |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | « Створення простору для занять із стрітболу "Стрітбол-Ніжин" » | МЦ «Спорт для всіх», |  | 95 000 |  | 95 000 | Виконано |
| 2 | «Встановлення спортивного комплексу ВОРКАУТ для мешканців мікрорайону по вул Незалежності » | МЦ «Спорт для всіх», | 98 500 |  | 98 499,90 |  | Виконано |
| 3 | «Облаштування гімнастичного дитячого комплексу "Будівельник" » | МЦ «Спорт для всіх», | 99 000 |  | 99 000 |  | Виконано |
| 4 | «Сектор Спорту » | МЦ «Спорт для всіх»,. | ## 395 300 |  | ## 395 300 |  | Виконано |
| 5 | «WORKOUT - смуга перешкод » | МЦ «Спорт для всіх» | ## 387 687 |  | ## 387 686,63 |  | Виконано |

| Заступник директора МЦ «Спорт для всіх» |  |  |  | Сергій ПІВЕНЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер |  |  |  | Лідія КОВАЛЬ |