|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 р.

Міська цільова програма «Молодь Ніжинської міської територіальної громади» на 2021-2023 рр., затверджена

рішенням Ніжинської  міської ради  VIIІ скликання від 24.12.2020 року № 3-4/2020

«Про затвердження бюджетних програм місцевого значення на 2021 рік»

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0213131 |  | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» _ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 36300,00 | ## 36300,00 | - | 36235,60 | 36235,60 | - | -64,40 | -64,40 | - | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| І. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді та творчого розвитку особистост |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення міських чемпіонатів, турнірів з інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?», «Найрозумніший учень року», «Найрозумніший студент року». | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради, ГО «Кліо» | ## 2983,00 | - | ## 2983,00 |  | 16 квітня 2021 року проведений міський турнір з інтелектуальних ігор «Найрозумніший», придбані книги для вручення переможцям. У ньому взяли участь 156 молодих людей, в тому числі 78 жінок. Нагородженими були 18 переможців турніру ( з них 9 осіб чоловічої статі, 9 осіб жіночої статі). |
| 2 | Організація виставок, пленерів, фестивалів, вуличних галерей, перфомансів для молодих митців, літераторів | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 1000,00 |  | ## 1000,00 |  | 18 грудня проведено Музично-поетичний вечір для молоді Ніжинської територіальної громади. Охоплено 16 осіб, з них 8 – жіночої статі. |
| 3 | Сприяння виданню творів молодих авторів. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 3000,00 |  | ## 3000,00 |  | У червні 2021 року виготовлена ілюстрованої збірки «Створення образів рідного міста пером та пензлем», відповідно до проекту-переможця Конкурсу молодіжних проектів «Ніжин – молодіжна столиця Чернігівщини». Конкурсом ілюстрацій рідного міста, поетичних та прозових творів, процесом виготовлення зірки охоплено 67 осіб (в тому числі 60 жінок), з них 20 отримали книгу (12 осіб чоловічої статі, 18 – жіночої статі). |
| 4 | Проведення міських конференцій, акцій, засідань за круглим столом, конкурсів, спрямованих на залучення молоді до співпраці з органами виконавчої влади. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 2000,00 |  | ## 2000,00 |  | 10 червня 2021 року був проведений захід «Участь молоді», який охопив 25 учасників (з них 11 учасників чоловічої статі, 14 – жіночої статі) та 5 експертів (2 – чоловічої статі, 3 – жіночої статі). Блокноти та бейджи були використані в якості роздаткового матеріалу учасникам заходу «Участь молоді» (список додається), щоденники – як подарунки для експертів заходу. Листівки були використані для проведення інформаційної сесії для молоді в рамках заходу. |
| 5 | Проведення молодіжних форумів. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 2925,00 |  | ## 2925,00 |  | 28 вересня 2021 року проведений Форум молодіжних ініціатив «CoolТИватор іDей», який охопив 150 учасників (з них 31 учасник чоловічої статі, 119 учасниць). Блокноти та ручки були використані в якості роздаткового матеріалу учасникам заходу. |
| Утвердження патріотизму, громадянської позиції |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Організація та проведення заходів до Дня молодіжних і дитячих організацій, Дня молоді. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради, Ніжинський міський молодіжний центр | 6200,00 |  | ## 6167,50 |  | 25 червня 2021 року проведені заходи до Дня молоді. Охоплено біля 150 молодих людей (з них - 105 жінок), 20 з них було нагороджено брендованою продукцією (блокнот, маска, чашка) – 14 осіб жіночої статі, 6 – чоловічої статі. |
| 7 | Організація та проведення заходів до Міжнародного дня студентів. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 10000,00 |  | ## 9987,60 |  | Матеріальне нагородження та відзначення кращої студентської молоді Ніжинської територіальної громади. Охоплено 15 осіб, з них 12 – жіночої статі. |
| 8 | Презентаційні проекти. «Євровулиця». | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради, Управління освіти Ніжинської міської ради | 692,00 |  | ## 672,50 |  | Проведені заходи до Дня Європи. Охоплено більше 500 громадян Ніжинської ТГ, з них 280 жінок. Матеріали використані для облаштування творчих тематичних територій та локацій. |
| Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Участь у всеукраїнських, обласних, міських заходах. Проведення міських виставок, тижнів здоров’я, засідань за круглим столом. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 1500,00 |  | ## 1500,00 |  | Цикл заходів з популяризації правил дорожнього руху для велосипедистів «Стань помітним» (березень 2021 р.)- матеріали були використані під час проведення майстер класів зі створення світловідбивних елементів одягу для учасників дорожнього руху. Захід охопив 76 осіб (з них 25 осіб чоловічої статі, 51 жінка). |
| 10 | Підтримка молодіжних проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, молоддю, для виконання (реалізації) яких надається підтримка за рахунок бюджетних коштів. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 6000,00 |  | ## 6000,00 |  | Конкурс молодіжних проектів «Ніжин – молодіжна столиця Чернігівщини» - готівка. Охоплено 10 осіб, 6 – жіночої статі. |
|  | ВСЬОГО |  | 36300,00 |  | ## 36235,60 |  |  |

| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Головний бухгалтер | Сергій СМАГА Наталія ЄФІМЕНКО |
| --- | --- |