Додаток 6

до рішення Ніжинської міської ради VIІI скликання                                                                                                                                                              від   _________ 2022р. №          /2022

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

«Міська цільова програма з  надання  пільг  на  оплату  житлово-комунальних та  інших  послуг на 2021 рік», затверджена

рішенням Ніжинської  міської ради  VIІI скликання від 24 грудня 2020 року №3-4/2020

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) 1. 0813180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг КПК (найменування бюджетної програми) 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; ## загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 181 080,00; 181 080,00; 171 652,77; 171 652,77; -9 427,23; -9 427,23; Використання коштів відповідно до щомісячних розрахунків надавачів пільг (залишок кошторисних призначені в зв’язку із затримкою початку опалювального періоду).

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Забезпечення надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг сім’ям загиблих військовослужбовців | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021 року) | ## 134 980,00 |  | ## 126 090,96 |  | ## Пільга надана 33 особам щомісячно |
| 2 | Забезпечення надання пільги особам з інвалідністю по зору з оплати абонементної плати за користування телефоном | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021 року) | ## 46 100,00 |  | ## 45 561,81 |  | ## Пільга надана 51 особі щомісячно |