Додаток 4

до рішення Ніжинської міської ради VIІI скликання                                                                                                                                                              від   _________ 2022р. №          /2022

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

«Міська цільова програма «Турбота» на 2021 рік»,

затверджена рішенням Ніжинської  міської ради  VIІI скликання від   24.12.2020 року №3-4/2020 зі змінами, внесеними рішеннями Ніжинської міської ради №67-6/2021 від 04.02.2021, №8-9/2021 від 22.04.2021, №3-12/2021 від 19.08.2021

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

1 0813033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян КПК (найменування бюджетної програми)

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; ## загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 2 600 800,00; 2 600 800,00; 2 600 733,50; 2 600 733,50; -66,50; -66,50; Використання коштів відповідно до рішень виконкому (залишок планових показників).

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021 року) | ## 2 600 800,00 |  | ## 2 600 733,50 |  | Перераховано компенсацію за грудень 2020р.-листопад 2021р. відповідно до рішень виконкому: №18 від 28.01.21р., №75 від 04.03.21р., №101 від 25.03.21р., №145 від 22.04.2021р., №186 від 31.05.2021р., №219 від 24.06.2021р., №315 від 02.09.2021р., №316 від 02.09.2021р., №317 від 02.09.2021р., №375 від 30.09.2021р., №420 від 11.11.2021р., №435 від 25.11.2021р., №479 від 16.12.2021р., №480 від 16.12.2021р. |