Проект № 889 від 10 лютого  2022р.

Україна                                                                                                                                    Чернігівська область

НІЖИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

сесія VІІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від        лютого  2022року              м. Ніжин                        №               /2022

Про виконання місцевих/регіональних цільових програм головним розпорядником коштів – управлінням комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області за 2021рік

Відповідно до статей  25, 26, 42, 59, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті  91 Бюджетного кодексу  України, регламенту Ніжинської міської ради VІІІ скликання, затвердженого  рішенням  Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІІ скликання від 27 листопада 2020 року № 3-2/2020, на виконання «Порядку розроблення     місцевих/регіональних   цільових   програм    Ніжинської   територіальної   громади,   затвердження,   моніторингу та звітності про їх виконання»,  затвердженого  рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІІ скликання  від   26 жовтня 2021р.   №  42-15/2021, заслухавши та обговоривши звіти управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області про виконання місцевих/регіональних цільових програм за 2021рік, міська рада вирішила:

1. Затвердити звіти управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області про виконання місцевих/регіональних цільових програм за 2021рік згідно з додатками до даного рішення (додаються).

2. Управлінню комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області (Онокало І.А.) забезпечити оприлюднення цього рішення протягом п’яти  робочих днів з дня  його прийняття шляхом розміщення на офіційному сайті Ніжинської міської ради.

3. Контроль за  виконанням  рішення  покласти  на постійну депутатську  комісію міської ради  з  питань  соціально-економічного розвитку, підприємництва, інвестиційної діяльності, бюджету та фінансів  (голова Мамедов В.Х.).

Міський голова                                          Олександр  КОДОЛА

ПОДАЄ:

Начальник  управління                                                  Ірина  ОНОКАЛО

комунального майна та

земельних відносин міської ради

ПОГОДЖУЮТЬ:

Секретар міської ради                                                      Юрій  ХОМЕНКО

Перший заступник міського голови                               Федір   ВОВЧЕНКО

з питань діяльності виконавчих

органів ради

Начальник фінансового                                                 Людмила  ПИСАРЕНКО

управління міської ради

Начальник  відділу юридично -                                       В’ячеслав  ЛЕГА

кадрового забезпечення

Голова постійної депутатської                                     Володимир МАМЕДОВ

комісії  з  питань  соціально –

економічного розвитку,

підприємництва, інвестиційної

діяльності, бюджету та фінансів

Голова  постійної  депутатської                                       Валерій  САЛОГУБ

комісії з питань регламенту,

законності, охорони прав і свобод громадян,

запобігання  корупції, адміністративно-

територіального устрою, депутатської

діяльності та етики

Головний спеціаліст – юрист відділу

бухгалтерського обліку, звітності та

правового забезпечення управління                                   Сергій САВЧЕНКО

комунального майна та земельних відносин

Додаток  №1

до  рішення міської ради VIІI скликання

від                            2022 р.  №        /2022

# Інформація про виконання програми станом на 01 січня 2022р.

Програма з управління комунальним майном Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік,

затверджена рішенням Ніжинської  міської ради від 24.12.2020 р. № 3-4/2020, в т. ч. зі змінами від 22.04.2021р. №12-9/2021

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3110180 |  | Інша діяльність у сфері державного управління |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 100000,00 | ## 100000,00 | - | 92735,35 | 92735,35 | - | 7264,65 | 7264,65 | - | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано |

| № з/п | Завдання/ напрямки/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Проведення незалежних оцінок цілісних майнових комплексів, нерухомого майна та іншого , крім нерухомого, окремого індивідуального визначеного майна (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування тощо) та їх рецензій | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради. | 100000,00 |  | 15550,00 |  | Проведення незалежної оцінки нерухомого майна (5 од.) 92,7% |
| 2 | Послуги з технічної інвентаризації майна |  |  |  | 74567,00 |  | Виготовленно технічних паспортів (19 од.), довідок- характеристик (2 од.), поточна інвентаризація (6 од.), внесення технічного паспорту до електронного реєстру (11 од.). 92,7% |
| 3 | Послуги/витрати на комерційну рекламу щодо оренди/продажу об’єктів комунальної власності |  |  |  | 2618,35 |  | Опубліковано оголошення |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної  цільової  програми

Додаток  №2

до  рішення міської ради VIІI скликання

# від                            2022 р.  №        /2022

# Інформація про виконання програми станом на 01 січня 2022р.

Програма юридичного обслуговування управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської  міської ради Чернігівської області на 2021 рік, затверджена рішенням Ніжинської  міської ради  від  24.12.2020р. № 3-4/2020

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3110180 |  | Інша діяльність у сфері державного управління |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 105000,00 | ## 105000,00 | - | 99997,00 | 99997,00 | - | 5003,00 | 5003,00 | - | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано |

3. Напрями діяльності та завдання міської/ регіональної  цільової  програми

| № з/п | Завдання/ напрямки/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Сплата судового збору | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради | 105000,00 |  |  |  |  |
| 2 | Витрати пов’язані з отриманням юридичних послуг |  |  |  | 87997,00 |  | Оплата послуг з юридичного консультування та юридичного представництва (на умовах абонентського обслуговування) 95,2% |
| 3 | Сплата витрат пов’язаних з розглядом справ у судах |  |  |  | 12000,00 |  | Надання адвокатської правничої допомоги в суді 95,2% |
| 4 | Виконання судових ухвал, рішень, постанов та інших виконавчих документів |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Оплата послуг щодо видачі дублікатів |  |  |  |  |  |  |

Додаток  №3

до  рішення міської ради VIІI скликання

# від                            2022 р.  №        /2022

# Інформація про виконання програми станом на 01 січня 2022р.

Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2021 рік, затверджена

рішенням Ніжинської  міської ради  від  24.12.2020 року  № 3-4/2020, в т. ч. зі змінами  від 22.04.2021р. № 3-9/2021, від 03.06.2021р.  № 5-10/2021

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3117130 |  | Здійснення заходів із землеустрою |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 399 845,29 | ## 395000,00 | 4845,29 | 398415,85 | 393570,56 | 4845,29 | 1429,44 | 1429,44 | - | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної  цільової  програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 2 3 | - визначення меж територій територіальної громади, виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресами: м. Ніжин, вул. Толстого, 52а; м. Ніжин, вул. Толстого, 52б; м. Ніжин, вул. Толстого, 52г; м. Ніжин, вул. Московська, 78; м. Ніжин, вул. Шевченка, 12а; м. Ніжин, вул. Носівський шлях; м. Ніжин, вул. Толстого, 52б; м. Ніжин, вул. Богуна, 10. - виготовлення технічної документації із землеустрою земельної ділянки за адресами: м. Ніжин, вул. Гоголя,6; м. Ніжин, площа імені Івана Франка,1; Чернігівська обл., Ніжинська ТГ; м. Ніжин, вул. Богуна,47а; м. Ніжин, вул. Овдіївська,46а; м. Ніжин, вул. Козача,80; м. Ніжин, вул. Театральна,41; м. Ніжин, вул. Бобрицька,73; м. Ніжин, вул. Незалежності,21 та Об’їжджа, 116; м. Ніжин, вул. Гоголя, 6. виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м.Ніжин, вул. Шевченка, 12а. - виконання комплексу геодезичних робіт, надання послуг по виносу меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками з інвентаризації земель за адресою: м.Ніжин, вул. Шевченка; м.Ніжин, вул. Московська. | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради | 373491,00 21509,00 | 4845,29 | 372070,56 21500,00 | 4845,29 | Виконано на 99,6 % Виконано на 100 % Виконано на 100 % |

Додаток  №4

до  рішення міської ради VIІI скликання

# від                            2022 р.  №        /2022

# Інформація про виконання програми станом на 01 січня 2022р.

Програма інформатизації діяльності управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської  міської ради Чернігівської області на

2020-2022роки, затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 24.12.2020р. № 7-65/2019, в т. ч. зі змінами від 26.02.2020р. №13-68/2020, від 27.08.2020р. №2-77/2020 та  від 27.11.2020р. №6-2/2020, від 23.11.2021р. №66-16/2021

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3117520 |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 107800,00 | ## 42800,00 | 65000,00 | 103813,00 | 40863,00 | 62950,00 | 3987,00 | 1937,00 | 2050,00 | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг та придбання обладнання внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної  цільової  програми

| № з/п | Завдання/ напрямки/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Придбання комп’ютерної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки та комплектуючих | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради | 12500,00 |  | 12485,00 |  | Придбано три акустичні системи, мишки, планшети, клавіатури, пам'ять USB 100% |
| 2 | Технічне обслуговування комп’ютерного обладнання |  | 7800,00 |  | 7800,00 |  | Ремонт принтера 100% |
| 3 | Оплата послуг по ремонту та заправці картриджів |  | 8000,00 |  | 7550,00 |  | Послуги заправки та ремонту картриджів 94,4% |
| 4 | Оплата послуг Інтернет |  | 6000,00 |  | 6000,00 |  | Оплачено послуги інтернету 100% |
| 5 | Придбання програмного забезпечення |  | 6500,00 |  | 6035,00 |  | Придбано програмне забезпечення «Медок» та «АІС» 92,8% |
| 6 | Супроводження та обслуговування програм |  | 2000,00 |  | 993,00 |  | Сформовано ключі 50% |
| 7 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  | 65000,00 |  | 62950,00 | Придбано два принтера, персональний комп’ютер та кольоровий принтер 96,8% |

Додаток  №5

до  рішення міської ради VIІI скликання

# від                            2022 р.  №        /2022

# Інформація про виконання програми станом на 01 січня 2022р.

Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2021 рік, затверджена рішенням

Ніжинської  міської ради  від  24.12.2020 року  № 3-4/2020, в т.ч. зі змінами                          від 22.04.2021р. №3-9/2021, від 03.06.2021р. №  5-10/2021

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3117650 |  | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                             гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 30 000 | ## - | 30 000 | 20 934 | - | 20 934 | 9066 | - | 9066 | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної  цільової  програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| 1. | Послуги з експертно-грошової оцінки по земельних ділянках за адресами: - м. Ніжин, вул. Незалежності, 24; - м. Ніжин, вул. Генерала Корчагіна,4б; - м. Ніжин, вул. Козача,3; - м. Ніжин, вул. Прилуцька, 89а; - м. Ніжин, вул. Графська,5, площа 0,0721 га; - м. Ніжин, вул. Графська,5, площа 0,0567 га; - м. Ніжин, вул. Гоголя, 13а/4; - м. Ніжин, вул. Академіка Амосова, 5; - м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 52А, площа 2,3966 га; - м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 52А, площа 0,1404 га; - м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 52А, площа 0,5000 га; - м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 52А, площа 0,0369 га; - м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 52А/1; - м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 52А/2; - м. Ніжин, вул. Шевченка, 160а; - м. Ніжин, вул. Ю.Брюховця, 1; -м.Ніжин, вул.Московська,1/53. | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради |  |  | 30 000 |  | 20 934 | Виконано на 69,8 %. |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Ніжинської міської ради «Про виконання місцевих/регіональних цільових програм головним розпорядником

коштів – управлінням комунального майна та земельних відносин

Ніжинської міської ради Чернігівської області за 2021рік»

від «__»_________2022року №___

Проект рішення Ніжинської міської ради «Про виконання місцевих/регіональних цільових програм головним розпорядником коштів –управлінням комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області за 2021рік»  передбачає  затвердження звітів управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області про виконання  місцевих/регіональних  цільових програм за 2021рік,  а  саме:

1.  «Програма з управління комунальним майном Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік» - виконано заходів на 92735,35грн. (92,7% від  річних призначень  за  рахунок  економного використання  бюджетних  коштів – проведено незалежну оцінку об’єктів нерухомого майна,   виготовлено технічні паспорти та довідки-характеристики, проведено поточну інвентаризацію, внесено технічні паспорти до електронного реєстру).

2.  «Програма юридичного обслуговування управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської  міської ради Чернігівської області на 2021 рік» - використано 99997,00грн. (95,2% від річних призначень –  здійснено оплату послуг з юридичного консультування, юридичного представництва та надання адвокатської правничої допомоги).

3. «Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2021 рік» (Здійснення заходів із землеустрою)  - виконано заходів на 398415,85грн., в т.ч. за рахунок коштів загального фонду - 393570,56 грн. та 4845,29 грн. за рахунок спеціального фонду (відповідно 99,6% та 100,0%  від  річних призначень  – виготовлено технічну документацію із землеустрою, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, виконано комплекс геодезичних робіт).

4. «Програма інформатизації діяльності управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради  Чернігівської області на 2020-2022 роки» - виконано заходів на суму 103813,00грн. (96,3% від  річних призначень  - придбання та обслуговування  комп’ютерної техніки та  оргтехніки, супровід  програм, послуги  інтернету, тощо).

5. «Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2021 рік» (Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї) - використано 20934,00грн.  (69,8% від річних призначень  за  рахунок  економного використання  бюджетних  коштів - оплата послуг з експертної грошової оцінки земельних ділянок).

Підставою для  формування  проекту  рішення Ніжинської міської ради є

«Порядок  розроблення     місцевих/регіональних   цільових   програм    Ніжинської   територіальної   громади,   затвердження,   моніторингу     та звітності про їх виконання»,  затвердженого  рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІІ скликання  від   26 жовтня 2021р.   №  42-15/2021,

звіти управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області про виконання міських цільових програм за 2021рік.

Проект рішення підготовлений з дотриманням норм Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу  України, регламенту Ніжинської міської ради VІІІ скликання, затвердженого  рішенням  Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІІ скликання від 27 листопада 2020 року № 3-2/2020.

Відповідальний за підготовку проекту рішення – начальник відділу - головний  бухгалтер управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської  міської  ради Валентина МІСАН.

Начальник  управління                                                            Ірина  ОНОКАЛО

комунального майна та

земельних відносин міської ради