ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови
від 10.02. 2022 р. № 23

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії людського розвитку в Ніжинській територіальній громаді на 2022—2023 роки

| №п/п | Найменування завдання та нумерація згідно з розпорядженням КМУ від 09.12.2021 №1617-р | Найменування заходу |  | Строк виконання |  | Відповідальний за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стратегічна ціль 1. Покращення медико-демографічної ситуації в Україні |  |  |  |  |  |  |
|  | Оперативна ціль 1.1. Створення збалансованої системи охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Забезпечення для всіх громадян територіальної громади рівного доступу до своєчасної, безпечної та якісної первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), екстреної, реабілітаційної та паліативної медичної допомоги | 1) запровадження місцевих програм підтримки медичних працівників |  |  | грудень 2022 року | КНП «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», КНП «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького», КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | Затверджено місцеві програми |
|  |  | 2) розширення мережі аптечних закладів у у віддалених районах міста за рахунок партнерства з приватними структурами |  |  | протягом 2022-2023 років | КНП «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |  |
|  | Оперативна ціль 1.3. Розбудова ефективної державної системи громадського здоров’я з метою забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, біологічної безпеки та біологічного захисту, запобігання інфекційним та неінфекційним захворюванням |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 16. Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та інших інфекційних захворювань | Залучення молоді до заходів, спрямованих на формування здорового способу життя |  |  | протягом 2022-2023 років | Відділ у справах сім’ї та молоді, | Проведено профілактичні заходи серед молоді |
| 3. | 17. Забезпечення максимального охоплення населення імунопрофілактикою шляхом неухильного виконання програм імунопрофілактики з дотриманням Національного календаря профілактичних щеплень та проведення відповідних інформаційних кампаній | розроблення програм імунопрофілактики з урахуванням вікової структури населення |  |  | протягом 2022-2023 років | КНП «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | забезпечено охоплення населення імунопрофілактикою на рівні 95 відсотків у кожній цільовій групі населення (з розподілом за статтю) |
| 4. | 19. Проведення інформаційних кампаній з питань важливості вакцинопрофілактики інфекційних захворювань, запобігання неінфекційним захворюванням і їх раннього виявлення, популяризації здорового способу життя, регулярної рухової активності та відповідальної самозбережувальної поведінки | Сприяння поширенню у засобах масової інформації соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя з урахуванням потреб різних груп населення, зокрема маломобільних, залежно від статі, віку, місця проживання, інших ознак |  |  | протягом 2022-2023 років | Відділ у справах сім’ї та молоді, Відділ з питань фізичної культури та спорту | залучено провідних спортсменів та тренерів до участі в інформаційно-просвітницьких заходах |
|  | Оперативна ціль 1.4. Вжиття заходів для стимулювання народжуваності |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 22. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти усіх форм власності, розбудова активних парків, спортивних закладів з упровадженням принципів універсального дизайну | розвиток в територіальній громаді альтернативних традиційним закладам дошкільної освіти установ, що надають послуги дошкільної освіти (дитячих кімнат, центрів тимчасового перебування дітей, підготовчих курсів) за рахунок партнерства з приватними структурами |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління освіти | створено мережу альтернативних традиційним закладам дошкільної освіти установ у ТГ |
|  | Стратегічна ціль 2. Розбудова освіченого, доброчесного, інклюзивного та інноваційного суспільства, в якому кожен громадянин має рівні можливості для навчання та розвитку, а наука є складовою економічного зростання |  |  |  |  |  |  |
|  | Оперативна ціль 2.1. Створення умов рівного доступу до якісної дошкільної освіти |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 25. Забезпечення розвитку мережі закладів дошкільної освіти, її доступності для дітей з особливими освітніми потребами | розширення мережі закладів дошкільної освіти з інклюзивними та спеціальними групами |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління освіти | збільшено кількість закладів дошкільної освіти з інклюзивними та спеціальними групами |
|  | Оперативна ціль 2.2. Продовження реформи загальної середньої освіти “Нова українська школа” |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 32. Стимулювання створення ефективної мережі закладів загальної середньої освіти, зокрема опорних шкіл та ліцеїв академічного та професійного спрямувань | забезпечення формування мережі закладів профільної середньої освіти |  |  | грудень 2023 року | Управління освіти | розширено мережу закладів профільної середньої освіти |
|  | Оперативна ціль 2.3. Забезпечення якісної професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 35. Створення ефективної системи професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, налагодження зв’язку між закладами освіти та роботодавцями, стимулювання збільшення частки випускників шкіл, що вступають до закладів професійної (професійно-технічної) освіти та виходять на ринок праці | проведення заходів з профорієнтації для дітей у закладах загальної середньої освіти, зокрема для дітей з інвалідністю |  |  | протягом 2021-2023 років | Управління освіти, | збільшено кількість здобувачів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти серед дітей з інвалідністю (з розподілом за статтю) |
| 9. | 37. Проведення комунікаційної кампанії з підвищення престижності професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти і робітничих професій | Участь у всеукраїнському конкурсі професійної майстерності Worldskills Ukraine |  |  | жовтень 2022 року | Управління освіти | Проведено конкурс професійної майстерності |
|  | Оперативна ціль 2.4. Забезпечення якості вищої освіти та розвиток освіти дорослих |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 45. Розбудова гнучкої системи освіти дорослих, забезпечення розвитку неформальної освіти та заохочення до навчання протягом усього життя | розроблення і реалізація місцевих програм освіти протягом усього життя, “університетів третього віку”, програм перекваліфікації та активізації самозайнятості, інших програм, спрямованих на розвиток людського потенціалу територіальної громади, інтегрованого в її єдиний освітньо-культурно-спортивний простір |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління соціального захисту населення, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | розроблено і розпочато реалізацію місцевих програм |
|  | Стратегічна ціль 3. Формування всебічно розвиненої людини, патріота України, сприяння духовному розвитку та створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації у культурному та спортивному напрямі |  |  |  |  |  |  |
|  | Оперативна ціль 3.1. Забезпечення населення високоякісними і доступними культурними послугами для підвищення його культурного та духовного рівня |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 62. Модернізація інфраструктури для надання високоякісних культурних послуг шляхом утворення центрів культурних послуг | 2) утворення та організація роботи центру культурних послуг в територіальній громадіх |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління культури і туризму | Утворено центр культурних послуг в ТГ |
|  | Оперативна ціль 3.2. Розвиток бібліотечної справи та популяризація читання |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 66. Модернізація матеріально-технічної бази, розширення обсягу надання бібліотечних послуг у цифровому середовищі та забезпечення доступу до них | 1) забезпечення комп’ютерною технікою та доступу бібліотек України до Інтернету 2) адаптація веб-сайтів бібліотек для осіб з порушеннями зору 3) запровадження шкіл цифрової грамотності для розвитку цифрових навичок осіб з інвалідністю та людей похилого віку на базі публічних бібліотек |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління культури і туризму | налагоджено роботу в публічній бібліотеці із власним веб-сайтом або сторінкою в соціальних мережах; забезпечено доступність цифрових послуг бібліотек для осіб з порушеннями зору; збільшено кількість осіб (жінок та чоловіків), які підвищили рівень цифрових навичок |
| 13. | 67. Оновлення бібліотечних фондів з метою максимального задоволення запитів користувачів бібліотек | оновлення бібліотечних фондів публічних бібліотек за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління культури і туризму, | оновлено щороку бібліотечні фонди публічних бібліотек |
|  | Оперативна ціль 3.3. Створення та розвиток національної мережі музеїв України |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 71. Сприяння міжнародній діяльності шляхом участі в спільних музейних програмах | сприяння участі державних та комунальних музеїв та заповідників у програмах міжнародного обміну у сфері музейної справи |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління культури і туризму | взято участь у міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах, проведено обмін музейною інформацією та виставками |
| 15. | 72. Осучаснення експозицій музеїв | створення технологічно оснащених музейних експозицій |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління культури і туризму | збільшено кількість осучаснених музейних експозицій |
| 16. | 74. Формування на базі музеїв міст України культурних просторів для сприяння розвитку сучасного мистецтва та його популяризації | забезпечення популяризації сучасного мистецтва |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління культури і туризму | проведено заходи з популяризації сучасного мистецтва |
| 17. | 77. Забезпечення розвитку музейної педагогіки: створення музейних програм для дітей та дорослих, спрямованих на формування інтересу до історії, науки, культури та мистецтва | створення музейних програм для дітей та дорослих |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління культури і туризму | збільшено кількість музейних програм для дітей та дорослих |
|  | Оперативна ціль 3.5. Розвиток культурної спадщини та збереження національної пам’яті |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 85. Створення ефективної системи управління охороною культурної спадщини та сприяння сталому розвитку історичних населених місць; формування екосистеми збереження та промоції культурної спадщини та культурних цінностей | розроблення та затвердження у складі генерального плану міста, як занесеного до Списку історичних населених місць України, історико-архітектурного опорного плану із визначенням меж і режимів використання історичних ареалів населених місць |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління культури і туризму | затверджено опорні плани з визначенням меж і режимів використання історичних ареалів населених місць |
|  | Оперативна ціль 3.6. Розвиток професійного мистецтва |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 96. Заохочення проведення фестивалів у регіонах із використанням місцевих адміністративних і фінансових можливостей | надання підтримки для проведення локальних фестивалів з метою посилення ролі культури в житті громади, популяризації регіональних культурних традицій та культурної спадщини, збільшення туристичної привабливості регіону |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління культури і туризму | підтримано понад ______локальних фестивалів |
| 21. | 98. Створення для державних і недержавних театрів і концертних організацій рівних можливостей щодо фінансової та інформаційної підтримки, зокрема відкритих сценічних майданчиків для фестивалів, театральних постановок, концертних програм, тренінгів | надання фінансової підтримки державним та комунальним театрам та концертним організаціям з метою створення відкритих сценічних майданчиків для проведення фестивалів, театральних постановок, концертних програм та інших культурно-мистецьких заходів |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління культури і туризму | проведено державними та комунальними театрами та концертними організаціями заходів |
| 22. | 100. Сприяння модернізації інфраструктури, оновленню обладнання та використання сучасних технологій під час виробництва мистецького продукту | проведення аналізу технічного стану об’єктів інфраструктури, матеріально-технічної бази закладів культури |  |  | грудень 2023 року | Управління культури і туризму | підготовлено звіт за результатами проведеного аналізу |
|  | Оперативна ціль 3.7. Створення умов для регулярних занять населення фізичною культурою і спортом |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 101. Забезпечення ефективної взаємодії між всіма суб’єктами сфери фізичної культури і спорту | проведення онлайн-конференцій з актуальних проблем розвитку фізичної культури і спорту в умовах децентралізації |  |  | грудень 2022 року | Відділ фізичної культури та спорту, МЦ «Спорт для всіх» | проведено онлайн-конференції за участю представників територіальних громад, бізнесу та науковців, зокрема суб’єктів сфери фізичної культури і спорту |
| 24. | 102. Створення сприятливих умов для безперешкодного і масового залучення до рухової активності та спорту всіх верств населення | проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у місцях масового відпочинку населення, сільській місцевості (у парках, скверах, на пляжах тощо), а також за місцем роботи працівників |  |  | протягом 2022-2023 років | Відділ фізичної культури та спорту, МЦ «Спорт для всіх» | проведено фізкультурно-оздоровчих заходів щороку |
| 25. | 104. Створення для здобувачів освіти належних умов для рухової активності та формування ставлення до занять фізичною культурою і спортом як до важливої складової здорового способу життя | 1) залучення провідних спортсменів, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до проведення у закладах освіти майстер-класів, відкритих занять у межах уроків фізичної культури (виховання) 2) залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом за допомогою системи позашкільної освіти |  |  | грудень 2022 року | Відділ фізичної культури та спорту, МЦ «Спорт для всіх» Управління освіти | проведено в закладах освіти майстер-класи, відкриті заняття у межах уроків фізичної культури (виховання) залучено дітей та молодь до занять фізичною культурою і спортом за допомогою системи позашкільної освіти |
| 26. | 105. Забезпечення розвитку неформальних спортивних рухів, вуличних тренувань та фізичної культури і спорту як інструментарію формування світогляду щодо здорового способу життя | сприяння у проведенні заходів, спрямованих на формування здорового способу життя молоді |  |  | протягом 2022-2023 років | Відділ фізичної культури та спорту, МЦ «Спорт для всіх» | забезпечено розвиток неформальних спортивних рухів, вуличних тренувань та фізичної культури і спорту |
| 27. | 106. Будівництво нових і реконструкція наявних об’єктів спортивної інфраструктури | формування мережі сучасних та привабливих спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку, що повинні бути легкодоступними для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю, а також створення мультиспортивних комплексів, багатофункціональних комунальних спортивних комплексів з наявністю спортивних залів для ігрових видів спорту, видів єдиноборств, плавальних басейнів, льодових арен, спортивних стадіонів тощо |  |  | протягом 2022-2023 років | Відділ фізичної культури та спорту, МЦ «Спорт для всіх» | збільшено кількість та покращено якість об’єктів спортивної інфраструктури |
|  | Стратегічна ціль 4. Підвищення рівня життя, активізація зайнятості та забезпечення соціальної підтримки населення |  |  |  |  |  |  |
|  | Оперативна ціль 4.2. Стимулювання населення до економічної активності та сприяння його продуктивній зайнятості |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 125. Розширення можливостей для зайнятості людей похилого віку та осіб з інвалідністю як способу соціальної інтеграції | розроблення та затвердження плану заходів із реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2027 року | грудень 2022 року |  |  | Управління соціального захисту населення, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), | враховано завдання та організовано виконання |
|  | Оперативна ціль 4.3. Удосконалення системи державних соціальних стандартів та гарантій |  |  |  |  |  |  |
| 29. | 126. Реалізація Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні | врахування під час розроблення планів діяльності органів місцевого самоврядування положень щодо реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління соціального захисту населення, | враховано завдання щодо створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року |
| 30. | 129. Розширення програм, зокрема впровадження активних програм зайнятості, та збільшення їх розміру для виведення осіб/сімей із складних життєвих обставин | забезпечення реалізації експериментального проекту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах |  |  | вересень 2023 року | Управління соціального захисту населення, Ніжинський міський центр соціальних служб | проведено апробацію інтегрованої моделі надання соціальних послуг і деяких видів державної соціальної допомоги, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї |
|  | Оперативна ціль 4.5. Посилення адресності надання соціальної підтримки |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 143. Запровадження дієвих механізмів стимулювання розвитку ринку соціальних послуг, зокрема спрямованих на розвиток недержавного сектору надавачів соціальних послуг, мотивацію надавачів соціальних послуг із підвищення рівня якості надання соціальних послуг | удосконалення механізму впровадження пілотного проекту “Розвиток соціальних послуг” |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління соціального захисту населення | проведено апробацію надання соціальних послуг |
|  | Оперативна ціль 4.6. Розвиток системи надання адміністративних та соціальних послуг безпосередньо на території територіальних громад |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 144. Забезпечення максимальної доступності громадян до адміністративних і соціальних послуг | 1) спрощення процедури подання документів для призначення державної соціальної підтримки |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління соціального захисту населення | наближено адміністративні послуги до населення територіальної громади |
|  |  | 2) створення та забезпечення діяльності надавачів соціальних послуг у територіальній громаді |  |  | грудень 2023 року |  | утворено та забезпечено діяльність комунального надавача соціальних послуг або залучено недержавного надавача соціальних послуг у територіальній громаді |
| 33. | 145. Посилення спроможності органів місцевого самоврядування виконувати функції фронт-офісу у сфері соціального захисту населення шляхом упровадження ними електронних сервісів | розширення переліку суб’єктів впровадження програмного комплексу “Інтегрована інформаційна система “Соціальна громада” |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління соціального захисту населення, Відділ адміністративно-дозвільних процедур (ЦНАП) | впроваджено програмний комплекс |
| 34. | 146. Забезпечення прийняття заяв із необхідними документами для призначення соціальної підтримки уповноваженими посадовими особами виконавчого органу міської ради, центру надання адміністративних послуг | організація прийняття заяв із необхідними документами для призначення соціальної підтримки від жителів територіальної громади (зокрема через центр надання адміністративних послуг) |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління соціального захисту населення, Відділ адміністративно-дозвільних процедур (ЦНАП) | організовано прийняття заяв із необхідними документами для призначення соціальної підтримки через ЦНАП територіальної громади |
| 35. | 147. Запровадження ефективного управління на всіх етапах організації надання соціальних послуг населенню територіальної громади | забезпечити планування соціальних послуг відповідно до визначених потреб населення у соціальних послугах |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління соціального захисту населення | передбачено заходи щодо надання соціальних послуг населенню відповідно до визначених потреб у місцевих програмах соціально-економічного розвитку |
| 36. | 149. Задоволення потреб населення, зокрема вразливих категорій, у соціальних послугах | залучення до надання соціальних послуг надавачів соціальних послуг недержавного сектору |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління соціального захисту населення | збільшено кількість надавачів соціальних послуг недержавного сектору |
| 37. | 150. Забезпечення провадження діяльності в територіальній громаді фахівців із соціальної роботи для запровадження раннього виявлення вразливості сімей/осіб та профілактики складних життєвих обставин | забезпечення організації в територіальній громаді соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах |  |  | протягом 2022-2023 років | Управління соціального захисту населення, Ніжинський міський центр соціальних служб | кількість фахівців із соціальної роботи, які працюють у територіальній громаді |
|  | Оперативна ціль 4.7. Забезпечення інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство |  |  |  |  |  |  |
| 38. | 153. Удосконалення системи надання особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг | забезпечення максимального наближення комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг до осіб, які їх потребують |  |  | грудень 2023 року | Управління соціального захисту населення | організовано роботу відповідно до прийнятого нормативно-правовоого акту |
|  | Оперативна ціль 4.8. Формування якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей |  |  |  |  |  |  |
| 39. | 156. Збільшення кількості влаштованих у сімейні форми виховання (усиновлення, опіка або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | проведення якісної роботи з популяризації серед населення сімейних форм виховання (соціальна реклама); налагодження якісної процедури взаємодобору кандидатів в прийомні батьки/батьки-вихователі дитини; забезпечення соціального супроводу сімей опікунів/ піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу |  |  | протягом 2022—2023 років | Служба у справах дітей | збільшено кількість влаштованих до сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
| 40. | 157. Забезпечення житлом за кошти державного та місцевих бюджетів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом |  |  | протягом 2022—2023 років | Служба у справах дітей | кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які отримали у власність житло, з розподілом за статтю |
| 41. | 158. Запровадження ефективного механізму виявлення порушень прав дітей та реагування на них | Своєчасне виявлення дітей, залишених без батьківського піклування та своєчасна постановка на облік СЖО |  |  | протягом 2022-2023 років | Служба у справах дітей | кількість дітей та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа |
| 42. | 160. Забезпечення надання соціальних послуг для формування відповідального батьківства | запровадження в територіальній громаді проведення соціальної роботи з сім’ями, які опинились в СЖО |  |  | протягом 2022-2023 років | Відділ у справах сім’ї та молоді, Ніжинський міський центр соціальних служб | утворено та забезпечено функціонування центру надання соціальних послуг, введено посади фахівця із соціальної роботи у територіальній громаді |
|  | Оперативна ціль 4.9. Формування та підтримка сімейних цінностей |  |  |  |  |  |  |
| 43. | 162. Формування відповідального ставлення до батьківства | підтримка та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, культурологічних заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та національних родинних традицій, формування культури планування сім’ї, зокрема до Міжнародного дня сім'ї, Дня матері, Дня родини, Дня батька тощо. |  |  | протягом 2022-2023 років | Відділ у справах сім’ї та молоді, Управління освіти | розроблено методичні рекомендації та проведено заходи |
| 44. | 166. Формування нульової толерантності до насильства в українському суспільстві | проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення, підвищення правової обізнаності громадян у сфері запобігання та протидії домашньому насильству |  |  | протягом 2022—2023 років | Відділ у справах сім’ї та молоді | проведено інформаційно-комунікаційні кампанії |
|  | Оперативна ціль 4.10. Забезпечення дотримання прав внутрішньо переміщених осіб |  |  |  |  |  |  |
| 45. | 167. Забезпечення наповнення фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та житлового фонду соціального призначення з метою забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб | проведення інвентаризації об’єктів нерухомості щодо наявних вільних приміщень, зокрема таких, які за умови приведення їх до стану, придатного для проживання, можуть бути використані для забезпечення житлом |  |  | протягом 2022—2023 років | Відділ з благоустрою, житлових питань, паркування, роботи з органами самоорганізації населення та взаємодії з правоохоронними органами | сформовано перелік вільних житлових приміщень, які можуть бути включені до житлових фондів тимчасового проживання та соціального призначення для надання внутрішньо переміщеним особам |
| 46. | 171. Організація психологічного супроводу дітей у новому освітньому середовищі після внутрішнього переміщення | запровадження у закладах загальної середньої освіти заходів з психологічної підтримки дітей з числа внутрішньо переміщених осіб |  |  | грудень 2022 року | Управління освіти | запроваджено заходи з психологічної підтримки |
|  | Оперативна ціль 4.11. Забезпечення послугами із професійної адаптації та психологічної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей |  |  |  |  |  |  |
| 47. | 184. Створення умов для доступу ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни до послуг із фізкультурно-спортивної реабілітації незалежно від місця проживання, зокрема, створення безперешкодного доступу до об’єктів фізкультурно-спортивної реабілітації з урахуванням вимог універсального дизайну та доступності для маломобільних осіб | розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни |  |  | грудень 2022 року | Відділ фізичної культури та спорту, МЦ «Спорт для всіх» | Створено умови для розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації |
| 48. | 185. Забезпечення доступності та підвищення якості всіх реабілітаційних послуг, що надаються ветеранам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни | надання ветеранам війни послуг із психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування, які відповідають затвердженим стандартам і технологічним документам |  |  | протягом 2022—2023 років | Управління соціального захисту населення | Забезпечено якісними послугами |
| 49. | 186. Підтримання, зміцнення та відновлення здоров’я ветеранів війни та членів їх сімей | забезпечення послугами з психологічної реабілітації та санаторно-курортного лікування ветеранів війни та членів їх сімей |  |  | протягом 2022—2023 років | Управління соціального захисту населення | Запроваджено механізм координації діяльності суб’єктів надання послуг |

### _____________________