## 7321
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Оцінка ефективності бюджетної програми за 2021 рік
1. | 0600000 |  | Управління освіти Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 0610000 |  | Управління освіти Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 0617321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів
| (КПКВК МБ) | (КФКВК)1
4. | Мета бюджетної програми: | Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів
5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Видатки (надані кредити) |  | 486.332 | 486.332 |  | 421.325 | 421.325 | 0 | -65.007 | -65.007
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника: залишок плану у зв'язку з тим, що не виконано роботи по виготовленню проекту "Капітальний ремонт по підсиленню фундаменту Ніжинської ЗОШ I-III ст. №7 за адресою: м.Ніжин, вул.Гоголя,15, Чернігівської обл.",в т.ч. ПКД" у зв'язку з перенесенням на наступний рік; також економія коштів виникла у зв'зку з проведенням тендерних процедур по "Капітальний ремонт санвузла Ніжинської гімназії №2, Ніжинської міської ради, Чернігівської обл. ".
В т.ч.
1 | Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти |  | 486.332 | 486.332 |  | 421.325 | 421.325 | 0 | -65.007 | -65.007
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду» (тис .грн.)
№ з/п | Показники | 1: План з урахуванням змін; 2: Виконано; 3: Відхилення
1 | Залишок на початок року | bar: 1; 3
В т.ч.
1.1 | Власних надходжень | bar: 1; 3
1.2 | Інших надходжень | bar: 1; 3
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року...
2 | Надходження | 1: 486.332; 2: 421.325; 3: -65.007
В т.ч.
2.1 | Власних надходжень | 3: 0
2.2 | Надходження позик
2.3 | Повернення кредитів
2.4 | Інші надходження | 1: 486.332; 2: 421.325; 3: -65.007
Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових:
Не виконано роботи по виготовленню проекту "Капітальний ремонт по підсиленню фундаменту Ніжинської ЗОШ I-III ст. №7 за адресою: м.Ніжин, вул.Гоголя,15, Чернігівської обл.",в т.ч. ПКД" у зв'язку з перенесенням на наступний рік; також економія коштів виникла у зв'зку з проведенням тендерних процедур по "Капітальний ремонт санвузла Ніжинської гімназії №2, Ніжинської міської ради, Чернігівської обл. "
3 | Залишок на кінець року | bar: 1
В т.ч.
3.1 | Власних надходжень | bar: 1
3.2 | Інші надходження | bar: 1
5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (тис.грн.)
№ з/п | Показники | 1: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 4: Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити); 7: Відхилення
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | затрат
1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт |  | 486332 | 486332 |  | 421325 | 421325 | 0 | -65007 | -65007
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: Не виконано роботи по виготовленню проекту "Капітальний ремонт по підсиленню фундаменту Ніжинської ЗОШ I-III ст. №7 за адресою: м.Ніжин, вул.Гоголя,15, Чернігівської обл.",в т.ч. ПКД" у зв'язку з перенесенням на наступний рік; також економія коштів виникла у зв'зку з проведенням тендерних процедур по "Капітальний ремонт санвузла Ніжинської гімназії №2, Ніжинської міської ради, Чернігівської обл. "
2 | продукту
2 | Кількість об`єктів |  | 4 | 4 |  | 3 | 3 | 0 | -1 | -1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: 2.1 відхилення -1 не виконано роботи по виготовленню проекту "Капітальний ремонт по підсиленню фундаменту Ніжинської ЗОШ I-III ст. №7 за адресою: м.Ніжин, вул.Гоголя,15, Чернігівської обл.",в т.ч. ПКД" у зв'язку з перенесенням на наступний рік
3 | ефективності
3 | Середні витрати на капітальний ремонт |  | 121583 | 121583 |  | 140441.67 | 140441.67 | 0 | 18858.67 | 18858.67
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: п.3 - середні витрати на капітальний ремонт збільшилися у зв'зку з невиконання робіт по виготовленню проекту "Капітальний ремонт по підсиленню фундаменту Ніжинської ЗОШ I-III ст. №7 за адресою: м.Ніжин, вул.Гоголя,15, Чернігівської обл.",в т.ч. ПКД"
4 | якості
4 | Рівень виконання капітального ремонту |  | 86.63 | 86.63 |  | 86.63 | 86.63 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників
Завдання програми виконані частково. Відхилення показників пояснюється тим, що роботи по виготовленню проекту "Капітальний ремонт по підсиленню фундаменту Ніжинської ЗОШ I-III ст. №7 за адресою: м.Ніжин, вул.Гоголя,15, Чернігівської обл.",в т.ч. ПКД" будуть проведені у 2022 році.
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.
5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | 1: Попередній рік; 4: Звітний рік; 7: Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) |  | 5380.513 | 5380.513 |  | 421.325 | 421.325 |  | -92.1694 | -92.1694
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Зменшення обсягів проведених видатків у звітному році порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється зменшенням проведених капітальних ремонтів установ освіти
В т.ч.
| Капітальний ремонт санітарних вузлів закладів загальної середньої освіти | 2: 2743.743; 3: 2743.743
| Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів Ніжинської ЗОШ I-III ст.№6, розташованої по вул.Мигалівська,15, м.Ніжин,в т.ч. ПВР за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти, в т.ч. спів фінансування з міського бюджету в розмірі 30% | 2: 2636.77; 3: 2636.77
| Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти | 5: 421.325; 6: 421.325
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
Зменшення обсягів проведених видатків у звітному році порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється зменшенням проведених капітальних ремонтів установ освіти
1 | затрат
.1.1 | Обсяги видатків на капітальний ремонт санітарних вузлів закладів загальної середньої освіти | 2: 2743742.89; 3: 2743742.89
.1.2 | Обсяги видатків на реконструкцію окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів Ніжинської ЗОШ I-III ст.№6, розташованої по вул.Мигалівська,15, м.Ніжин, в т.ч. ПВР | 2: 2636769.82; 3: 2636769.82
.1.3 | Обсяг видатків на капітальний ремонт | 5: 421325; 6: 421325
2 | продукту
.2.1 | Кількість об`єктів (кап.ремонт) | 2: 8; 3: 8
.2.2 | Кількість об`єктів (реконстр.приміщень) | bar: 2 to 3
.2.3 | Кількість об`єктів | 5: 3; 6: 3
3 | ефективності
.3.1 | Середні витрати на капітальний ремонт | 2: 342967.86; 3: 342967.86
.3.2 | Середні витрати на реконструкцію | 2: 2636769.82; 3: 2636769.82
.3.3 | Середні витрати на капітальний ремонт | 5: 140441.67; 6: 140441.67
4 | якості
.4.1 | Рівень виконання капітального ремонту | 2: 95.2; 3: 95.2
.4.2 | Рівень виконання реконструкції | 2: 99.6; 3: 99.6
.4.3 | Рівень виконання капільного ремонту | 5: 86.63; 6: 86.63
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників
5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»:
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
1. | Надходження, всього: | bar: 1; 5 to 6
Бюджет розвитку за джерелами | bar: 1; 5 to 6
Надходження із загального фонду бюджету до спецфонду (бюджету розвитку) | bar: 1; 5 to 6
Запозичення до бюджету | bar: 1; 5 to 6
Інші джерела | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
2 | Видатки бюджету розвитку всього: | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1 | Всього за інцест.проектами
Інвестиційний проект (програма )1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів (об’єкт)1
Напрям спрямування коштів(об’ єкт)2
2.2 | Кап.видатки з утримання бюджетних установ | bar: 1; 5 to 6
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.
5.7 «Стан фінансової дисципліни» : станом на 01.01.2022 р. відсутні дебіторська та кредиторська заборгованості
6.Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: програма розроблена для забезпечення будівництва та реконструкції установ освіти
ефективності бюджетної програми: забезпечно реконструкцію установ освіти
корисності бюджетної програми: покращення умов в установах освіти шляхом проведення реконструкції закладів
довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгостроковий термін дії.
| Головний бухгалтер Управління освіти | 6: Наталія ЖАДЬКО