## 1217369
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Оцінка ефективності бюджетної програми за 2021 рік
1. | 1200000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1210000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1217369 | 0490 | Реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах
| (КПКВК МБ) | (КФКВК)1
4. | Мета бюджетної програми: | Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг медичних установ та закладів.
5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Видатки (надані кредити) |  | 7676.99 | 7676.99 |  | 7028.8 | 7028.8 | 0 | -648.19 | -648.19
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника: Залишок по договору 10% які сплачуються після вводу об’єкта в експлуатацію
В т.ч.
1 | Реконструкція частини будівлі головного корпусу КНП "Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького" в м.Ніжині по вул.Московська,21 під відділення екстреної медичної допомоги відповідно до проекту EMERGENCY за підтримки Президента України в т.ч. ПВР |  | 7676.99 | 7676.99 |  | 7028.8 | 7028.8 | 0 | -648.19 | -648.19
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду» (тис .грн.)
№ з/п | Показники | 1: План з урахуванням змін; 2: Виконано; 3: Відхилення
1 | Залишок на початок року | bar: 1; 3
В т.ч.
1.1 | Власних надходжень | bar: 1; 3
1.2 | Інших надходжень | bar: 1; 3
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року...
2 | Надходження | 1: 7676.99; 2: 7028.8; 3: -648.19
| В т.ч. | 3: 0
2.1 | Власних надходжень | 3: 0
2.2 | Надходження позик | 3: 0
2.3 | Повернення кредитів | 3: 0
2.4 | Інші надходження | 1: 7676.99; 2: 7028.8; 3: -648.19
Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових- не надані акти виконаних робіт
3 | Залишок на кінець року | bar: 1
В т.ч.
3.1 | Власних надходжень | bar: 1
3.2 | Інші надходження | bar: 1
5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (тис.грн.)
№ з/п | Показники | 1: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 4: Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити); 7: Відхилення
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | затрат
| обсяг видатків на реконструкцію |  | 7676.99 | 7676.99 |  | 7028.8 | 7028.8 | 0 | -648.19 | -648.19
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: Залишок по договору 10% які сплачуються після вводу об’єкта в експлуатацію
2 | продукту
| кількість об’єктів, які планується реконструювати |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:
3 | ефективності
| середні витрати на реконструкцію одного об’єкта |  | 7676.99 | 7676.99 |  | 7028.8 | 7028.8 | 0 | -648.19 | -648.19
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: Залишок по договору 10% які сплачуються після вводу об’єкта в експлуатацію
4 | якості
| Рівень виконання завдань |  | 91.56 | 91.56 |  | 91.56 | 91.56 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: Залишок по договору 10% які сплачуються після вводу об’єкта в експлуатацію
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників
Завдання виконано на 91,56%
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.
5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | 1: Попередній рік; 4: Звітний рік; 7: Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) |  | 14159.74 | 14159.74 | 0 | 7028.8 | 7028.8 |  | 49.6393 | 49.6393
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період.
В т.ч.
1 | Реконструкція частини будівлі головного корпусу КНП "Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького" в м.Ніжині по вул.Московська,21 під відділення екстреної медичної допомоги відповідно до проекту EMERGENCY за підтримки Президента України в т.ч. ПВР |  | 14159.74 | 14159.74 |  | 7028.8 | 7028.8 |  | 49.6393 | 49.6393
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період.
1 | затрат
| обсяг видатків на реконструкцію |  | 14159.74 | 14159.74 |  | 7028.8 | 7028.8 |  | 49.6393 | 49.6393
2 | продукту
| кількість об’єктів, які планується реконструювати |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 100 | 100
3 | ефективності
| середні витрати на реконструкцію одного об’єкта |  | 14159.74 | 14159.74 |  | 7028.8 | 7028.8 |  | 49.6393 | 49.6393
4 | якості
| Рівень виконання завдання реконструкції |  | 98.7 | 98.7 |  | 91.56 | 91.56 |  | 92.766 | 92.766
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
В цілому результативні показники виконані на 91,56 %.
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників звітного періоду.
5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»: (тис.грн.)
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
1. | Надходження, всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Бюджет розвитку за джерелами | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Надходження із аг. фонду бюджету до спецфонду (бюджету розвитку) | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Запозичення до бюджету | bar: 1; 5 to 6
Інші джерела | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника -
2 | Видатки бюджету розвитку всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника -
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1 | Всього за інцест.проектами
| Інвестиційний проект (програма )1 | 21836.73 | 7676.99 | 7028.8 | -648.19 | 21188.54 | 648.19
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
| Напрям спрямування коштів (об’єкт) | 4: 0
Напрям спрямування коштів(об’ єкт)2
2.2 | Кап.видатки з утримання бюджетних установ | bar: 1; 5 to 6
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.
5.7 «Стан фінансової дисципліни» : Станом на 01.01.2021 р. відсутня кредиторська та дебіторська заборгованості.
б.Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми - Програма розроблена для покращення стану інфраструктури території
ефективності бюджетної програми - Забезпечено проведення реконструкції частини будівлі головного корпусу КНП "Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького" в м.Ніжині по вул.Московська,21 під відділення екстреної медичної допомоги
корисності бюджетної програми - Підвищення якості надання медичних послуг
Довгострокових наслідків бюджетної програми - Має довгостроковий термін дії.
| Головний бухгалтер | 3: Володимир ДАВИДЕНКО