## 7130+
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Оцінка ефективності бюджетної програми за 2021 рік
1. | 1200000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1210000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1217130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою
| (КПКВК МБ) | (КФКВК)1
4. | Мета бюджетної програми: | Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Видатки (надані кредити) | 69 |  | 69 | 56.17 |  | 56.17 | -12.83 | 0 | -12.83
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника: Триває виготовлення проектів землеустрою. Не надані акти виконаних робіт
В т.ч.
1 | Розробка проектів землеустрою | 69 | 0 | 69 | 56.17 | 0 | 56.17 | -12.83 | 0 | -12.83
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду» (тис .грн.)
№ з/п | Показники | 1: План з урахуванням змін; 2: Виконано; 3: Відхилення
1 | Залишок на початок року | bar: 1; 3
В т.ч.
1.1 | Власних надходжень | bar: 1; 3
1.2 | Інших надходжень | bar: 1; 3
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року...
2 | Надходження | 1: 0; 2: 0; 3: 0
| В т.ч. | 3: 0
2.1 | Власних надходжень | 3: 0
2.2 | Надходження позик | 3: 0
2.3 | Повернення кредитів | 3: 0
2.4 | Інші надходження | 3: 0
Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових
3 | Залишок на кінець року | bar: 1
В т.ч.
3.1 | Власних надходжень | bar: 1
3.2 | Інші надходження | bar: 1
5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (тис.грн.)
№ з/п | Показники | 1: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 4: Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити); 7: Відхилення
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | затрат
| обсяг видатків на розробку проектів землеустрою | 69 |  | 69 | 56.174 |  | 56.174 | -12.826 | 0 | -12.826
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: проекти не виготовленні, не надані акти виконаних робіт підрядною організацією.
2 | продукту
| кількість проектів землеустрою | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:
3 | ефективності
| середні видатки на розробку 1 проекту землеустрою | 34.5 |  | 34.5 | 28.087 | 0 | 28.087 | -6.413 | 0 | -6.413
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: Не надані акти виконаних робіт
4 | якості
| рівень виконання завдання | 81.41 |  | 81.41 | 81.41 |  | 81.41 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників
Завдання виконано на 81,41 %
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.
5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | 1: Попередній рік; 4: Звітний рік; 7: Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) | 19.3 |  | 19.3 | 56.17 |  | 56.17 | 291.0363 |  | 291.0363
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період.
В т.ч.
1 | Розробка проектів землеустрою | 19.3 |  | 19.3 | 56.17 |  | 56.17 | 291.0363 |  | 291.0363
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період.
1 | затрат
| обсяг видатків на розробку проектів землеустрою | 19.3 |  | 19.3 | 56.17 |  | 56.17 | 291.0363 |  | 291.0363
2 | продукту
| кількість проектів землеустрою | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 | 200 |  | 200
3 | ефективності
| середні видатки на розробку 1 проекту землеустрою | 19.3 |  | 19.3 | 28.085 |  | 28.085 | 145.5181 |  | 145.5181
4 | якості
| рівень виконання завдання | 80.1 |  | 80.1 | 81.41 |  | 81.41 | 101.6355 |  | 101.6355
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Порівняно з попереднім роком збільшилась кількість проектів землеустрою та, як наслідок, видатки на їх розробку
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників звітного періоду.
5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»: (тис.грн.)
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
1. | Надходження, всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Бюджет розвитку за джерелами | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Надходження із аг. фонду бюджету до спецфонду (бюджету розвитку) | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Запозичення до бюджету | bar: 1; 5 to 6
Інші джерела | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника -
2 | Видатки бюджету розвитку всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника -
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1 | Всього за інцест.проектами
| Інвестиційний проект (програма )1 | 4: 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
| Напрям спрямування коштів (об’єкт) | 4: 0
Напрям спрямування коштів(об’ єкт)2
2.2 | Кап.видатки з утримання бюджетних установ | bar: 1; 5 to 6
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.
5.7 «Стан фінансової дисципліни» : Станом на 01.01.2022 р. Відсутні кредиторська та дебіторська заборгованості.
6.Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми - Програма розроблена для здійснення заходів із землеустрою
ефективності бюджетної програми - Проекти виготовленні частково , не надані акти виконаних робіт підрядною організацією
корисності бюджетної програми - проведення розробки проектів землеустрою
Довгострокових наслідків бюджетної програми - Має довгостроковий термін дії.
| Головний бухгалтер | 3: Володимир ДАВИДЕНКО