## 7330
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Оцінка ефективності бюджетної програми за 2021 рік
1. | 1200000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1210000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1217330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності
| (КПКВК МБ) | (КФКВК)1
4. | Мета бюджетної програми: | Забезпечення розвитку інфраструктури території
5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Видатки (надані кредити) |  | 10072.309 | 10072.309 |  | 8096.179 | 8096.179 | 0 | -1976.13 | -1976.13
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника: не надані акти виконаних робіт(залишок планових призначень), Не надані акти виконаних робіт підрядною організацією. Не підписаний акт готовності проектантом - Будівництво ЛЕП по вул. Арвата, Афганців, П.Морозова. Кошти на експертизу ПКД не було - будівництво ФОК з басейнами (типової будівлі басейну "Н2О-Classic", Проектна організація не встигла виконати ПКД- Будівництво відкритого резервуару для збору поверхневих атмосферних опадів по вул. Незалежності. Не надані акти виконаних робіт підрядною організацією, На 2022 рік планується замовлення ПКД на всю територію парку, в т.ч. і на будівництво нового туалету.Не було сформовано завдання на проектування - Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Шевченка на ділянці від пл.І.Франка до вул. Набережна. Тентер відмінено – відхілено всі пропозиції учасників-капітальний ремонт нежитлових приміщень харчоблоку за адр. Вул. Московська,21.
В т.ч.
1 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |  | 7271.517 | 7271.517 |  | 6759.96 | 6759.96 |  | -511.557 | -511.557
2 | Капітальний ремонт інших об`єктів |  | 2453.4 | 2453.4 |  | 1039.218 | 1039.218 |  | -1414.182 | -1414.182
3 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів |  | 347.392 | 347.392 |  | 297 | 297 |  | -50.392 | -50.392
|  |  | 10072.309 | 10072.309 | 0 | 8096.178 | 8096.178 | 0 | -1976.131 | -1976.131
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду» (тис .грн.)
№ з/п | Показники | 1: План з урахуванням змін; 2: Виконано; 3: Відхилення
1 | Залишок на початок року | bar: 1; 3
В т.ч.
1.1 | Власних надходжень | bar: 1; 3
1.2 | Інших надходжень | bar: 1; 3
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року...
2 | Надходження | 1: 10072.309; 2: 8096.178; 3: 1976.131
В т.ч.
2.1 | Власних надходжень | 3: 0
2.2 | Надходження позик | 3: 0
2.3 | Повернення кредитів | 3: 0
2.4 | Інші надходження | 1: 10072.309; 2: 8096.178; 3: 1976.131
Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових- не надані акти виконаних робіт
3 | Залишок на кінець року | bar: 1
В т.ч.
3.1 | Власних надходжень | bar: 1
3.2 | Інші надходження | bar: 1
5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (тис.грн.)
№ з/п | Показники | 1: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 4: Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити); 7: Відхилення
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | затрат
| обсяг видатків на будівництво |  | 7271.517 | 7271.517 |  | 6759.96 | 6759.96 | 0 | -511.557 | -511.557
| обсяг видатків на реконструкцію |  | 347.392 | 347.392 |  | 297 | 297 | 0 | -50.392 | -50.392
| обсяг видатків на капітальний ремонт |  | 2453.4 | 2453.4 |  | 1039.218 | 1039.218 | 0 | -1414.182 | -1414.182
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: надані акти виконаних робіт(залишок планових призначень), Не надані акти виконаних робіт підрядною організацією. Не підписаний акт готовності проектантом - Будівництво ЛЕП по вул. Арвата, Афганців, П.Морозова. Кошти на експертизу ПКД не було - будівництво ФОК з басейнами (типової будівлі басейну "Н2О-Classic", Проектна організація не встигла виконати ПКД- Будівництво відкритого резервуару для збору поверхневих атмосферних опадів по вул. Незалежності. Не надані акти виконаних робіт підрядною організацією, На 2022 рік планується замовлення ПКД на всю територію парку, в т.ч. і на будівництво нового туалету.Не було сформовано завдання на проектування - Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Шевченка на ділянці від пл.І.Франка до вул. Набережна. Тентер відмінено – відхілено всі пропозиції учасників-капітальний ремонт нежитлових приміщень харчоблоку за адр. Вул. Московська,21.
2 | продукту
| кількість об’єктів, які планується будувати |  | 9 | 9 |  | 5 | 5 | 0 | -4 | -4
| кількість об’єктів, які планується реконструювати |  | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 0 | -2 | -2
| кількість об’єктів, які планується капітальний ремонт |  | 5 | 5 |  | 2 | 2 | 0 | -3 | -3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: не надані акти виконаних робіт
3 | ефективності
| середні витрати на будівництво одного об’єкта |  | 807.9463 | 807.9463 |  | 1351.992 | 1351.992 | 0 | 544.0457 | 544.0457
| середні витрати на реконструкцію одного об’єкта |  | 115.7973 | 115.7973 |  | 297 | 297 | 0 | 181.2027 | 181.2027
| середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта |  | 490.68 | 490.68 |  | 519.609 | 519.609 | 0 | 28.929 | 28.929
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: не надані акти виконаних робіт(залишок планових призначень)
4 | якості
| рівень виконання завдання |  | 80.38 | 80.38 |  | 80.38 | 80.38 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: не надані акти виконаних робіт не надані акти виконаних робіт(залишок планових призначень), Не надані акти виконаних робіт підрядною організацією. Не підписаний акт готовності проектантом - Будівництво ЛЕП по вул. Арвата, Афганців, П.Морозова. Кошти на експертизу ПКД не було - будівництво ФОК з басейнами (типової будівлі басейну "Н2О-Classic", Проектна організація не встигла виконати ПКД- Будівництво відкритого резервуару для збору поверхневих атмосферних опадів по вул. Незалежності. Не надані акти виконаних робіт підрядною організацією, На 2022 рік планується замовлення ПКД на всю територію парку, в т.ч. і на будівництво нового туалету.Не було сформовано завдання на проектування - Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Шевченка на ділянці від пл.І.Франка до вул. Набережна. Тентер відмінено – відхілено всі пропозиції учасників-капітальний ремонт нежитлових приміщень харчоблоку за адр. Вул. Московська,21.
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників
Завдання вцілому виконано на 80,38%. По будівництву об'єктів на 92,96%, по реконструкції 85,49 %, по капітальному ремонту 42,36 %.
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.
5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | 1: Попередній рік; 4: Звітний рік; 7: Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) |  | 10336.28 | 10336.28 |  | 8096.178 | 8096.178 |  | 78.3278 | 78.3278
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період.
В т.ч.
1 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |  | 8347.74 | 8347.74 |  | 6759.96 | 6759.96 |  | 80.9795 | 80.9795
2 | Капітальний ремонт інших об`єктів |  | 1664.26 | 1664.26 |  | 1039.218 | 1039.218 |  | 62.4432 | 62.4432
3 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів |  | 324.28 | 324.28 |  | 297 | 297 |  | 91.5875 | 91.5875
|  |  | 10336.28 | 10336.28 |  | 8096.178 | 8096.178
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період.
1 | затрат
| обсяг видатків на будівництво |  | 8347.74 | 8347.74 |  | 6759.96 | 6759.96 |  | 80.9795 | 80.9795
| обсяг видатків на реконструкцію |  | 324.28 | 324.28 |  | 297 | 297 |  | 91.5875 | 91.5875
| обсяг видатків на капітальний ремонт |  | 1664.26 | 1664.26 |  | 1039.218 | 1039.218 |  | 62.4432 | 62.4432
2 | продукту
| кількість об’єктів, які планується будувати |  | 4 | 4 |  | 5 | 5 |  | 125 | 125
| кількість об’єктів, які планується реконструювати |  | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 33.3333 | 33.3333
| кількість об’єктів, які планується капітальний ремонт |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 100 | 100
3 | ефективності
| середні витрати на будівництво одного об’єкта |  | 2086.935 | 2086.935 |  | 1351.992 | 1351.992 |  | 64.7836 | 64.7836
| середні витрати на реконструкцію одного об’єкта |  | 108.0933 | 108.0933 |  | 297 | 297 |  | 274.7626 | 274.7626
| середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта |  | 832.13 | 832.13 |  | 519.609 | 519.609 |  | 62.4432 | 62.4432
4 | якості
| рівень виконання завдання | 5: 80.38; 6: 80.38; 8: 100; 9: 100
| рівень виконання завдання - забезпечення будівництва об’єктів | 2: 91.6; 3: 91.6; 6: 0; 8: 0; 9: 0
| рівень виконання завдання - забезпечення реконструкції об’єктів | 2: 37.5; 3: 37.5; 6: 0; 8: 0; 9: 0
| рівень виконання завдання - забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | 2: 99.3; 3: 99.3; 6: 0; 8: 0; 9: 0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Відхилення показників поточного року до показників попереднгього року поясюється проведенням ремонтів відповідно до замовлень, розрахунків
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників звітного періоду.
5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»: (тис.грн.)
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
1. | Надходження, всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Бюджет розвитку за джерелами | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Надходження із аг. фонду бюджету до спецфонду (бюджету розвитку) | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Запозичення до бюджету | bar: 1; 5 to 6
Інші джерела | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника -
2 | Видатки бюджету розвитку всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника -
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1 | Всього за інцест.проектами
| Інвестиційний проект (програма )1 | 4: 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
| Напрям спрямування коштів (об’єкт) | 4: 0
Напрям спрямування коштів(об’ єкт)2
2.2 | Кап.видатки з утримання бюджетних установ | bar: 1; 5 to 6
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.
5.7 «Стан фінансової дисципліни» : Станом на 01.01.2022 р. відсутня кредиторська та дебіторська заборгованості.
б.Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми - Програма розроблена для покращення стану інфраструктури території. Є актуальною для подальшої її реалізації.
ефективності бюджетної програми -Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, паспорти бюджетних програм затверджувались своєчасно, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.
корисності бюджетної програми - - бюджетна програма є корисною, оскільки забезпечує підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
Довгострокових наслідків бюджетної програми - Має довгостроковий термін дії.
| Головний бухгалтер | 3: Володимир ДАВИДЕНКО