|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 37  до рішення міської ради VIІI скликання  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р. № /2022 |   **Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року**    **Міська програма допризовної підготовки, мобілізаційних заходів, територіальної оборони, утримання полігону (майданчику) Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік**   |  | | --- | | затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання № 3-4/2020 від 24 грудня 2020 року, зі змінами, внесеними рішеннями Ніжинської міської ради: №10-9/2021 від 22.04.2021 року, №5-16/2021 від 23.11.2021 р , №64-16/2021 від 23.11.2021 р та №1-18/2021 від 21.12.2021 р. |   (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 0218220 |  | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |   2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:  гривень   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення | | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  | | 340000,00 | 340000,00 | - | 256830,98 | 256830,98 | - | -83169,02 | -83169,02 | - | Кошти не використані по причині пізнього проходження медичної комісії (кінець грудня2021 року) |     3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн | | Фактичні обсяги фінансування, грн | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | 1 | **Завдання 1.** Оплата послуг транспортних перевезень (відправлень): юнаків допризовного віку та призовників, під час підготовки та проведення приписки юнаків до призовної дільниці та призовної компанії на строкову військову службу у 2021 році до обласного збірного пункту Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (м. Чернігів); військовозобов’язаних, призваних під час мобілізації та проведення мобілізаційних заходів на навчальні збори, резервістів оперативного резерву першої черги до місць проходження служби (в/ч А0665 смт. Десна, в/ч А1688 смт. Гончарівське, обласний збірний пункт Чернігівського обласного територіальний центр комплектування та соціальної підтримки м. Чернігова, інших військових формувань в межах Чернігівської області); особового складу роти охорони Ніжинського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та батальйону територіальної оборони, а також озброєння та матеріально технічних засобів до місць проведення занять, навчальних зборів. | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 220000,00 |  | 193390,00 |  | Перевезення осіб здійснювалось перевізником згідно визначених в програмі маршрутів на встановлених договірних умовах. Всього за рік здійснено  - перевезення призовників - 255 осіб, в т. ч. 9 жінок   * - перевезення військовозобов’язаних -407 осіб, в т.ч. 23- жінок, * - перевезення військовозобов’язаних та призовників -63, в т.ч. 1 жінка | | | 2 | **Завдання 2.** Оплата послуг з медичного обстеження військово-лікарською комісією юнаків допризивного віку, призовників, військовозобов’язаних, які залучаються до проведення мобілізаційних заходів, та громадян України, які виявили бажання проходити військову службу у Збройних Силах України за контрактом, або у військовому резерві. | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 108995,00 |  | 52441,40 |  | -Проведений медичний огляд працівниками КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» 283 осіб юнаків. Вартість робіт з профілактичного стоматологічного огляду складає 11320 грн  -Проведений медичний огляд працівниками КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького» 304 особи юнаки. Вартість робіт з профілактичного огляду складає 35020,80 грн  -Проведений медичний огляд юнаків всього 173 чоловік (кардіограма -52 чол., аналізи-50 чол., флюорограф.-69 чол., група крові – 2 чол.) | | 3 | **Завдання 3.** Оплата послуг з харчування, придбання продуктів харчування **та забезпечення питною водою** під час проведення навчань, тренувань та зборів з підрозділами територіальної оборони та ротою охорони, а також вивезення побутового сміття з місць розташування (колишнього санаторію «Пролісок») до міського полігону побутових відходів | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 4465,00  2540,00 |  | 4465,00  2534,58 |  | -На виконання рішення виконавчого комітету від 27.05 2021 року №188 придбано 1800 літрів питної води для забезпечення потреб питною водою військовослужбовців під час навчань поза межами розміщення батальйону територіальної оборони  -На виконання рішення виконавчого комітету від 09.09.2021 року №338  вивезення побутового сміття | | 4 | **Завдання 4.** Оплата послуг із **підтримання матеріально-технічної бази** до постійної готовності для проведення занять, тренувань, навчань, з бойового злагодження підрозділів територіальної оборони та роти охорони (придбання: палатки УСБ-56 - 2шт.; радіостанції DMR Baofeng DM-5R V3 -21шт.; ліхтарь трьохкольоровий Carp Pro WRG Headtorch – 10 шт.; плакати формату А0 – 30шт; банери 3м х2,5м – 4шт.) | Відділ з питань НС,ЦЗН,ОМР | 4000,00 |  | 4000,00 |  | На виконання рішення виконавчого комітету від 27.05 2021 року №188 було придбано1000 мішків для облаштування місць проведення навчань (блокпостів) підрозділів територіальної оборони | | та прізвище) |