|  | Додаток 21 до рішення міської ради VIІI скликання - від ____________ 2022 р. № /2022 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 рік

Міська  цільова  програма «Турбота» на  2021 рік_затвердженої рішенням Ніжинської міської ради від  24 грудня 2020 року № 3-4/2020 зі змінами № 67-6/2021 від 04.02.2021, № 8-9/2021 від 22.04.2021 зі змінами № 3-12/2021 від 19.08.2021

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | __0213242 |  | «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»_______ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 2127417,00 | 2127417,00 | - | 2043363,50 | 2043363,50 | - | 84053,50 | 84053,50 | - | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Завдання № 1 Матеріальна допомога мешканцям Ніжинської міської територіальної громади | Відділ з питань діловодства та роботи зі зверненнями громадян | 587381,00 | - | 553327,50 | - | Надано матеріальну допомогу 400 громадянам, в т.ч. 282 жінки, 118 чоловіків, РКО – 1327,50. |
| 2 | Завдання № 2 Допомога на поховання | Відділ з питань діловодства та роботи зі зверненнями громадян | 172500,00 | - | 122500,00 | - | Надано матеріальну допомогу 49 громадянам, в т. ч. 34 жінок, 15 чоловіків |
| 3 | Завдання № 3 Матеріальна допомога сім’ям загиблих воїнів-афганців та учасників АТО/ ООС | Відділ з питань діловодства та роботи зі зверненнями громадян | 192036,00 | - | 192036,00 | - | Надано матеріальну допомогу 22 одержувачам, в т.ч. 19 жінок, а саме 14 сім’ям загиблих учасників АТО/ООС та 2 сім’ям загиблих афганців, РКО – 36,00 |
| 4 | Задання № 4 Одноразова матеріальна допомога на реабілітацію учасникам АТО/ООС | Відділ з питань діловодства та роботи зі зверненнями громадян | 1000000,00 | - | 1000000,00 | - | Надано матеріальну допомогу на реабілітацію та оздоровлення 100 учасникам АТО/ООС, в т. ч. 3 жінки |
| 5 | Матеріальна допомога жителям від обласних депутатів | Відділ бухгалтерського обліку | 175500,00 | - | 175500,00 | - | Надано матеріальну допомогу 56 громадянам, в т. ч. 40 жінок, 16 чоловіків |