|  | Додаток 23 до рішення міської ради VIІI скликання - від ____________ 2022 р. № /2022 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 р.

Комплексна міська програма підтримки сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 рік, затверджена рішення Ніжинської  міської ради  VIIІ скликання від 24.12.2020 р. №3-4/2020 «Про затвердження бюджетних програм місцевого значення на 2021 рік».

| 1. | 0213122 |  | Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

Гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 15 000,00 | ## 15 000,00 | - | 14929,95 | 14929,95 | - | -70,05 | -70,05 | - | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | 3.1.1. Проведення регіональної акції для жінок: «Жінки, знайте свої права», міського конкурсу «Жінка рок у» | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | ## 5000 |  | ## 5000 |  | Проведення культурно-мистецьких заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня. ( 45 жінок, 8 чоловіків) |
| 2 | 3.1.1. Проведення регіональної акції, фотовиставки до Дня матері, до Дня батька, тощо | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | ## 2000 |  | 1930 |  | Відзначення татусів з багатодітних сімей до Дня батька (6 батьків багатодітних сімей, у яких виховується 5 і більше дітей). |
| 3 | 3.1.3. Проведення урочистої зустрічі керівництва міста з жіночою громадськістю з нагоди Міжнародного жіночого дня | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | ## 5000 |  | 4999,95 |  | Проведення урочистої зустрічі керівництва міста з жіночою громадськістю з нагоди Міжнародного жіночого дня (45 жінок, 8 чоловіків) |
| 4 | Проведення заходів по відзначенню багатодітних сімей | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 2000 |  | 2000 |  | Зустріч міського голови з 6 багатодітними сім’ями, у яких у яких виховується 5 і більше дітей). Охоплено 34 особи, з них 20 жіночої статі, 14 – чоловічої. |
| 5 | Засідання за круглим столом з питань утвердження культури гендерної рівності | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 1000 |  | 1000 |  | Проведення заходів у рамках Всесвітньої акції «16 днів проти насильства» (придбання флаєрів «Зупинимо домашнє насильство»). Охоплено 483 особи, з них 356 жіночої статі, 127 - чоловічої. |