|  |  | Додаток 9 до рішення міської ради VIІI скликання - від ____________ 2022 р. № /2022 |
| --- | --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 р.

«Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» на 2021 р.»

Затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIІI скликання від 24.12.2020 року №3-4/2020, рішення Ніжинської міської ради зі змінами від 01.07.2021 року №2-11/2021, рішення Ніжинської міської ради від 19.08.2021 року №97-12/2021, рішення Ніжинської міської ради від 26.10.2021 року №1-15/2021, №6-15/2021,рішення Ніжинської міської ради від 23.11.2021 року №50-16/2021

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0212010 |  | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | ## Касові видатки |  |  |  | ## Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд |  | ## Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд |  |
| 13 561 997,00 | 10 538 200,00 | 3 023 797,00 | 12 968 131,02 | 9 955 097,21 |  | ## 3 013 033,81 | -593 865,98 | -583 102,79 | -10 763,19 | Залишок плану за рахунок надходження від орендарів відшкодування вартості фактично спожитих комунальних послуг |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, гривень |  | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення надання вторинної медичної допомоги населенню | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | Загальний фонд: проведені видатки на здійснення господарської діяльності в т.ч. заробітна плата з нарахуванням 2 297 867,81 грн. -енергоносії - 6 604 326,89 грн. -відрядні- 88 610,71 грн. -пільгові пенсії- 347 340,00 грн. -оплата послуг – 553 200,00 грн. -матеріали - 37 000,00 грн. -окремі заходи- 26 751,80 грн. Спеціальний фонд: Проведені видатки на придбання ресепшен – 17 500,00 грн., модернізації системи забезпеч.лікарняних ліжок мед.киснем – 2 943 169,81 грн., констр.фасад – 33 300,00, тех.нагл. – 8564,00, кут.кутовий – 10 500,00 грн. Стан виконання плану на 95,6 % |
|  |  |  | 10 538 200,00 | 3 023 797,00 | 9 955 097,21 | 3 013 033,81 |  |