|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2022 року

Програма інформатизації діяльності Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020-2022 роки

рішення Ніжинської міської ради VII скликання від 24 грудня 2019 року №7-65/2019 зі змінами внесеними рішенням Ніжинської міської ради №1-80/2020 від 13.10.2020 року, №6-9/2021 від 22.04.2021 року, №28-16/2021 від 23.11.2021, №6-18/2021 від 21 грудня 2021р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0617520 |  | |  | | --- | | Реалізація Національної програми інформатизації | |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 1 176 500 | 1 020 000 | 156 500 | 200 520 | 74 070 | 126 450 | - 975 980 | - 945 930 | - 30 050 | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/напрями/заходи | | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. | | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Управління освіти  2022 р. | загальний фонд | | спеціал. фонд | загальний фонд | спеціал. фонд |
| 1 | Придбання комп’ютерної техніки, комплектуючих, мережевого обладнання | |  | | 156 500 |  | 126 450 | 80,8%  Придбано 5 моноблоків |
| 2 | Консультаційні послуги по супроводженню програм ( «УКС-Зарплата», АІС "Місцеві бюджети рівня розпорядника" (Logica), постачання примірника та пакетів оновлення (компонент) комп’ютерної програми «М.Е.Doc Модуль «М.Е.Doc Звітність», постачання КП «Програмний комплекс «Варта» з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованого сертифікату електронного підпису, програмного комплексу "Курс: Школа", надання послуг з питань "ЮКОЗ-МЕДІА", підключення та обслуговування програмного забезпечення "Єдина школа", «Моя школа»); оплата послуг інтернет; придбання комп’ютерної техніки | | 1 020 000 | |  | 74 070 |  | 7,3%  Сплачено за обслуговування програм «Варта», «ЮКОЗ-МЕДІА»; сплачено за послуги Інтернет |
| 3 | Всього: | | **1 020 000** | | **156 500** | **74 070** | **126 450** | - |
| Керівник  Бухгалтер | | | Валентина ГРАДОБИК    Наталія ЖАДЬКО | | | | | |  |  |