Додаток  4

до Порядку розроблення місцевих / регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади , затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції

# Інформація про виконання програми станом на  01.04.2022 року

| Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) Ніжинської територіальної громади на 2022-2026 роки затверджена 21.12.2021 року, № 6-18/2021 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т. ч. зі змінами) |  |  |  |  |
| 1. | 1115061 |  | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                                            гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 347 650 | 1 271 150 | 76 500 |  |  |  | -1 347 650 | -1 271 150 | -76 500 | З 24.02.2022 року в Україні введено військовий стан , що унеможливило проведення закупівель за даними напрямками. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання /напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн. |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | « Безпечне гумове покриття для спортивного майданчика «WORKOUT» | МЦ «Спорт для всіх», | 81 000 |  |  |  | Закупівлі не проводились |
| 2 | «Сучасний простір для гри в настільний теніс» | МЦ «Спорт для всіх», |  | 76 500 |  |  | Закупівлі не проводились |
| 3 | «Спортивний майданчик для єдиноборств на стадіоні "Спартак" » | МЦ «Спорт для всіх», | 390 500 |  |  |  | Закупівлі не проводились |
| 4 | «Дитячий майданчик « Спорт з дитинства » | МЦ «Спорт для всіх»,. | ## 399 900 |  |  |  | Закупівлі не проводились |
| 5 | «Workout ( Воркаут) для всіх - » | МЦ «Спорт для всіх» | ## 399 750 |  |  |  | Закупівлі не проводились |

| Директор МЦ «Спорт для всіх» |  |  |  | Сергій ПІВЕНЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер |  |  |  | Лідія КОВАЛЬ |