Додаток  4

до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на  01.01.2022 року

| Міська програма забезпечення пожежної безпеки Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік затверджена 24.12.2020 року, № 3-4/2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |  |  |  |  |
| 1. | 1014040 |  | Забезпечення діяльності музеїв і виставок |  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                                            гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 93 550 | 93 550 | - | 93 540,90 | 93 540,90 | - | - 9,10 | - 9,10 | - | Залишок коштів виник внаслідок економії |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної  цільової програми

- підвищення пожежної безпеки, забезпечення надійного протипожежного захисту об'єктів;

- удосконалення організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;

- забезпечення безпечного перебування людей в приміщеннях об'єктів з масовим перебуванням людей.

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн. |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | ## спеціальний фонд | ## загальний фонд | ## спеціальний фонд |  |
| 1 | придбання засобів індивідуального захисту органів дихання (протигази) | Ніжинський краєзнавчий музей | 7 000 | ## - | ## 7 000 | ## - | Придбано 20 протигазів |
| 2 | заправка та техобслуговування вогнегасників | Ніжинський краєзнавчий музей | 1 360 | ## - | ## 1 351 | ## - | Проведено техобслуговування та заправка 17 вогнегасників |
| 3 | обладнання блискавковідводом | Ніжинський краєзнавчий музей | 85 190 | ## - | ## 85 189,90 | ## - | Виготовлено ПКД та обладнання блискавковідводом двоє приміщень музею |

| Начальник управління культури і туризму |  |  |  | Тетяна БАССАК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер |  |  |  | Оксана СУШКО |