Додаток  4

до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на  01.01.2022 року

| Міська програма забезпечення пожежної безпеки Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік затверджена 24.12.2020 року, № 3-4/2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |  |  |  |  |
| 1. | 1011080 |  | Надання спеціальної освіти мистецькими школами |  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                                            гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 16 900 | 16 900 | 0 | 16 222,04 | 16 222,04 | 0 | - 677,96 | - 677,96 | 0 | Залишок коштів виник внаслідок економії при придбанні вогнегасників (0,04 грн.), здійсненні заправки та ремонту вогнегасників (495 грн.), проведенні заміру опору ізоляції (182,92 грн.) |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної  цільової програми

- підвищення пожежної безпеки, забезпечення надійного протипожежного захисту об'єктів;

- удосконалення організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;

- забезпечення безпечного перебування людей в приміщеннях об'єктів з масовим перебуванням людей.

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн. |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | ## спеціальний фонд | ## загальний фонд | ## спеціальний фонд |  |
| 1 | придбання вогнегасників | ДХШ | 2 500 | ## - | ## 2 499,96 | ## - | Придбано 5 вогнегасників для ДХШ |
| 2 | заправка та техобслуговування вогнегасників | ДМШ і ДХШ | 4 600 | ## - | ## 4 105,00 | ## - | Здійснено заправку та техобслуговування 15 вогнегасників для ДХШ та 12 – для ДМШ. |
| 3 | замір опору ізоляції | ДМШ і ДХШ | 9 800 | ## - | ## 9 617,08 | ## - | Здійснено замір опору ізоляції для ДХШ і ДМШ |

| Начальник управління культури і туризму |  |  |  | Тетяна БАССАК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер |  |  |  | Оксана СУШКО |