|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2022 року

| Міська програма утримання та забезпечення діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради на 2019-2022роки, затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 27.11.2019р. №5-63/2019; рішення міської ради від 15.12.2020 №2-3/2020; рішення міської ради від 23.11.2021р. №45-16/2021р. |  |  |
| --- | --- | --- |
| (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |  |  |
| 1 0213133 Інші заклади та заходи молодіжної політики |  |  |
|  | КПК | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                         гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 858 900,00 | ## 836 400,00 | 22 500,00 | 437318,52 | 437318,52 | 0,00 | -421581,48 | -399081,48 | -22 500,00 | Залишок планових призначень, плануються використати до кінця року |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Утримання Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області; на період 2022р. | ## 836400,00 | 22500,00 | ## 437318,52 | 0,00 | кількість заходів проведених станом на 01 липня 2022р. –116 ; кількість молоді – 783 осіб (з них жінок (дівчат) – 456осіб; |
| 2 | Реалізація програми «Простір розвитку молоді 21 ст. «Soft skills» | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області; на період 2020р. | ## 26000,00 | 0,00 | ## 0,00 | 0,00 | ## Кошти будуть використані в наступних кварталах поточного року |

Заступник директора                                                                       __________                               Роман ГОМОЛЯКО 
                                                                                                                                                                   (підпис)                                                              (ініціали та прізвище)

Бухгалтер                                                                                       __________                              Ірина АЛЄКСЄЄНКО 
                                                                                                                                                                   (підпис)                                                              (ініціали та прізвище)